## PLAN ANUAL 2023
|  | MACROPROCESO: SOPORTE | [50 empty] | MS-TH-PA-09
|  | PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO | [50 empty] | Fecha: 3-01-2021
|  | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE | [50 empty] | Versiòn 2.
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA IMPLEMENTACION: |  | 2023-01-01 | TITULO DEL PROGRAMA |  | PLAN ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | FRECUENCIA DE MEDICION | [5 empty] | MENSUAL | [10 empty] | FECHA REVISIÓN AUDITORIAS: | [13 empty] | ANUAL
OBJETIVO: |  | Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019, en la organización GOBERNACIÒN DE NORTE DE SANTANDER, y determinar cómo se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.
RECURSOS |  |  |  |  | AUTORIDAD |  |  | RESPONSABLE SG-SST |  |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | [7 empty] | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | AREA DE APLICACIÓN | [8 empty] | PERSONAL DE LA EMPRESA
ITEM | OBJETIVOS DEL SG-SST | LINEA | ACTIVIDAD |  | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | Financiero | Técnico | Personal
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo. | PROGRAMA GESTIÒN DE LA SALUD | Examenes ocupacionales ingreso, periodicos y retiro |  | Asignar recursos economicos para realizar los examenes períodicos a los trabajadores | X | Equipo SST- IPS que realiza los examenes | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4 to 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4 to 4
|  |  | Entrega de recomendaciones de examenes ocupacionales |  | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4 to 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4 to 4
|  |  | Informe de condiciones de salud |  | X | X | Ips Gegisalud | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Descripcion Sociodemografica (ALISSTA) | TODOS | X | X | Equipo SST | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | Revision del profesiograma y archivo de documentacion de la acreditacion de la IPS |  | X | X | Ips Gegisalud | P | bar: 4 to 1
E | bar: 4 to 1
|  |  | Actualizaciòn de la base de datos sobre recomendaciones y restricciones medico laborales |  | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
|  |  | Seguimiento a los casos identificados con restricciones o recomendaciones medicas de origen comun, laboral o covid-19. |  | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
2 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMAS DE PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN | Actualizacion del Programa de Estilos de vida Saludable |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3 to 4
E | bar: 3 to 4
|  |  | Programa de prevencion de la salud visual " Jornada" de optometria. |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Tamizaje cardiovascular |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitaciòn cancer de mama |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitaciòn cancer de prostata |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Actividades de nutriciòn |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitaciòn cancer gastrico |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Actividades de prevención de factores psicosociales |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Actividades deportivas y aerobicos |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Actividades de prevención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | capacitación sindome metabolico |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 1 to 4; 4
E | bar: 1 to 4; 4
3 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Actualización del Programa de orden y Aseo |  | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST | P | bar: 3 to 4
E | bar: 3 to 4
|  |  | Capacitacion del programa de orden y aseo |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | Taller clasificacion y disposicion de residuos |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 1 to 4; 2
E | bar: 1 to 4; 2
4 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ PARITARIO DE SST | Reuniones mensuales |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Covocatoria, elección y posesión COPASST 2023-2025 |  |  |  | Equipo SST- COPASST | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | Capacitaciòn actos y condiciones inseguras- e investigación AT EL |  | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Revision y actualizacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn normatividad legal vigente |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn roles y responsabilidades |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Investigaciòn A.T.- E..L |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitaciòn sobre inspecciones de seguridad |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Socializacion de las medidas preventivas y correctivas implementadas por el SG-SST |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Indicadores del SG-SST y seguimiento |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion en Identificaciòn de Peligros |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Socialización resultados de Auditoria del SG-SST |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Rendicion de cuentas |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
5 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Reuniones trimestrales |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
|  |  | Covocatoria, elección y posesión COVILA 2023-2025 |  |  |  | Equipo SST- COVILA | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | Socializacion del manual y procedimientos de convivencia laboral |  |  |  | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 1 to 4
E | bar: 4; 1 to 4
|  |  | Capacitación Normatividad Legal Vigente |  | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn Funciones , roles y responsabilidades del COVILA |  | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn Prevencion del acoso laboral y comunicación asertiva |  | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Capacitación relaciones interpersonales |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Rendición de cuentas COVILA |  |  |  | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
6 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo | SG-SST | Actualización de politicas y objetivos del SG-SST |  |  |  | Equipo SST | bar: 4; 4; 4
|  |  | Divulgaciòn de los objetivos del SG-SST mediante inducción o reinducción |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Actualizacion y seguimiento al presupuesto asignado al SG-SST |  | X | X | Equipo SST | P | bar: 3 to 4
E | bar: 3 to 4
|  |  | Actualizacion de la matriz de Roles y Responsabilidades |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 3 to 4
E | bar: 3 to 4
|  |  | Divulgaciòn de la politica de SST- Mediante la induccion o reinducción |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Divulgaciòn de la politica del COVILA mediante inducción y reinducción |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Divulgaciòn de la politica de prevencion, preparaciòn y respuesta ante emergencias mediante la inducción y reinducción |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Divulgaciòn de la politica de prevenciòn, consumo de alchol, tabaco y sustancias psicoactivas mediante la inducción y reinducción |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Inducciòn SG-SST Generalidades del SG-SST-SSGSS- Conceptos legales AT EL- DEC. 1072 Y RES 0312 DE 20219 |  | X | Plegables, Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Celebracion de la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn reglamento de higiene y seguridad industrial mediante la inducción y reinducción. |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Actualizar y revisar matriz de requisitos legales. | Diego Rojas | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 3 to 4; 4
E | bar: 4; 3 to 4; 4
|  |  | Actualizaciòn de la matriz de peligros | Todos | X | X | Equipo SST- Talento Humano | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
|  |  | Seguimiento al plan de trabajo anual | Alvaro | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Seguimiento al plan de Capacitaciones | Alvaro | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Seguimiento al cronograma de inspecciones | Alvaro | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Mediciòn de los indicadores del SG-SST | Paola- Liliana | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
7 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. |  | Programación de auditoria interna del SG-SST | Liliana | Asignaciòn de recursos para la ejecuciòn de la auditoria | X | Equipo SST- Equipo Auditor | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Rendicion de cuentas |  | X | X | Equipo SST- Talento humano- Alta direcciòn | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Revision por la alta Direccion | Liliana | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Autorrerporte y evaluación estandares minimos ARL - MinTrabajo |  |  |  | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
8 | Promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para brindar protección y salud a todos los trabajadores de la entidad |  | Documentar la Gestion del Cambio aplicado al SG-SST | Alvaro | X | Cartelera informativa | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Documentar las Acciones correctivas y preventivas dadas por investigaciones de accidentes de trabajo, inspecciones, revision por la direccion entre otros. | Diego Rojas | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
9 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. |  | Realizar los reportes de los accidentes de trabajo oportunamente, de cuerdo a la ocurrencia. | Diego Rojas | Asignaciòn de recursos para la ejecuciòn de la auditoria | X | Equipo SST- Equipo Auditor | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo en un plazo no mayor a 15 dias. | Todos: Capacitarnos | X | X | Equipo SST- Equipo Auditor | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Realizar seguimiento al cierre de los planes de accion generados de las investigaciones. | Todos: Capacitarnos | X | X | Equipo SST- Talento humano- Alta direcciòn | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion de identificacion de peligros y riesgos , inmersa en la induccion |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion del autocuidado y reporte de Actos y Condiciones Inseguras a todo el personal |  | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
10 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos e Intervenir y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | INSPECCIONES | Inspecciones puestos de trabajo de acuerdo a solicitud |  | X | Lista de verificaciòn de condiciones, computador y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P
E
|  |  | Inspecciones e inventario de gabinetes contra incendios |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones extintores |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones camillas |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones botiquin |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones Orden y aseo |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones riesgo de alturas (Escaleras tipo Avion ) |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Inspecciones Locativas |  | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Seguimiento o inspecciones a puestos de trabajo |  |  |  | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
11 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo | TRABAJO EN ALTURAS | Revisión del Programa de trabajo seguro en alturas |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn de procedimiento de trabajo seguro en alturas |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitación y formación en curso de alturas |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Capacitacion Prevencion de caidas a mismo y diferente nivel. |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 2; 2
E | bar: 2; 2
|  |  | Prevencion del riesgo electrico |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitacion del manejo de herramientas manuales y el cuidado de manos. |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Capacitacion del Auto- reporte de actos y condiciones inseguras |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 2
E | bar: 3; 2
|  |  | Capacitacion de medidas de actuacion frente al riesgo publico. |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  | QUIMICO | Capacitacitacion Identificacion de sustancias quimicas |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3 to 4; 3
E | bar: 3 to 4; 3
|  |  | Capacitacion de hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3 to 4; 3
E | bar: 3 to 4; 3
|  |  | Capacitacion uso adecuado de EPP personal de servicios generales |  | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3 to 4; 3
E | bar: 3 to 4; 3
12 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | BIOLOGICO | Seguimiento del estado de salud de los funcionarios con covid |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 3
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 3
|  |  | Capacitaciòn riesgo biologico |  | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Capacitacion del buen uso y Entrega de EPP |  |  | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
13 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | EMERGENCIAS | Actualizaciòn plan de emergencia |  | Actualizaciòn plan de emergencia | Herramientas digitales, computador y oficinas | Equipo SST | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
|  |  | Divulgaciòn plan de emergencia (inducciòn) |  | Adquisiciòn y compra de insumos | Comutador y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Fortalecimiento de la brigada de emergencias |  | X | Elementos que requiere el botiquin según la categoria, y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores |  | Utilizaciòn de extintores | Extintores, EPP, herramientas ofimaticas | Equipo SST- Gestion de riesgo | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn atencion prehospitalaria |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Capacitacion evacuaciòn y rescate |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Simulacro Institucional |  | X | Insumos (extintores, botiquin, chalecos) | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
14 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | DESORDENES MUSCULO ESQUELETICO | Capacitaciòn higiene postural |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
|  |  | Capacitacion de la prevencion del Tunel Carpiano |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
|  |  | Capacitacion y entrenamiento de pausas activas |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion de manejo de cargas personal de archivo, mantenimiento y servicios generales |  | Adquisiciòn de premios para el concurso | Computador , video Beam , herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 1 to 2
E | bar: 1 to 2
|  |  | Capacitaciòn DME Espalda , Miembros Superiores y Miembros Inferiores |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales | Equipo SST | P | bar: 1 to 2
E | bar: 1 to 2
|  |  | Capacitación de prevención de enfermedades de muñeca y antebrazo |  |  |  | Equipo SST | P | bar: 2 to 3
E | bar: 2 to 3
|  |  | Concurso de pausas activas |  | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
15 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PSICOSOCIAL | Pausas activas Mentales |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3; 3; 3; 3; 3
E | bar: 3; 3; 3; 3; 3
|  |  | Autoestima y proyecto de Vida |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3; 3
E | bar: 3; 3
|  |  | Fomentos de vida y trabajo saludable |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3; 3
E | bar: 3; 3
|  |  | Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo |  |  |  | Psicologas | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Catarsis emocional grupal |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Tiempo fuera del trabajo |  |  |  | Psicologas | P | bar: 3; 3
E | bar: 3; 3
|  |  | Control sobre el trabajo |  |  |  | Psicologas | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Demandas del trabajo |  |  |  | Psicologas | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo |  |  |  | Psicologas | P | bar: 3; 3
E | bar: 3; 3
|  |  | Prevención de la violencia fisica y mental |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 2 to 3
E | bar: 2 to 3
|  |  | Prevención del suicidio |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Situación económica del grupo familiar |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Desplazamiento vivienda - trabajo – vivienda |  |  |  | Psicologas | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Aplicación batería de riesgo psicosocial |  |  |  | Psicologas | P | bar: 4 to 3
E | bar: 4 to 3
|  |  | Elaboración diagnóstico batería de riesgo psicosocial |  |  |  | Psicologas | P | bar: 4 to 3
E | bar: 4 to 3
|  |  | Elaboración programa de vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial |  |  |  | Psicologas | P | bar: 4 to 1
E | bar: 4 to 1
|  |  | Depresión- ansiedad y manejo adecuado del estrés |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Sindrome de agotamiento BURNOUT |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | El rol de psicologo en salud mental |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicologas | P | bar: 4
E | bar: 4
16 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | SEGURIDAD VIAL | Formación de competencias sobre el plan estratégico de seguridad vial. |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Evaluación teórica y práctica sobre del plan estratégico de seguridad vial |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Capacitación de prevencion de la seguridad vial |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Taller práctico de normatividad |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitación manejo defensivo |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Taller psicosocial manejo de emociones |  | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
2
ALVARO PEREZ VALENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EXTERNO DIEGO FERNANDO ROJAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO EXTERNO LILIANA SUAREZ JAIMES PROFESIONAL ESPECIALIZADO EXTERNO LORENA POBON PABON PROFESIONAL UNIVERSITARIO EXTERNO SANDRA PAOLA BERRIO MURILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GABRIELA ANDREA CALDERON PROFESIONAL UNIVERSITARIO LIBIA URIBE GUATIBONZA PROFESIONAL UNIVERSITARIO RUTH YANETH VARGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | MABEL AMBARO COLMENARES BECERRA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA RESPONSABLE SG-SST | EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ SECRETARIA GENERAL |  | 2022-12-29 |  |  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ELABORADO POR. |  | REVISADO POR. | APROBADO POR. |  | FECHA DE ELABORACIÒN . |  |  | P | 1: ENE; 3: #REF!; 1: FEB; 3: #REF!; 1: MAR; 3: #REF!; 1: ABR; 3: #REF!; 1: MAY; 3: #REF!; 1: JUN; 3: #REF!; 1: JUL; 3: #REF!; 1: AGO; 3: #REF!; 1: SEP; 3: #REF!; 1: OCT; 3: #REF!; 1: NOV; 3: #REF!; 1: DIC; 3: #REF!
[8 empty] | E | 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!
CUMPLIMIENTO TOTAL |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS | #REF! | bar: 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2