## FORMATO PLAN DE ACCIÓN 2019
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | [9 empty] | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | [11 empty] | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | [11 empty] | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | [11 empty] | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | [11 empty] | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS" | [9 empty] | PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS" | [11 empty] | PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS" | [11 empty] | PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS" | [11 empty] | PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS" | [11 empty] | PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS"
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020 | [11 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020 | [11 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020 | [11 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020 | [11 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | SECRETARIA DE LA MUJER | [8 empty] | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [8 empty] | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER
ÁREA / OFICINA RESPONSABLE | SECRETARIA DE LA MUJER | [8 empty] | ÁREA / OFICINA RESPONSABLE |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [8 empty] | ÁREA / OFICINA RESPONSABLE |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | ÁREA / OFICINA RESPONSABLE |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | ÁREA / OFICINA RESPONSABLE |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER | [7 empty] | ÁREA / OFICINA RESPONSABLE |  |  |  | SECRETARIA DE LA MUJER
DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | 2. DIMENSIÓN SOCIAL | [8 empty] | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO |  |  | 2. DIMENSIÓN SOCIAL | [8 empty] | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO |  |  |  | 2. DIMENSIÓN SOCIAL | [7 empty] | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO |  |  |  | 2. DIMENSIÓN SOCIAL | [7 empty] | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO |  |  |  | 2. DIMENSIÓN SOCIAL | [7 empty] | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO |  |  |  | 2. DIMENSIÓN SOCIAL
EJE TEMÁTICO | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | [8 empty] | EJE TEMÁTICO |  |  | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | [8 empty] | EJE TEMÁTICO |  |  |  | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | [7 empty] | EJE TEMÁTICO |  |  |  | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | [7 empty] | EJE TEMÁTICO |  |  |  | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | [7 empty] | EJE TEMÁTICO |  |  |  | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
[10 empty] | INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS 2019 | [12 empty] | INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS ENE-MAR 2019 | [10 empty] | INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS ABR-JUN 2019 | [11 empty] | INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS JUL-SEP 2019 | [11 empty] | INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS OCT-DIC 2019
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | # meta | DESCRIPCIÓN META | ACCIÓN / ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | # meta | Meta Producto 2019 | VALOR TOTAL | DEPARTAMENTO |  |  |  |  | MUNICIPIOS | NACIÓN | POS CONFLICTO | OTROS | # meta | Meta Trimestre 1 | VALOR PARCIAL | DEPARTAMENTO |  |  |  |  | MUNICIPIOS | NACIÓN | POS CONFLICTO | OTROS | # meta | Meta Trimestre 2 | VALOR PARCIAL | DEPARTAMENTO |  |  |  |  | MUNICIPIOS | NACIÓN | POS CONFLICTO | OTROS | # meta | Meta Trimestre 3 | VALOR PARCIAL | DEPARTAMENTO |  |  |  |  | MUNICIPIOS | NACIÓN | POS CONFLICTO | OTROS | # meta | Meta Trimestre 4 | VALOR PARCIAL | DEPARTAMENTO |  |  |  |  | MUNICIPIOS | NACIÓN | POS CONFLICTO | OTROS
[6 empty] | INICIA | FINALIZA | INICIA | FINALIZA |  |  |  | R PROPIOS | REGALÍAS | CTI | CRÉDITO | SGP | [7 empty] | R PROPIOS | REGALÍAS | CTI | CRÉDITO | SGP | [7 empty] | R PROPIOS | REGALÍAS | CTI | CRÉDITO | SGP | [7 empty] | R PROPIOS | REGALÍAS | CTI | CRÉDITO | SGP | [7 empty] | R PROPIOS | REGALÍAS | CTI | CRÉDITO | SGP
DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | 2. DIMENSIÓN SOCIAL
EJE TEMÁTICO | 2.10 MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META
2.10.1 MUJER DEL NORTE: MUJER ALTAMENTE PRODUCTIVA Y COMPETITIVA. | 2.10.1.1 Formación en mujeres productoras y competitivas | 589 | (6) cursos gestionados y realizados de formación para el desarrollo de capacidades productivas de las mujeres del departamento en contextos de competitividad. | Gestión para realizar dos cursos sobre productividad y competitividad para mujeres productoras del departamento. | Gestión aprobada y realizada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 589 | (1) Cursos realizados sobre productiviad y competitividad para asociaciones e iniciativas de mujeres productivas. | 10 | 10 | [8 empty] | 589 | (1) Cursos realizados sobre productiviad y competitividad para asociaciones e iniciativas de mujeres productivas. | 10 | 10 | [8 empty] | 589 | [11 empty] | 589 | [11 empty] | 589
|  |  |  | Identificación de mujeres productoras con potencial competitivo en el departarmento | Base de datos de mujeres productivas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Selección de mujeres benefeciadas con el curso sobre productividad y competitividad. | Convocatoria realizada, lista de mujeres productivas elegidas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis de impacto de los cursos realizados. | Evaluación y análisis del impacto de los cursos realizados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.1.2 Tics y mujeres Productivas | 590 | (20) cursos gestionados y realizados sobre actualización de conocimientos en diversas áreas de la producción mediante Tic para las mujeres en el Departamento. | Identificación de experiencias y programas basados en TICS en IES y Cajas de Compensación Familiar sobre procesos productivos | Información de los cursos potenciales. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 590 | (4) cursos realizados sobre productividad a partir del uso de las tics | 40 | 40 | [8 empty] | 590 | (2) cursos realizados sobre productividad a partir del uso de las tics | 10 | 10 | [8 empty] | 590 | (2) cursos realizados sobre productividad a partir del uso de las tics | 20 | 20
|  |  |  | Gestionar las alianzas interinstitucionales para la realización de los tres cursos seleccionados | Alianzas aprobadas y firmados para la realizaicón de los cursos. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Convocatoria y selección de 150 mujeres para la realización de los cursos. 50 mujeres en cada curso. | Convocatorias realizadas y lista de seleccioanadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis de impacto de los cursos realizados. | Análisis realizados de la evaluación de cada curso. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Convertir a las asociaciones de mujeres del departamento en fuentes reales de empleo y de ingresos para ellas; creadoras de propuestas de negocios dirigidas a nuevos mercados y fuentes de crecimiento económico para el Departamento. | 2.10.1.3 Un Mundo para las Mujeres en un Norte Productivo | 591 | (10) cursos gestionados y realizados sobre formación para la exportación para asociaciones de mujeres productivas. | Gestión de las alianzas interinstitucionales con IES, cajas de compensación, Cámara de Comercio o fundaciones para la realización de dos cursos sobre comercio exterior para 100 mujeres en el departamento; 50 mujeres por curso. | Alianzas aprobadas y firmadas para la realizaicón de los cursos. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 591 | (2) cursos sobre comercio exterior para mujeres productoras realziados | 20 | 20 | [8 empty] | 588 | (1) cursos sobre comercio exterior para mujeres productoras realziados | 10 | 10 | [8 empty] | 588 | (1) cursos sobre comercio exterior para mujeres productoras realziados | 10 | 10
|  |  |  | Convocatoria y selección de 180 mujeres para la realización de los cursos. 60 mujeres en cada curso. | Convocatorias realizadas y lista de seleccioanadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis de impacto de los cursos realizados. | Análisis realizados de la evaluación de cada curso. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.1.4 Mujeres Productivas del Norte se muestran al Mundo | 592 | (4) Ruedas Nacionales y/o Internacionales de Negocios realizadas para la promoción de las cadenas productivas de las mujeres del Departamento. | Gestión ante Gremios Económicos, Empresas, Cámara de Comercio e IES para la realización de la Primera Rueda de Negocios de Mujeres Productoras de Norte de Santander. | Acuerdos y alianzas gestionados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 592 | (2)Rueda de Negocios para las mujeres productoras de Norte de Santander realizada. | 20 | 20 | [8 empty] | 592 | (1)Rueda de Negocios para las mujeres productoras de Norte de Santander realizada. | 10 | 10 | [8 empty] | 592 | (1)Rueda de Negocios para las mujeres productoras de Norte de Santander realizada. | 10 | 10
|  |  |  | Conovactoria a mujeres productoras de Norte de Santander a participar en la Primera Rueda de Negocios | Convocatoria realizada y lista defnida de participantes como compradores y como vendedores. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Organización, logística y realización de la Primera Rueda de Negocios | Memorias de la Rueda de Negocios realizada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Evaluación y análisis del evento realizado. | Anállisis del impacto generado por la Rueda de Negocios en el Departamento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.1.5 Una semilla para mujeres productivas y competitivas | 593 | Gestionar la creación de (1) programa interinstitucional dirigido a la asignación de capital semilla, para la financiación de proyectos de capacitación y productivos para mujeres. | Revisión y análisis de experiencias exitosas de capital semilla | Documento y presentación del análisis de experiencias de capital semilla con enfoque de género. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 593 | Programa creado | 300 | 300 | [8 empty] | 593 | Programa creado | 20 | 20 | [8 empty] | 593 | Programa creado | 150 | 150 | [8 empty] | 593 | Programa creado | 100 | 100 | [8 empty] | 593 | Programa creado | 30 | 30
|  |  |  | Construcción de la Propuesta del Programa por parte de la Secretaría de la Mujer. | Formulación de la Propuesta por parte de la Secretaría de la Mujer. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Gestión ante los Gremios Económicos, SENA y Cajas de Compensación Familiar para la puesta en marcha del programa | Alianzas a realizarse. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Creación y estructuración del Programa para su puesta en marcha. | Plan de Acción del Programa. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.1.6 Unidas, producimos más, ganamos más | 594 | Crear, actualizar y/o capacitar 700 asociaciones de mujeres en los municipios como una estrategia de asociatividad, emprendimiento y oportunidades productivas para todas. | Construcción de la base datos de asociacioanes de mujeres inscritas en la Secretaría | Base de datos activada y funcionando. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 594 | (125) asociaciones de mujeres, creadas, actualizadas y/o capacitadas. | 30 | 30 | [8 empty] | 594 | (35) asociaciones de mujeres, creadas, actualizadas y/o capacitadas. | 10 | 10 | [8 empty] | 594 | (35) asociaciones de mujeres, creadas, actualizadas y/o capacitadas. | 10 | 10 | [8 empty] | 594 | (35) asociaciones de mujeres, creadas, actualizadas y/o capacitadas. | 10 | 10 | [8 empty] | 594 | (20) asociaciones de mujeres, creadas, actualizadas y/o capacitadas. | 5 | 5
|  |  |  | Realizar el registro de las nuevas asociaciones de mujeres. | Relación mensual de nuevos registros. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Actualizar los registros de las asociaciones inscritas previamente. | Archivos datos actualizados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Capacitar 100 asociaciones sobre los beneficios y ventajas de la asociativiadad con enfoque de género. | Registros de capacitaciones realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.2 MUJER DEL NORTE: MUJER EDUCADA PARA LA PRODUCTIVIDAD. | 2.10.2.1 Mujeres conectadas, Mujeres Innovadoras | 595 | Capacitar 500 mujeres cabeza de familia y jóvenes a través de programas de educación en TIC, formación para el trabajo, artes y oficios. | 1. Gestionar con la secretaría de las TIC programación de capacitaciones en educación en tics para mujeres a realizarse en el 2016. | Programación tics para mujeres gestionada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 595 | (125) mujeres cabeza de familia y jóvenes capacitadas a través de programas tics. | 50 | 50 | [8 empty] | 595 | (35) mujeres cabeza de familia y jóvenes capacitadas a través de programas tics. | 14 | 14 | [8 empty] | 595 | (35) mujeres cabeza de familia y jóvenes capacitadas a través de programas tics. | 14 | 14 | [8 empty] | 595 | (35) mujeres cabeza de familia y jóvenes capacitadas a través de programas tics. | 14 | 14 | [8 empty] | 595 | (20) mujeres cabeza de familia y jóvenes capacitadas a través de programas tics. | 8 | 8
|  |  |  | 2. Realizar la convocatoria y selección de las mujeres favorecidas a las iniciativas de capacitación. | Registros de mujeres seleccionadas- | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 3. Hacer el seguimiento a los programas en los que participen las mujeres seleccionadas | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 4. Realizar los informes de los cursos realizados, con intensidad horaria, mujeres participantes y campos de formación. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.2.2 Mujeres del Norte son las Mujeres de Hoy | 596 | Desarrollar 12 iniciativas culturales y/o educativas sobre el fortalecimiento de los conceptos de mujer contemporánea, equidad de género y diversidad. | 1. Realizar la planeación de las actividades culturales. | Planeación terminada y publicada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  | (2) niciativas culturales y/o educativas sobre el fortalecimiento de los conceptos de mujer contemporánea, equidad de género y diversidad. | 60 | 60 | [21 empty] | (1) niciativas culturales y/o educativas sobre el fortalecimiento de los conceptos de mujer contemporánea, equidad de género y diversidad. | 30 | 30
|  |  |  | 2. Realizar una conferencia sobre el papel de las mujeres en el mundo, Colombia y Norte de Santader Contemporáneos. | Memorias de la Conferencia publicada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 596 | [11 empty] | 596 | (1) niciativas culturales y/o educativas sobre el fortalecimiento de los conceptos de mujer contemporánea, equidad de género y diversidad. | 30 | 30 | [8 empty] | 596
|  |  |  | 3. Realizar una conferencia sobre los derechos de las mujeres en el marco constitucional y legal colombiano. | Memorias de la Conferencia publicada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 4. Realizar una conferencias sobre los avances en el reconocimiento de derechos y garantías de la comunidad LGTBI. | Memorias de la Conferencia publicada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 5. Elaborar los informes y medir el impacto de las conferecnias realizadas. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Propiciar la formación educativa de las mujeres como un mecanismo dirigido a la superación de la brecha de ingresos entre ellas y los hombres en el departamento, generando así mayores niveles de crecimiento económico departamental. | 2.10.2.3 Mujer Productiva desde su Hogar | 597 | Capacitar 1400 mujeres para el teletrabajo, el trabajo virtual y el uso de las tic mediante convenios interinstitucionales gestionados en el departamento. | 1.Gestionar con la Secretaría de las Tic, el SENA, IES o Fundaciones la programación de cursos para el segundo semestre de 2016. | Programación capacitación para el teletrabajo para mujeres gestionada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 597 | (368) mujeres capacitadas sobre teletrabajo | 50 | 50 | [8 empty] | 597 | [11 empty] | 597 | [11 empty] | 597 | [11 empty] | 597
|  |  |  | 2. Realizar la convocatoria para 4 cursos de capacitación de 100 mujeres cada uno. | Convocatorias realizadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | [13 empty] | (200) mujeres capacitadas en teletrabajo | 30 | 30 | [9 empty] | (168) mujeres capacitadas en teletrabajo | 20 | 20
|  |  |  | 3. Acodar la realización la inscripción y selección de las mujeres beneficiadas. | Selección de mujeres beneficiadas publicada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 4. Hacer el seguimiento a los estudios cursados por las mujeres beneficiadas. | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 5. Realizar los informes de los cursos realizados, con intensidad horaria, mujeres participantes y campos de formación. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.2.4 Mujer Rural en el Norte también es Productiva | 598 | Gestionar ante los municipios la creación o fortalecimiento de 80 iniciativas o programas de educación campesina y rural de carácter formal y/o no formal, con un enfoque étnico, rural y de género. | 1. Gestionar con los alcaldes la creación o fortalecimiento de programas de educación campesina para la mujer rural. | Convenios realizados con las alcaldías y otras entidades | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 598 | (28) capcitaciones para mujeres rurales realizadas | 20 | 20 | [8 empty] | 598 | (7) capcitaciones para mujeres rurales realizadas | 5 | 5 | [8 empty] | 598 | (7) capcitaciones para mujeres rurales realizadas | 5 | 5 | [8 empty] | 598 | (7) capcitaciones para mujeres rurales realizadas | 5 | 5 | [8 empty] | 598 | (7) capcitaciones para mujeres rurales realizadas | 5 | 5
|  |  |  | 2. Acordar la coordinación de las convocatorias y realización de las mismas. | Convocatorias realizadas y listas de seleccioanadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 3. Programar y ejecutar las capacitaciones acordadas. | Capacitaciones Ejecutadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 4. Hacer el seguimiento y evaluación a las iniciativas realizadas. | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | 5. Realizar los informes de los cursos realizados, con intensidad horaria, mujeres participantes y campos de formación y el nivel de impacto. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.3 MUJER DEL NORTE, MUJER SALUDABLE, MUJER PRODUCTIVA | 2.10.3.1 Mujeres en el Norte viven sus vidas con libertad y responsabilidad | 599 | Gestionar 8 campañas departamentales interinstitucionales sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres | Gestión con las alcaldías del departamento para la programación y realización de las dos campañas. | Acuerdos y alianzas gestionados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 599 | (2) campañas departamentales sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres realziados | 40 | 40 | [8 empty] | 599 | (1) campañas departamentales sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres realziados | 20 | 20 | [8 empty] | 599 | (1) campañas departamentales sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres realziados | 20 | 20
|  |  |  | Diseño de las campañas | Campañas diseñadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Ejecución de las campañas | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Evaluación y análisis del impacto de las campañas realizadas. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.3.2 Mujeres del Norte, Siempre Sanas | 600 | Gestionar interinstitucionalmente la ejecución de 4 (1 anual) programas sobre salud y enfermedades de las mujeres adolescentes, adultas y de la tercera edad. | Gestión para la realización de un programa anual sobre salud y enfermedades de las mujeres. | Acuerdos y Alianzas gestionados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 600 | (2) programas sobre salud y enfermedad de las mujeres realizado | 40 | 40 | [8 empty] | 600 | (¦) programas sobre salud y enfermedad de las mujeres realizado | 20 | 20 | [8 empty] | 600 | (¦) programas sobre salud y enfermedad de las mujeres realizado | 20 | 20 | [8 empty] | 600 | [11 empty] | 600
|  |  |  | Diseño del programa por niveles | Programa diseñado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Ejecución de los tres niveles del programa de prevención: adolescentes, adultas y tercera edad | Informes de los Niveles del programa de prevención ejecutados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Informes de seguimiento y evaluaciones realizadas | Informes de evaluación y análisis de impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Educar a las mujeres en el departamento sobre la importancia del cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades que más las atacan, en el nivel de desarrollo económico de ellas mismas y de la productividad del departamento. | 2.10.3.3 Mujer Productora de Vida | 601 | Gestionar la realización interinstitucional de 12 campañas sobre la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino; planificación familiar, prevención de ETS y embarazo temprano en del departamento. | Gestión interinstitucional para la realización de trescampañas de prevención de cáncer de mama y cuello uterino, una campaña de planificación familiar y una campaña de ETS y embarazo temprano. | Acuerdos y Convenios gestionados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 601 | (3) campañas sobre la prevención del cancer de mama y de cuello uterino; planificación familiar, prevención de ETS y embarazo temprano en menores del departamneto | 40 | 40 | [8 empty] | 601 | (1) campañas sobre la prevención del cancer de mama y de cuello uterino; planificación familiar, prevención de ETS y embarazo temprano en menores del departamneto | 13 | 13 | [8 empty] | 601 | (1) campañas sobre la prevención del cancer de mama y de cuello uterino; planificación familiar, prevención de ETS y embarazo temprano en menores del departamneto | 13 | 13 | [8 empty] | 601 | (1) campañas sobre la prevención del cancer de mama y de cuello uterino; planificación familiar, prevención de ETS y embarazo temprano en menores del departamneto | 14 | 14
|  |  |  | Diseños de las campañas de prevención | Diseños realizados y aprobados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Realización de las campañas | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a las campañas realizadas. | Evaluaciones y análisis realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.3.4 Todas somos bellas | 602 | Gestionar y realizar 4 campañas sobre enfermedades causadas por malos hábitos alimenticios. | Diseño del contenido programático de la campaña. | Contenido Programático de la campaña. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 602 | (1) campaña realizada sobre nutrición y salud en las mujeres jóvenes | 20 | 20 | [8 empty] | 602 | (1) campaña realizada sobre nutrición y salud en las mujeres jóvenes | 20 | 20 | [8 empty] | 602 | [11 empty] | 602 | [11 empty] | 602
|  |  |  | Coordinar la realización de la campaña en 8 municipios del Departamento. | Acuerdos y Alianzas estrategivcas inter institucionales firmados y firmados con los municipios. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Elaboraión de los informes de seguimiento | Informes de seguimiento mensuales. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Análisis de la evaluación de impacto realizada. | Documento del análisis del impacto logrado. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.4 MUJERES EN EL NORTE, VÍCTIMAS Y CONSTRUCTORAS DE PAZ PARA LA PRODUCTIVIDAD | 2.10.4.1 Mujeres en paz, mujeres para la paz. | 603 | Gestionar la creación de un programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las mujeres víctimas del conflicto en procesos de paz, reconciliación y reintegración. | Gestión de las alianzas interinstitucionales para atender integralmente a mujeres víctimas del conflicto. | Alianzas y acuerdos realizados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 603 | Avanzar en la creación del programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las muejres víctimas del conflicto | 50 | 50 | [8 empty] | 603 | Avanzar en la creación del programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las muejres víctimas del conflicto | 40 | 40 | [8 empty] | 603 | Avanzar en la creación del programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las muejres víctimas del conflicto | 10 | 10 | [8 empty] | 603 | Avanzar en la creación del programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las muejres víctimas del conflicto | [10 empty] | 603 |  | Avanzar en la creación del programa interinstitucional para la atención y asistencia psicosocial para las muejres víctimas del conflicto
|  |  |  | Organizar el consultorio para la atención psicológica a las mujeres víctimas del conflicto en el departamento. | Consultorio organizado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Diseñar actividades de orientación social a las mujeres víctimas del conflicto en el departamento | Programación de actividades de orientación social formulada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Elaboración de los informes mensuales de seguimiento y evaluación a las actividades desarrolladas. | Informes de seguimiento y evaluación mensuales | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.4.2 Un nuevo norte productivo y en paz se abre para las mujeres. | 604 | Gestionar interinstitucionalmente y con los municipios 40 proyectos socioproductivos para mujeres víctimas del conflicto en el Departamento. | Gestión ante los alcaldes del departamento para formular los proyectos socioproductivos. | Alianzas realizadas con las alcaldías y otras entidades | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 604 | Gestionar la creación de (15) proyectos socioproductivos para mujeres victimas del conflicto | 500 | 500 | [8 empty] | 604 | Gestionar la creación de (5) proyectos socioproductivos para mujeres victimas del conflicto | 166 | 166 | [8 empty] | 604 | Gestionar la creación de (5) proyectos socioproductivos para mujeres victimas del conflicto | 166 | 166 | [8 empty] | 604 | Gestionar la creación de (5) proyectos socioproductivos para mujeres victimas del conflicto | 168 | 168 | [8 empty] | 604
|  |  |  | Convocatorias para la presentación de iniciativas | Convocatorias Publicadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Ejecución de las iniciativas seleccionadas | Proyecto y cronograma aprobado para cada iniciativa. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los cronogramas presentados. | Informes mensuales de seguimiento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Disminuir las brechas socioeconómicas existentes entre las mujeres víctimas del conflicto en el departamento, con miras a desarrollar escenarios reales de paz, convivencia y productividad en las distintas subregiones y municipios del Departamento. | 2.10.4.3 Las mujeres también vivimos la guerra y construimos la paz. | 605 | Realizar en los 40 municipios del departamento la recopilación y reconstrucción de la memoria histórica y reconocimiento simbólico de las mujeres en el marco del conflicto armado. | Socialización del proceso con las comunidades. | Presentación de la propuesta | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 605 | Memorias historica construidas en (10) municipios del departamento | 50 | 50 | [8 empty] | 605 | Memorias historica construidas en (4) municipios del departamento | 20 | 20 | [8 empty] | 605 | Memorias historica construidas en (4) municipios del departamento | 20 | 20 | [8 empty] | 605 | Memorias historica construidas en (2) municipios del departamento | 10 | 10 | [8 empty] | 605
|  |  |  | Socialización de experiencias y reconocimiento de las herencias personales y sociales | Documentos con las problemáticas planteadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Recopilación y redacción de los textos | Documentos de Memorias históricas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Discusión y retroalimentación de los documentos construídos | Memorias de socialización de documentos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.4.4 Las mujeres, constructoras de un nuevo Norte para todo. | 606 | Gestionar la realización de 40 agendas sociales y pactos incluyentes (1 por municipio) para las mujeres en el posconflicto. | Socialización del proceso con las comunidades. | Presentación de la propuesta | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 606 | Agendas sociales y pactos incluyentes para las mujeres en el psoconflicto en (10) municipios del departamento | 20 | 20 | [8 empty] | 606 | Agendas sociales y pactos incluyentes para las mujeres en el psoconflicto en (3) municipios del departamento | 6 | 6 | [8 empty] | 606 | Agendas sociales y pactos incluyentes para las mujeres en el psoconflicto en (3) municipios del departamento | 6 | 6 | [8 empty] | 606 | Agendas sociales y pactos incluyentes para las mujeres en el psoconflicto en (4) municipios del departamento | 8 | 8 | [8 empty] | 606 | Agendas sociales y pactos incluyentes para las mujeres en el psoconflicto en (1) municipios del departamento | 5 | 5
|  |  |  | Realización de las mesas de trabajo para la construcción de los acuerdos | Memorias de las propuestas realizadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Redacción de los textos y propuestas realizadas. | Documentos de acuerdos presentados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Retroalimentación de los acuerdos pactados. | Socialización de los acuerdos implementados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.4.5 Protejamos nuestras Líderes | 607 | Gestionar interinstitucionalmente mecanismos de protección para el 100% de los casos de mujeres líderes de organizaciones de mujeres víctimas del conflicto. | Gestión interinstitucional para la puesta en marcha de mecanismos de protección. | Documento de atención interinstitucional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 607 | Atender el 100% de los casos presentados y solicitados a la Secretaria | 20 | 20 | [8 empty] | 607 | Atender el 25% de los casos presentados y solicitados a la Secretaria | 5 | 5 | [8 empty] | 607 | Atender el 25% de los casos presentados y solicitados a la Secretaria | 5 | 5 | [8 empty] | 607 | Atender el 25% de los casos presentados y solicitados a la Secretaria | 5 | 5 | [8 empty] | 607 | Atender el 25% de los casos presentados y solicitados a la Secretaria | 5 | 5
|  |  |  | Atención a las mujeres líderes solicitantes de protección. | Formatos de atención y solicitud. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Construcción de las rutas de atención | Diseño de las rutas de atención. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Formulación de informes | Informes de evaluación y análisis de gestión. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.5 EN UN NORTE PRODUCTIVO, MUJERES SIN VIOLENCIAS JULIETH | 2.10.5.1 Mujeres del Norte Libres de Violencias. | 608 | Formular e Implementar el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias en el Departamento. | Revisión del Plan Integral Nacional | Documento de Presentación | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 608 | Continuar el Plan Intigral formulado para garantizar a las ujeres una vida libre de violencias en el Departamento | 30 | 30 | [8 empty] | 608 | Continuar el Plan Intigral formulado para garantizar a las ujeres una vida libre de violencias en el Departamento | 20 | 20 | [8 empty] | 608 | Continuar el Plan Intigral formulado para garantizar a las ujeres una vida libre de violencias en el Departamento | 10 | 10 | [8 empty] | 608 | Continuar el Plan Intigral formulado para garantizar a las ujeres una vida libre de violencias en el Departamento | [10 empty] | 608 | Continuar el Plan Intigral formulado para garantizar a las ujeres una vida libre de violencias en el Departamento
|  |  |  | Socialización de la propuesta con las subregiones. | Memorias de los encuentros realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.5.2 En el Norte, lo Público También es Mujer | 609 | Gestionar una estrategia interinstitucional para la formación de 500 funcionarios públicos sobre el derecho de una vida libre de violencias para las mujeres. | Gestionar alianzas interinstitucionales para la realización de las capacitaciones. | Alianzas realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 609 | (72) funcionarios públicos capacitados | 10 | 10 | [8 empty] | 609 | (40) funcionarios públicos capacitados | 5 | 5 | [8 empty] | 609 | (32) funcionarios públicos capacitados | 5 | 5 | [8 empty] | 609 | [11 empty] | 609
|  |  |  | Realización de las capacitaciones | Informe de las actividades realizadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Evaluación y análisis de impacto del proceso. | Documento con los resultados de evaluación e impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Territorializar en el Departamento una estrategia para implementar una vida libre de violencias para las mujeres con el propósito de disminuir las situaciones y causas de violencias que se presentan contra ellas. | 2.10.5.3 Un Norte Culto, las piensa a todas | 610 | Realizar 24 talleres sobre la transformación de los imaginarios sociales y prácticas culturales que neutralizan las violencias contra las mujeres. | Planeación de los talleres a realizar | Documento de la programación | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 610 | (6) talleres realziados | 60 | 60 | [8 empty] | 610 | (3) talleres realziados | 20 | 20 | [8 empty] | 610 | (3) talleres realziados | 20 | 20 | [8 empty] | 610 | (3) talleres realziados | 20 | 20 | [8 empty] | 610
|  |  |  | Diseño y aprobación de las propuestas de capacitación. | Material de trabajo y apoyo | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Realización de los talleres | Informes de los talleres realizados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Evaluación y análisis de impacto del proceso. | Informe de evlauación y análisis de impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.5.4 Mujer productiva, mujer protegida | 611 | Gestionar 17 proyectos de autonomía económica a las mujeres víctimas de violencias | Identificar potencialidades productivas dentro de organizaciones sociales de mujeres víctimas. | Construcción del Documento de caracterización | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 611 | (2) proyectos de autonomia económica para las mujeres víctimas del conflicto | 100 | 100 | [8 empty] | 611 | (1) proyectos de autonomia económica para las mujeres víctimas del conflicto | 50 | 50 | [8 empty] | 611 | (1) proyectos de autonomia económica para las mujeres víctimas del conflicto | 50 | 50 | [8 empty] | 611 | [11 empty] | 611
|  |  |  | Fortalecimiento de sus actividades productivas. | Plan de mejoramiento | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Implementación de los proyectos acordados | Proyectos formulados en ejecución. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación | Dcoumentos de evaluación y análisis de impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.6 EN LA DIVERSIDAD ESTAMOS TODOS. YAMILE Y CECILIA | 2.10.6.1 En un Norte Productivo Cabemos Todos | 612 | Avanzar en el 100% de la Territorialización de la política pública nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBT en el departamento. | Realización de tres reuniones con los encargados del tema de los municipios del Departamento. | Documentos memorias de las reuniones | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 612 | Implementación en un (30%) de la política pública nacional LGTB | 30 | 30 | [8 empty] | 612 | Implementación en un (10%) de la política pública nacional LGTB | 10 | 10 | [8 empty] | 612 | Implementación en un (10%) de la política pública nacional LGTB | 10 | 10 | [8 empty] | 612 | Implementación en un (10%) de la política pública nacional LGTB | 10 | 10 | 3
|  |  |  | Divulgación de la política pública nacional LGTBI | Presentación de la propuesta realizada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Planeación de las estrategias de difusión en los municipios del Departamento. | Documento de planeación de estrategias. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Informes de seguimiento y evaluaciones realizadas | Documentos de evaluación y análisis de impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.6.2 El Norte, somos todos | 613 | Institucionalizar 4 campañas para una educación incluyente, equitativa y sin prejuicios en las IE del Departamento. | Gestión con los Secretarios de Educación para la actualización de los manuales de convivencia con educación incluyente | Alianzas realizadas con las Secretarías de Educación. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 613 | Diseñar e isntitucionalizar (2) campañas para una educación incluyente en las IES del departamento. | 40 | 40 | [8 empty] | 613 | Diseñar e isntitucionalizar (1) campañas para una educación incluyente en las IES del departamento. | 20 | 20 | [8 empty] | 613 | Diseñar e isntitucionalizar (1) campañas para una educación incluyente en las IES del departamento. | 20 | 20
|  |  |  | Gestión con rectores para diseño de campaña de educación incluyente. | Alianzas realizadas con IES. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Monitorear la implementación de los proyectos acordados | Informes mensuales de seguimiento y análisis de los resultados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Fortalecer el concepto de diversidad de género en el Departamento, transformando imaginarios sociales y colectivos que faciliten la inclusión social y el respeto a las personas de la comunidad LGTBI en el Departamento. | 2.10.6.3 En la salud, también somos iguales | 614 | Implementar un programa interinstitucional para la sensibilización y capacitación a los funcionarios de la salud sobre los derechos de la población LGBT. | Coordinar con el IDS la implementación del programa | Alianzas realizadas con el IDS y las ESES. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 614 | Continaur institunalizando el progrma creado para la sencibilización y capcitación de los funcioanrios de la salud sobre los derechos de la población LGTB | 40 | 40 | [8 empty] | 614 | Continaur institunalizando el progrma creado para la sencibilización y capcitación de los funcioanrios de la salud sobre los derechos de la población LGTB | 20 | 20 | [8 empty] | 614 | Continaur institunalizando el progrma creado para la sencibilización y capcitación de los funcioanrios de la salud sobre los derechos de la población LGTB | 10 | 10 | [8 empty] | 614 | Continaur institunalizando el progrma creado para la sencibilización y capcitación de los funcioanrios de la salud sobre los derechos de la población LGTB | 10 | 10
|  |  |  | Diseñar los contenidos a desarrollar con el programa. | Programa diseñado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Hacer el seguimiento y evaluación a las acciones desarrolladas. | Informes mensuales de evaluación y análisis. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.7 MUJER DEL NORTE, MUJER PARTICIPATIVA Y POLÍTICA PARA EL DESARROLLO. LILIANA | 2.10.7.1 Mujeres Líderes Construimos un nuevo Norte. | 615 | Desarrollar en los 40 municipios el programa de formación en liderazgo femenino para la participación social, económica y política. | Gestionar alianzas con las administraciones municipales para la realización del Programa. | Alianzas realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 615 | Desarrollar en (8) municipios el programa de formación en liderazgo femenino. | 80 | 80 | [8 empty] | 615 | Desarrollar en (3) municipios el programa de formación en liderazgo femenino. | 30 | 30 | [8 empty] | 615 | Desarrollar en (3) municipios el programa de formación en liderazgo femenino. | 30 | 30 | [8 empty] | 615 | Desarrollar en (2) municipios el programa de formación en liderazgo femenino. | 20 | 20 | [8 empty] | 615
|  |  |  | Diseñar el contenido y metodología del Programa | Contenido del Programa diseñado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Planear y realizar las jornadas de trabajo | Memorias de las jornadas de trabajo realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis del impacto generado. | Informes mensuales de seguimiento e informe final de evaluación e impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.7.2 Aquí también estamos nosotras! | 616 | Institucionalizar en los 40 municipios la campaña para la difusión de los derechos de las mujeres en todos sus espacios de acción. | Gestionar alianzas con las adminsitraciones municipales para la realización de la campaña. | Alianzas realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 616 | Institucionalizar en (5) municipios la campaña para la difusión de los derechos de als mujeres. | 50 | 50 | [8 empty] | 616 | Institucionalizar en (2) municipios la campaña para la difusión de los derechos de als mujeres. | 20 | 20 | [8 empty] | 616 | Institucionalizar en (2) municipios la campaña para la difusión de los derechos de als mujeres. | 20 | 20 | [8 empty] | 616 | Institucionalizar en (1) municipios la campaña para la difusión de los derechos de als mujeres. | 10 | 10 | [8 empty] | 616
|  |  |  | Diseñar el contenido y metodología de la campaña. | Campaña diseñada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Planificar y realizar las actividades de difusión de la campaña. | Informes de las actividades realizadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis del impacto generado. | Informes mensuales de seguimiento e informe final de evaluación e impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Trabajar en la transformación de los imaginarios culturales sobre la participación de las mujeres en actividades de decisión política, social y económica que ayuden a disminuir las brechas existentes respecto a la participación de los hombres en los mismos ámbitos. | 2.10.7.3 El Norte es la Casa de Todos | 617 | Institucionalizar en los 40 municipios una campaña permanente para la no discriminación y concientización sobre los nuevos roles de las mujeres en la sociedad y en el hogar. | Gestionar alianzas con las adminsitraciones municipales para la realización de la campaña. | Alianzas realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 617 | Institucionalizar en (8) municipios la campaña permanente para la no discriminación y nuevos roles de las mujeres. | 80 | 80 | [8 empty] | 617 | Institucionalizar en (3) municipios la campaña permanente para la no discriminación y nuevos roles de las mujeres. | 30 | 30 | [8 empty] | 617 | Institucionalizar en (3) municipios la campaña permanente para la no discriminación y nuevos roles de las mujeres. | 30 | 30 | [8 empty] | 617 | Institucionalizar en (2) municipios la campaña permanente para la no discriminación y nuevos roles de las mujeres. | 20 | 20 | [8 empty] | 617
|  |  |  | Diseñar el contenido y metodología de la campaña. | Campaña diseñada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Planificar y realizar las actividades de difusión de la campaña. | Informes de las actividades realizadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento, evaluación y análisis del impacto generado. | Informes mensuales de seguimiento e informe final de evaluación e impacto. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.7.4 Mujeres en el Norte, reivindicadas, mujeres recordadas | 618 | Realizar 12 movilizaciones sociales y/o actos simbólicos para la reivindicación de los derechos y aportes de las mujeres realizadas. | Planificar la programación de los eventos a realizarse. | Programación aprobada y socializada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 618 | Realizar (2) movilizaciones sociales y/o actos simbólicos para la reivindicación de los derechos y aportes de las mujeres en el Departamento. | 30 | 30 | [8 empty] | 618 | Realizar (1) movilizaciones sociales y/o actos simbólicos para la reivindicación de los derechos y aportes de las mujeres en el Departamento. | 15 | 15 | [8 empty] | 618 | Realizar (1) movilizaciones sociales y/o actos simbólicos para la reivindicación de los derechos y aportes de las mujeres en el Departamento. | 15 | 15
|  |  |  | Diseñar el contenido temático de cada evento | Reseña Temática de cada evento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Realizar las memorias de cada evento | Memorias de cada evento | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Hacer el seguimiento y evaluación a las acciones desarrolladas. | Informes mensuales de seguimiento y análisis de los resultados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.7.15 Mujeres Vivas construyen un Norte | 619 | Desarrollo de una actividad trimestral artístico-cultural, de investigación, ciencia y tecnología; que propicien la participación de las mujeres en todo su ciclo vital. | Planificar la programación de los eventos a realizarse. | Programación aprobada y socializada. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 619 | (4) actividades culturales realizadas | 100 | 100 | [8 empty] | 619 | (1) actividades culturales realizadas | 25 | 25 | [8 empty] | 619 | (1) actividades culturales realizadas | 25 | 25 | [8 empty] | 619 | (1) actividades culturales realizadas | 25 | 25 | [8 empty] | 619 | (1) actividades culturales realizadas | 25 | 25
|  |  |  | Diseñar el contenido temático de cada evento | Reseña Temática de cada evento. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Realizar las memorias de cada evento | Memorias de cada evento | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Hacer el seguimiento y evaluación a las acciones desarrolladas. | Informes mensuales de seguimiento y análisis de los resultados | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
2.10.8 MUJER PRODUCTIVA, MUJER VISIBLE. MARIA EUGENIA | 2.10.8.1 Esta es la Casa de Todas! | 620 | Crear la CASA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER, para la atención y orientación integral a las mujeres del Departamento. | Gestión ante las entidades participantes y aportes. | Alianzas y convenios realizados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 620 | Casa Creada | [10 empty] | 620 | [11 empty] | 620 | [11 empty] | 620 |  |  | 2 | [8 empty] | 620
|  |  |  | Diseño de la propuesta de creación y servicios. | Documento de propuesta de funcionamiento de Casa de la Mujer. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación | Seguimiento mensual e informe de actividades y avances. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.8.2 Las Mujeres Existimos, Todos nos Ven | 621 | Creación y puesta en marcha del OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL PARA LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. | Gestionar las alianzas y convenios para el funcionamiento del observatorio | Alianzas y convenios realizados y firmados. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 621 | Avanzar en un (30%) la creación del observatorio departamental de Mujer y Equidad de género | 30 | 30 | [8 empty] | 621 | Avanzar en un (10%) la creación del observatorio departamental de Mujer y Equidad de género | 10 | 10 | [8 empty] | 621 | Avanzar en un (10%) la creación del observatorio departamental de Mujer y Equidad de género | 10 | 10 | [8 empty] | 621 | Avanzar en un (10%) la creación del observatorio departamental de Mujer y Equidad de género | 10 | 10
|  |  |  | Diseñar la propuesta de estructura y funcionamiento | Documento de propuesta de funcionamiento del Observatorio. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento a las actividades realizadas. | Seguimiento mensual e informe de actividades y avances. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
Objetivo: Desarrollar una información estadística permanente, institucionalizada y organizada sobre el sector poblacional de mujeres y los servicios de atención que se brindan de manera integral para su beneficio y la superación de brechas. | 2.10.8.3 En el Norte Productivo: Nuestras Manos Producen! | 622 | Realizar el inventario productivo regional de las mujeres en el Departamento. | Análisis de experiencias exitosas | Documento de qué es un inventario productivo realizado con experiencias exitosas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 622 | Ananzar en un (30%) en el inventario productivo de las mujeres en el Departamento. | 50 | 50 | [8 empty] | 622 | Ananzar en un (10%) en el inventario productivo de las mujeres en el Departamento. | 20 | 20 | [8 empty] | 622 | Ananzar en un (10%) en el inventario productivo de las mujeres en el Departamento. | 20 | 20 | [8 empty] | 622 | Ananzar en un (10%) en el inventario productivo de las mujeres en el Departamento. | 10 | 10
|  |  |  | Recopilación y sistematización de la información | Base de datos creada y actualizada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | Informes mensuales de las actividades realizadas. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
| 2.10.8.4 Mujeres que Engrandecen nuestro Norte | 623 | Realizar 4 Campañas de visibilización de logros y aportes de las mujeres para el desarrollo en el Departamento. | Gestionar alianzas para el diseño de la campaña. | Alianzas realizadas y firmadas | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 623 | Diseñar (1) campaña de visibilización de logros o aportes de mujeres del Departamento | 50 | 50 | [8 empty] | 623 | Diseñar (1) campaña de visibilización de logros o aportes de mujeres del Departamento | 50 | 50 | [32 empty] | 0
|  |  |  | Diseñar el contenido y metodología de la campaña | Campaña diseñada | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | Informes mensuales de seguimiento y evaluación. | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 2018-02-01 | 2018-11-30