## RIESGO DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Seguimiento OCI | Evidencia | % Cumplimiento
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | "Actividad 1.1"Socialización con consejo territorial de planeación para su difusión y revisión | Un evento de socialización | Secretaria de Planeación | Pendiente de desarrollar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, teniendo en cuenta que la Entidad llevo a cabo en el presente año una reorganización administrativa que se encuentra en etapa de implementación y socialización, se realizará oficio recordando avanzar con ésta activididad de acuerdo a lo antes indicado. Sin embargo como se venía trabajando con una estructura y es acumulativo el porcentaje considera esta oficina que debe tomarse como linea base lo adelantado hasta la fecha. |  | 75%
| 1.2 | "Actividad 1.2"Socialización con consejo departamental de participación ciudadana para su difusión y revisión | Un evento de socialización | Secretaria de Planeación | Pendiente de desarrollar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, teniendo en cuenta que la Entidad llevo a cabo en el presente año una reorganización administrativa que se encuentra en etapa de implementación y socialización, se realizará oficio recordando avanzar con ésta activididad de acuerdo a lo antes indicado. Sin embargo como se venía trabajando con una estructura y es acumulativo el porcentaje considera esta oficina que debe tomarse como linea base lo adelantado hasta la fecha. |  | 75%
| 1.3 | "Actividad 1.3"Socialización con enlaces de planeación para su difusión y revisión en las dependencias | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | Se llevó a cabo reunión con los enlaces de cada Dependencia para divulgación y revision de la nueva normatividad interna. |  | 10%
| 1.4 | "Actividad 1.4"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Relatoria de enlaces | Secretaria de Planeación | Se encuentran asignados por cada dependencia enlaces quienes tienen la función de socializar y analizar dentro de sus áreas las observaciones y nuevas prouestas. |  | 100%
| 1.5 | "Actividad 1.5"redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | Pendiente de revisar la política ajustandose a los cambios administrativos surtidos en el presente año. |  | 30%
| 1.6 | "Actividad 1,6" socialización y seguimiento | Publicación en la sede electronica | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | "Actividad 2.1"Socialización con consejo territorial de planeación para su difusión y revisión | Un evento de socialización |  | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.2 | "Actividad 2.2"Socialización con consejo departamental de participación ciudadana para su difusión y revisión | Un evento de socialización |  | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.3 | "Actividad 2.3"Socialización con enlaces de planeación para su difusión y revisión en las dependencias | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | Respecto a los mapas de riesgos construidos se requirere efectuar ajuste de acuerdo a la reorganización llevada acabo en el 2023 |  | 50%
| 1.4 | "Actividad 2.4"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Relatoria de enlaces | comité de calidad | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.5 | "Actividad 2.5"Redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.6 | "Actividad 2,6" Socialización y seguimiento | Publicación en la sede electronica | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.1 | "Actividad 3.1"Aplicación de la metodologia de riesgos y desarrollo de la matriz de riesgos de corrupción participativamente con clientes externos | Un evento de socialización |  | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.2 | "Actividad 3.2"Recepción de observaciones y propuesta para ajustes | Observaciones y propuestas |  | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución
| 1.3 | "Actividad 3.3"Publicación en pagina web para consulta publica | Publicado en la página web | Lideres de los procesos | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.1 | "Actividad 4.1" En cada una de las actividades de los anteriores subcomponentes se hara en forma paralela monitoreo y revisión de manera que se mantengan actualizadas Socialización con enlaces de planeación para su difusión y revisión en las dependencias | Participación de enlaces | Secretaria de Planeación | Se realizan reuniones con la participación de los enlaces para la revisión de las actividades. |  | 50%
| 1.2 | "Actividad 4.2"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.3 | "Actividad 4.3"Redacción y ajuste | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.4 | "Actividad 4.4" Adopción por la administración y socialización y seguimiento | Relatoria de enlaces | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.5 | "Actividad 1.5"Redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
| 1.6 | "Actividad 1,6" Adopción por la administración y socialización y seguimiento | Resolución de adopción | Secretaria de Planeación | Pendiente de Materializar acciones que permita evidenciar avances para el próximo cuatrimestre, sé informara de esta recomendación oficiosamente, toda vez que se encuentra dentro del plazo de ejecución |  | 0%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1. | "Actividad 5.1"Acompañar todas las actividades de socializaciónSocialización con enlaces de Planeación para su difución y revisión en las dependencias | Informes de seguimiento | Control interno de gestión | La Oficina de Control Interno conjuntamente con los enlaces propician reuniones de seguimiento |  | 100%
| 5.2. | "Actividad 5.2"Asistir Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Informes de seguimiento | Control interno de gestión | La Oficina de Control Interno conjuntamente con los enlaces se reunen para efectuar seguimiento a las observaciones y propuestas |  | 100%
| 5.1. | "Actividad 5.3"Acompañar la redacción y ajuste | Observaciones y propuestas | Control interno de gestión | La Oficina de Control Interno realiza acompañamiento permanente. |  | 100%
| 5.2. | "Actividad 5.4" Verificar socialización y seguimiento | Relatoria de enlaces | Control interno de gestión | La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de las actividades |  | 100%
Como puede observarse, algunas de las actividades propuestas han presentado avance en el presente componente, sin embargo se requiere ajustar la politica de Administración de Riesgos y algunos mapas de riesgos basados en la nueva reorganización administrativa que llevó a cabo el Gobierno Departamental.

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Datos del Trámite a Racionalizar |  | Acciones de Racionalización a Desarrollar | [5 empty] | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad
Nombre Estado | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Responsable
Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza de forma presencial no está disponible en medios electrónicos. | Se implementará el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para radicar los documentos solicitados, para obtener un acto administrativo para reconocimiento y pago. | Disminución en los tiempos y costos inderectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | Secretaría de Educación | Se registro la racionalización del trámite en el SUIT. habiéndose iniciado las acciones para la implementación y publicación de las mejoras, adjuntando documentación y guìas. Se evidenció que el responsable del trámite informo sobre las mejoras a los interesados mediante circular 010 del 19 de Enero de 2023. | https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jorge_ramirez_nortedesantander_gov_co/Eg2Avtyn2EtJkP919P2e0PcBSVm-jXYicYmbUPEakMlCjA?e=eX32cL | 90%
Es importante indicar que dicho trámite se encuentra en funcionamiento.

## Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas 2023
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Seguimiento OCI | Evidencia | % Cumplimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definición del equipo técnico que lidera el acopio y análisis de la información para el Informe de Rendición de Cuentas | El 100% de los informes son analizados y con los requerimientos de ajuste | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Se logró evidenciar que se actualizaron los integrantes del Equipo Técnico | Matriz actualizada Integrantes Equipo Técnico de seguimiento y evaluación del PDD | 100%
| 1.2 | Realizar la autoevaluación de la Rendición de Cuentas 2022 y construir Plan de Mejora | 100% de los informes son ajustados | Cada una de las dependencias del orden central y descentralizado del orden departamental | Se realizó la autoevaluación de la audiencia pública, publicados en las sede eléctronica. | https://www.nortedesantander.gov.co/#/participa/rendicion-cuentas/encuestas-evaluacion-de-informe-de-gestion-2020-2021_11082022-2?type=rendicion-cuentas&id=2792 | 100%
| 1.3 | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Formato para el Informe de gestion y balance de resultados | Secretaría de Planeación y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Se diseñó y ajustó estrategia para la rendición de cuentas. | https://www.nortedesantander.gov.co/#/participa/pagina/rendicion-de-cuentas-y-participacion | 100%
| 1.4 | Ajuste al formato excel y lineamientos para el acopio de la información trimestral para el Informe de rendición de cuentas. | Informes en la web | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Secretaría de las TIC´s | Los formatos fueron ajustados de acuerdo a los lineaminetos establecidos y publicados en la sede eléctronica. | Los documentos en formato excel, se adjuntan vía correo electronico. | 100%
| 1.5 | Ajuste al formato word y los lineamientos para el acopio de la información para el Informe de rendición de cuentas. | Agenda mensual de las visitas institucionales | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Formatos ajustados de acuerdo a los lineaminetos establecido y publicados en la sede eléctronica. | Los documentos en formato word, se adjuntan vía correo electronico. | 100%
| 1.6 | Identificacion y priorizacion de indicadores de resultado por sector conectados con los ODS | 5 visitas al año | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Se desarrollaron mesas de trabajo sectoriales para alimentar la Matriz de indicadores y obtener una matriz depurada, clasificada y priorizada | Matriz de indicadores con un horizonte de datos para el analisis de 20 años | 100%
| 1.7 | Diseño de matriz para facilitar el analisis del indicador e identificacion de las brechas sociales y territoriales | 5 Actas y boletines mensules elaborados | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Fue diseñada y socializada la matriz para el analisis de los indicadores de resultados | Matriz de analisis de indicadores sectoriales | 100%
| 1.8 | Elaborar el Componente de Comunicaciones que incluya todos mecanismos necesarios y disponibles para estimular la participación ciudadana en cada una de las fases del proceso de Rendición de Cuentas, tales como: : i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y Consulta al ciudadano sobre los temas de interes, iv. Selección de acciones para generar incentivos a través de diversos canales de comunicación, presenciales o virtuales establecidos, programación de las Visitas Institucionales ó Preaudiencias, entre otros aspecto. | Publicación evidencias Actas y boletines mensules publicados | Oficina de Comunicaciones y Prensa | El lider de Gestión de comunicaciones, presenta y socializa los ajustes realizados a la Estratégia de Comunicaciones 2023, para los encuentros de dialogo y audiencias a realizarse dentro del marco de rendición de cuentas. | Componente de comunicaciones | 100%
| 1.9 | Consultar y clasificar las PQRD para identificar las prioridades de información de la ciudadanía | Cronograma de los eventos de dialogo con grupos focales | Equipo Estratégico de Rendición de Cuentas | Los informes del primer trimestre del 2023 han sido revisados en Consejo de Gobierno, fueron cargados a la sede electronica | https://www.nortedesantander.gov.co/#/transparencia/derechos-de-peticion | 66%
| 1.10 | Preparar al Equipo Técnico de la Gobernación sobre el uso de los formatos (word y excel), la metodología, los temas elegidos por la ciudadanía, los aspectos y contenidos mínimos que cada una de las dependencias del nivel central y descentralizado del orden departamental debe tener en cuenta para el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | Encuentro de diálogo con Infancia | Secretaria de Desarrollo Social y el ICBF | Se realizaron Talleres de trabajo con el Equipo Técnico para aplicar en los formatos la informacion en lenguaje claro | Cronograma y asistencia de las mesas de trabajo sectoriales realizadas | 100%
| 1.11 | Equipo Técnico prepara y presenta los informes trimestrales y final a la Secretaría de Planeación | Un encuentro con niños entre 2 y 4 años del Centro de Desarrollo Infantil PILATUNAS | Secretaria de Desarrollo Social y el ICBF | Cada dependencia ha prsentado el informe y sus anexos del ultimo treimestre 2022 y segundo trimestre del 2023. | Los formatos estan próximos a publicarse en la sede eléctronica. Se adjuntan via correo eléctronico. | 50%
| 1.12 | Revisión y ajuste a los informes trimestrales y final entregados | Encuentro con Personeros y Contralores. Estudiantes de 10 y 11 grado. | Secretaria de Educación | Los Informes del segundo trimestre 2023 presentados han sido revisados , ajustados y están listos para ser publicados en la sede electrónica. | Los formatos estan próximos a publicarse en la sede eléctronica. Se adjuntan via correo eléctronico. | 100%
| 1.13 | En Consejo de Gobierno se analizan los informes, los contenidos mínimos por dependencia, el nivel de cumplimiento de las metas como un ejercicio de articulación de los resultados y de las acciones interinstitucionales e intersentoriales a desarrollar para avanzar en el cumplimiento de lo programado | Encuentro con los Consejeros de Juventud del departamento | Secretaria de Desarrollo Social | Los informes del segundo trimestre del 2023 han sido revisados en Consejo de Gobierno | Actas Consejo de Gobierno. | 50%
| 1.14 | Realización de los ajustes sugeridos en Consejo de Gobierno a los informes | Publicación de acta y evidencias del encuentro focal realizado | Secretaria de Desarrollo Social, Educación y la Oficina de Comunicaciones y Prensa | Los informes del segundo trimestre del 2023 se ajustaron de acuerdo a las observaciones presentadas por el Señor Gobernador del Departamento |  | 50%
| 1.15 | Diseño y revisión del formato para el informe a publicar | Circular con radicado 2023-08400-020379-03 | Despacho del Gobernador | Reunion con Equipo Tecnico para presentar los contendios exigidos para la transicion de gobierno | Formato elaborado y socializado | 100%
| 1.16 | Publicación de informe en la web | Agenda y plan de trabajo | Equipo Estratégico de Rendición de Cuentas | Pendiente | Se cuenta con la Estructura del Informe | 10%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | En Consejo de Gobierno realizar la programación mensual de visitas institucionales. | Agenda y plan de trabajo | Secretaria de Planeación, Jefatura de Gabinete y Oficina de Protocolo | Agenda de Visitas institucionales | Pendiente próximo cuatrimestre | 0%
| 2.2 | Realización de visitas institucionales - Encuentros de diálogo | Socialización de agenda y Plan de trabajo de las audiencias de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Visitas institucionaes programadas y realizadas | Agendas y actas de cada visita | 60%
| 2.3 | Elaboración de actas y boletines de cada uno de los encuentros institucionales realizados | Mecanismos de diálogo presenciales y virtuales | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Oficina de Relacionamiento con el ciudadano y oficina de Comunicaciones y Prensa | Documentar los encuentros o visitas institucionales | Actas, agendas | 50%
| 2.4 | Publicación en la sede electrónica de la entidad de las evidencias de las visitas institucionales como encuentros de diálogo | Moderador y reglamento | Oficina de Imagen Corporativa y Protocolo | Pendiente la publicacion de las evidencias de la instalacion de la Mesa Departamental de Infancia y Adolescencia |  | 0%
| 2.5 | Programacion de los Encuentros de Dialogo con grupos focales | Informes elaborados y publicados | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Agenda de trabajo de los Encuentros de diálogo programados | Agenda | 100%
| 2.6 | Realización de encuentro focal con Infancia | Audiencia Pública de RENDINIÑOS | Equipo Estratégico de Rendición de Cuentas | Instalación de la Mesa Departamental de NNA | Falta publicar | 80%
| 2.7 | Realización de encuentro focal con la Primera Infancia | Audiencia Pública de General | Equipo Estratégico de Rendición de Cuentas | Cumplimiento de la Agenda y metodologia propuesta para el encuentro |  | 20%
| 2.8 | Realización de encuentro focal con Infancia y Adolescecncia | Relación de compromisos y acuerdos | Equipo Estratégico de Rendición de Cuentas | Cumplimiento de la Agenda y metodologia propuesta para el encuentro |  | 20%
| 2.9 | Realización de encuentro focal con la Juventud | Avance de cumplimiento de los compromisos y acuerdos | Cada una de las dependencias del orden central y descentralizado del departamento | Cumplimiento de la Agenda y metodologia propuesta para el encuentro |  | 20%
| 2.1 | Publicación en la web de las evidencias de los encuentros focales | Aplicación de encuesta para la evaluación | Oficina de Control Interno de Gestión | Pendiente |  | 0%
| 2.11 | Programación de las audiencias públicas de rendición de cuentas | Acta de cierre | Oficina de Control Interno de Gestión | Dos Audiencias Públicas de Reendición de Cuentas |  | 100%
| 2.12 | Diseñar de plan de trabajo y agenda para las audiencias públicas de rendición de cuentas | Publicación en la sede electrónica de la entidad de las evidencias de las audiencias | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Agenda y plan de trabajo para la Audiencia de RENDINIÑOS |  | 0%
| 2.13 | Diseñar de plan de trabajo y agenda para las audiencias pública de rendición de cuentas General | Link PQRD activo y mejorado | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General | Agenda y plan de trabajo para la Audiencia General |  | 0%
| 2.14 | Difusión y socialización de la agenda y el plan de trabajo para las audiencias públicas de rendición de cuentas | Estado de las PQRD publicado | Secretaría TIC y General del Departamento | Escenarios presenciales y virtuales de socialización | Instrumentos | 0%
| 2.15 | Establecer en la sede electrónica de la entidad los mecanismos virtuales y presenciales para promover el diálogo ciudadano | Canales de diálogo ciudadano abiertos y actualizados | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficinas de Comunicaciones y Prensa | Mecanismos de participación dispuestos | Sede electronica | 100%
| 2.16 | Definir el moderador y el reglamento de las audiencias públicas | Buenas prácticas | Gobernador y su Consejo de Gobierno | El Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa cumple las funciones de moderador | Fotos y videos | 100%
| 2.17 | Presentación y publicación del informe de Gestión y balance de resultados 2020 - 2023 para la Rendición de Cuentas | Reconocimietno a la Organización que ha promovido la participación en la RPC | Gobernador | Pendiente |  | 0%
| 2.18 | Realización de la Audiencia Pública de RENDINIÑOS | Reconocimiento al mejor Encuentro de diálogo focal | Equiipo estratégico de rendición de cuentas | se encuentran dentro del plazo para la realización del evento |  | 0%
| 2.19 | Realización de la Audiencia Pública General | Reconocimiento a la audiencia ppublica de rendición de cuentas con mayor compromiso | Equiipo estratégico de rendición de cuentas | Se encuentra dentro del plazo, se presenta en proximo cuatrimestre |  | 0%
| 2.2 | Mesa de trabajo para analizar los compromisos y acuerdos producto de los encuentros de diálogo y las audiencias públicas de rendición de cuentas | Veedurías ciudadanas capacitadas | Secretaría de Gobierno del Departamento | Pendiente |  | 0%
| 2.21 | Publicación de los compromisos y acuerdos y el avance de su cumplimiento | Equipo de apoyo para el CTP | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente |  | 0%
| 2.22 | Evaluación de las audiencias públicas de rendición de cuentas | Plan Departamental de Capacitación | Secretaría General del Departamento | Pendiente |  | 0%
| 2.23 | Cierrre de las audiencias públicas de rendición de cuentas | Proceso de RPC evaluado | Equipo Técnico | Pendiente |  | 0%
| 2.24 | Publicación en la sede electrónica de la entidad de las evidencias de las audiencias públicas de rendición de cuentas | Plan de mejora | Equipo Técnico | Pendiente |  | 0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecimiento del link http: http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRD/Cont%C3%A1cte para que el ciudadano pueda elevar las solicitudes de su interés, tales como: Peticiones de Interés General o Particular, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias. | Plan de mejora socializado | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | En proceso de mejora | Sede electronica | 25%
| 3.2 | Publicar el estado de las PQRSD vía internet, en el siguiente link:http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRD/Cont%C3%A1ctenos | Publicación Plan de mejora | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | No se han publicado |  | 0%
| 3.3 | Mantenimiento de canales permanentes de diálogo ciudadano en la web | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno y de Gestión | Canales dispuestos | Sede electronica | 50%
| 3.4 | Identificar y resaltar las buenas prácticas institucionales en el ejercicio de la gestión pública y la rendicion de cuentas | Buenas prácticas | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Banco de buenas prácticas del departamento | https://administrador.nortedesantander.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/Consolidacion-del-banco-de-exitos-Gobernacion-Norte-de-Santander-vigencia-2022.pdf | 100%
| 3.5 | Identificar y exaltar la entidad u organización que ha promovido la participación en la rendición de cuentas | Reconocimietno a la Organización que ha promovido la participación en la RPC | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Pendiente |  | 0%
| 3.6 | Identificar y exaltar el encuentro de diálogo focal con mayor compromiso institucional | Reconocimiento al Encuentro de rendición de cuentas con mayor compromiso | Oficina de Alcaldes | Pendiente |  | 0%
| 3.7 | Identificar y exaltar la audiencia pública de rendición de cuentas con mayor compromiso institucional | Veedurías ciudadanas capacitadas | Secretaría de Gobierno del Departamento | Pendiente |  | 0%
| 3.8 | Capacitación a las veedurías ciudadanas a través de convenio con Organismos de Control | Convenio para el fortalecimiento del CTP | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Capacitacion a veedurias ciudadanas con la Escuela de Gestion Publica | Listados de asistencia, fotos y videos | 60%
| 3.9 | Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación | Plan Departamental de Capacitación | Secretaría General del Departamento | Contratacion de personal de apoyo | Contratos e informes de los contratistas | 100%
| 3.1 | Capacitación a servidores públicos y ciudadanos a través de convenio con entidades de control, DAFP, SENA , ESAP, universidades. | Proceso de RPC evaluado | Equipo Técnico | Plan de Capacitacion Departamental | Listados de asistencia | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas en las cuatro fases por parte del Equipo Técnico | Proceso de RPC evaluado | Equipo Técnico | Análisis de la evaluacion de RPC 2023 para elaborar estrategia de RPC 2024 | Formato de evaluacion | 0%
| 4.2 | Diseñar plan de mejora para cada una de las Fases por parte del Equipo Técnico | Plan de mejora | Equipo Técnico | Planes de Mejoramiento |  | 0%
| 4.3 | Socializar los resultados en Consejo de Gobierno | Plan de mejora socializado | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente |  | 0%
| 4.4 | Publicar los planes de mejora en la sede electónica de la entidad | Publicación Plan de mejora | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente |  | 0%
| 4.5 | Seguimiento al Plan de Mejora | Informes de seguimiento | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente |  | 0%
Revisadas las actividades programadas para el Componente Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, las actividades ejecutadas cumplen con el objetivo general que garantizan la información y diálogo a los grupos de valor. Se evidencia que se han propiciado escenarios de diálogo, manejo adecuado de las redes sociales y de la publicación de las actuaciones.

## atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2023
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Seguimiento OCI | Evidencia | % Cumplimiento
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar una caracterización de usuarios y grupos de interés para identificar preferencias y necesidades para la transformación y digitalización de dos (2) trámites y servicios de la entidad, en el marco de la Transformación Digital Institucional contemplada en el PDD 2020 2023 | Informe de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, conclusiones y recomendaciones | Secretarías TIC, General, Planeación y dependencias que tienen a cargo los trámites y/o servicios objeto de la caracterización | En mesas de trabajo realizadas el 21 y 29 de junio se conformaron los tres talleres de trabajo para definir la Línea base de priorización del 30% de los tramites, servicios, OPAS y CAIP que serán digitalizados y automatizados de conformidad con los lineamientos, plazos y condiciones del Decreto 088 de 2022. Por lo anterior se tiene proyectado para el mes de septiembre realizar la caracterizacion de ciudadanos, usuarios y grupos de interes por medio de 7 ejercicios de PC con uso de medios digitales cuya linea base es el grupo de tramites que conformaran el plan de priorizacion de tramites. Para esta gestión se conformó el grupo de trabajo así: administrador del SUIT, Operadores de los tramites adscritos a las secretarias de educación, Transito y Jurídica, Líder de Atención al Ciudadano y el equipo TIC responsable de la meta. La caracterizacion estara enfocada en el principio de SERVICIOS CENTRADOS EN EL CIUDADANO para conocer sus necesidades, preferencias y recomendaciones en la mejora de la oferta institucional de digitalización y automatización de tramites. Como evidencia de estas acciones se cuenta registro fotográfico, presentaciones de las reuniones efectuadas y comunicaciones internas dirigidas a las depenencias pertinentes. El analisis y valoracion de los tramites se estan realizando por cada dependencia y se debera remitir esta informacion a mas tardar el lunes 11 de septiembre. | documento word anexo y matriz excel de tramites por oficinas | 65%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | adecuar espacios físicos destinados para el relacionamiento con el ciudadano, en las sedes de la Gobernacion de Norte de Santander. De acuerdo al diagnóstico | espacios adecuados | Atencion al Ciudadano. Secretaria general | Desde la oficina de relacionamiento ciudadano y con ocasión a dar cumplimiento a cada una de las reponsabilidades asignadas se genera el compromiso a mas tardar el mes de septiembre a dar cumplimiento a lo pactado. |  | 10%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander en servicio al ciudadano, en la actualizacion de la normatividad relacionada a la atención del ciudadano | Capacitacion de todos los funcionarios que presten atención al ciudadano. | Talento humano - atención al ciudadano -. Secretaria general | Se capacitó a los funcionarios que atienden público de las diferentes Secretarías para fortalecer y mejorar la prestación del servicio en la entidad. Esta actividad se llevó a cabo el Club del Comercio con el apoyo de la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana. (33 funcionarios). En el mes de julio se capacitó en Atención al Ciudadano a los funcionarios del Nivel Profesional ( 125 funcionarios). | https://drive.google.com/drive/folders/1VvqS_IPt8jBXFT8xObXUsOn1i1tkyUQw?usp=sharing | 66%
| 3.2 | Crear una Estrategia de Comunicación para el ciudadano. | Diseñar e implementar estrategias para la orientación y visualización de los servicios disponibles para el Ciudadano. | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano - oficina asesora de prensa | La estrategia implementada fue la creación de una nueva sede electrónica de la entidad esto en busqueda de lograr una mejor visualización de los servicios que oferta la entidad al ciudadano. | https://www.nortedesantander.gov.co/#/inicio | 66%
| 3.3 | programa de incentivos adoptado por la Gobernación de Norte de Santander a los servidores públicos que brinden una atención excelente al ciudadano. | Incentivar a los servidores públicos para que continúen prestando una buena atención al ciudadano y mejorar la imagen de la Gobernación de Norte de Santander y acercar la entidad a sus ciudadanos, mediante una imagen favorable en la prestación de los distintos servicios institucionales. | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano. | De momento se realizado un proyecto en borrador el cual se encuentra en estudio de los directivos de la gobernación de norte de Santander para su análisis y discusión por lo cual no se han llevado a cabo acciones que se vean reflejadas en el presente plan anticorrupción. | Pendiente para el próximo cuatrimestre | 0%
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de la oferta de capacitación del DNP | consolidar el conocimiento a traves de la oferta institucional del nivel central | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano. | En dialogo con la funcionara encargada se manifiesta que el departamento nacional de planeación a la fecha no ha realizado una invitación formal al proceso de capacitaciones, las cuales permita el desarrollo del planteamiento de la presente actividad, Por lo cual se va a realizar un oficio de solicitud formal para las aplicaciones de los cursos disponibles durante el transcurso del segundo semestre del año. | Pendiente para el próximo cuatrimestre | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1. | Seguimiento a la oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas. Reclamos y Denuncias radicadas por los ciudadanos de la Administración Departamental.. | Informe al seguimiento a las PQRSD trimestral con tiempo de respuesta. | Secretaría General – Atención al Ciudadano. | Se viene realizando el seguimiento quincenalmente a la oportunidad de respuestas a las PQRSD, se les envía a los correos institucionales de la secretaría y la de los enlaces los PQRSD que no tienen respuesta.El informe del segundo trimestre ya se encuentra publicado en la pagina de la Gobernacion. |  | 60%
| 4.2 | Fortalecer el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones con los servidores públicos, a traves de asesorias y capacitaciones donde se detecten inconvenientes, realizar jornadas de capacitación y socialización | Cumplimiento de Ley en términos de respuesta a PQRSDF en un 95%. | Talento Humano -Profesional- Quejas y Reclamos | En el seguimiento que se realiza quincenalmente, se les recuerda el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, en especial el art. 14 términos para resolver las PQRSD. |  | 60%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicación y realización del informe de las encuestas de medición y análisis de la percepción del Cliente interno y externo, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido. | Informe de encuestas aplicadas | Atención al Ciudadano | Se estan realizando las encuestas de medición y análisis de percepción del cliente de manera presencial, igualmente existe un banner permanente en la página de la Gobernación, está para su tabulación y respectivo informe, para conocer el nivel de satisfacción del ciudadano. |  | 60%
| 5.2 | Brindar jornadas de sensibilización y capacitación a los ciudadanos en la Ley de Transparencia y derecho de asceso a la información pública. | 2 jornadas de capacitaciones al año | Secretaria de las TIC-Secretaría General – Area Talento Humano | En este cuatrimestre no se llevaron a cabo las dos jornadas de capacitacion, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) jornada dirigida a los ciudadanos: una vez designado el rol del jefe de la oficina de Relacionamiento con el Ciudadano se programara esta capacitacion para el mes de octubre o noviembre. 2) jornada a los funcionarios publñcios de la entidad: Conforme al PIC 2023 esta cpacitacion esta agendada para desarrollarse en septiembre u octubre segun disponibildiad y logistica del area de talento humano. | Consultar PIC 2023 en la sede electronica oficial. | 45%
Se evidencia que las actividades que se encuentran con un porcentaje de avance del 0% serán adelantadas en el siguiente cuatrimeste.
¦

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2023
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Seguimiento OCI | Evidencia | % Cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Finalizar el proceso de integracion de la sede electronica institucional al portal unico del Estado colombiano GOV.CO | Sede electroncia de la entidad integrada a GOV.CO | TIC , General | Sin finalizar el proceso de integracion de la sede electronica, el dia 23 de mayo se llevo a cabo la primera sesion de evaluacion y diagnostico por parte de la AND respecto de las mejoras realizadas a los lineamientos de diseño, funcional, seguridad, accesibilidad y usabilidad establecidos en la Resolucion 2893 de 2020 (Mintic). La ultima evaluacion arrojo un cumplimiento del 72%, con el compromiso de revisar y cumplir con las observaciones dadas para realizar la proxima evaluacion por parte de la AND. Esta actividad se trabaja de manera articulada con la secretaria general teniendo en cuenta que esa dependencia tiene a cargo la administracion del sitio web. De otra parte con el fin de finalziar este proceso de integracion, la AND remitio a la entidad el Plan de Trabajo u Hoja de Ruta para su cumplimiento el cual debe cumplirse; este documento igual fue enviado a General. | Se remite dos excel: diagnostico presentado de la sede electronica dia 23 de mayo. Y Plan de trabajo enviado por la AND | 72%
| 1.2 | Finalizar el proceso de integracion de cuatro tramites al portal unico del Estado colombiano GOV.CO (Impuesto de vehiculo, Impuesto de Registro, Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos de origen extranjero y Certificado de Paz y Salvo Automotor) | Cuatro tramites integrados a GOV.CO | TIC, Hacienda | Sin finalizar el proceso de integracion de cuatro tramites en linea de la entidad al portal GOV.CO, en el mes de junio se realizaron dos sesiones de acompañamiento con la AND para recibir el diagnostico y evaluacion del cumplimiento de los lineamientos de diseño, funcional, seguridad, accesibilidad y usabilidad establecidos en la Resolucion 2893 de 2020 (Mintic). El cumplimiento de estos lineamientos tiene un avance con corte a este cuatrimentre asi: Impuesto de Vehiculo automotor: 76% Certificado de Paz y Salvo automotor: 76% Impuesto de Registro: 67% Impuesto al consumo de licores y aperitivos extranjeros: 67% Esta actividad se trabaja de manera articulada con la secretaria de hacienda y los operadores de los tramites (AP SYSTEM y Thomas Greg). En el proximo informe se espera cumplir con el 100% de cumplimiento de integracion a GOV.CO | Se remiten cuatro excel con el diagnostico y evaluacion de la AND del mes de junio | 70%
| 1.3 | Integrar al portal unico del Estado colombiano GOV.CO, dos nuevos tramites, OPAs o CAIP que se encuentren actualmente total o parcialmente en linea | Dos tramites, Opas o CAIP integrados a GOV.CO | TIC y las dependencia (s) originaria de los tramites a integrar | En este periodo se logro vincular a la carpeta ciudadana digital (CCD) dos tramites de la entidad (Impuesto de Registro y Certificado de paz y salvo automotor) que permite su consulta por el usuario a traves del portal GOV.CO | https://carpetaciudadana.and.gov.co/ | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar ejercicios de caracterizacion ciudadana, usuarios y grupos de interes para identificar preferencias, inquietudes, sugerencias y recomendaciones que lleven a la entidad a mejorar la oferta institucional y los canales digitales de atencion ciudadana | Informes, resulyados y compromisos de caracterizacion ciudadana, usuarios y grupos de interes | TIC, General, Oficina de la Relacion con el Ciudadano | En mesas de trabajo realizadas el 21 y 29 de junio se conformaron los tres talleres de trabajo para definir la Línea base de priorización del 30% de los tramites, servicios, OPAS y CAIP que serán digitalizados y automatizados de conformidad con los lineamientos, plazos y condiciones del Decreto 088 de 2022. Por lo anterior se tiene proyectado para el mes de septiembre realizar la caracterizacion de ciudadanos, usuarios y grupos de interes por medio de 7 ejercicios de PC con uso de medios digitales cuya linea base es el grupo de tramites que conformaran el plan de priorizacion de tramites. Para esta gestión se conformó el grupo de trabajo así: administrador del SUIT, Operadores de los tramites adscritos a las secretarias de educación, Transito y Jurídica, Líder de Atención al Ciudadano y el equipo TIC responsable de la meta. La caracterizacion estara enfocada en el principio de SERVICIOS CENTRADOS EN EL CIUDADANO para conocer sus necesidades, preferencias y recomendaciones en la mejora de la oferta institucional de digitalización y automatización de tramites. Como evidencia de estas acciones se cuenta registro fotográfico, presentaciones de las reuniones efectuadas y comunicaciones internas dirigidas a las depenencias pertinentes. El analisis y valoracion de los tramites se estan realizando por cada dependencia y se debera remitir esta informacion a mas tardar el lunes 11 de septiembre. | documento word anexo y matriz excel de tramites por oficinas | 65%
Subcomponente 3 Definición de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | DATOS ABIERTOS: Desarrollar estrategias para aumentar la publicacion de datos abiertos en el portal nacional www.datos.gov.co que contengan informacion de interes para los actores del ecosistema de datos abiertos | Cinco (5) conjuntos de datos abiertos publicados y validados en www.datos.gov.co | TIC, secretarias, oficinas y consejerias | En este periodo se recibio informacion de las secretarias; Secretaria Tic, Secretaria Aguas, Secretaria de Educacion, y Secretaria de la mujer. Este conjunto de datos enviado fue subido al portal de datos abiertos y publicado de acuerdo a las fechas entregadas por cada secretaria. Se realizo actualizacion de la ruta de Datos Abiertos. Y se estan gestionando con otras secretarias por medio de memorandos y correos la solicitud de esta informacion para dar cumplimiento a la misma. | Se anexa Link con informacion de Datos Abietos, Actualizada en las columnas de visualizaciones, descargas publicados en 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5nJLQR1yh20WfcB9xTEwMT2xd9lgBKh/edit#gid=972365846
| 3.2 | TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS: Realizar ejercicios de analitica descriptiva o diagnostica con el fin de describir y entender hechos y fenomenos respecto de los datos o infomacion publicada por la entidad. Lo anterior con el fin de llevar a cabo la analitica predictiva que consiste en predecir comportamientos que puedan llevar a soportar la toma de decisiones basadas en datos respecto del mejoramiento de la oferta institucional | Un informe de analitica descriptiva socializado en comité de gestion y desempeño | TIC, secretarias, oficinas y consejerias | No se ha realizado gestion en este periodo informado | NA | 0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar el software CONVERTIC en los dispositivos tecnologicos ubicados en la Oficina de la Relacion con el Ciudadano y articular con el Mintic la capacitacion al personal de la entidad y servicio de vigilancia y seguridad el funcionamiento y operacion del software | CONVERTIC instalado y en funcionamiento | TIC, General, Oficna de la Relacion con el Ciudadano | La gestion de esta actividad queda sujeta a las disposiciones que se adelanten por la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano en su adecuacion de equipos requeridos para que TIC pueda aticular con el MINTIC la instalacion de este programa | NA | 10%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar mesas de trabajo con los lideres de las politicas del modelo MIPG para monitorear el cumplimiento e la Resolucion 1519 de 2020, con sus anexos 1, 2, 3 y 4 y atender las indicaciones dadas por la PGN en los informes ITA de las vigencias 2022 y 2023 | 10 mesas de trabajo reaziadas, acta de reunion, compromisos e informe de avances | Lideres de las politicas MIPG | No se ha realizado gestion en este periodo informado |  | 0%
Se observa que en su gran mayoría las actividades muestran avance por encima del 50%, a excepción lo referente al subcomponente datos abiertos actividades que se encuentran en proceso de desarrollo y se espera para el próximo cuatrimestre avance de ellas.

## INICIATIVAS ADICIONALES
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2023
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Seguimiento OCI | Evidencia | % Cumplimiento
1.Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1.1 | Apoyar a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación con jornadas de capacitación de Innovación Pública a través del equipo de Catalizadores de la Innovación Versión 9 formados y certificados por el Mintic en el año 2020 | Jornadas de capacitación de Innovación Pública dirigida a los servidores públicos de la entidad | Secretarías TIC y General | Las actividades se tienen programadas para ser llevadas a cabo en el próximo cuatrimestre |  | 0%
| 2.1 | Realizar dos (2) talleres de cocreación para crear iniciativas que impulsen territorios ciudades inteligentes solucionando problemáticas sociales en el Departamento. Las dos jornadas dirigidas a los servidores públicos de la entidad y a la comunidad respectivamente. | Dos talleres de cocreación de ideas para impulsar CTI realizados, Listado de asistencia, Regisftro fotográfico, Informes de las iniciativas desarrolladas, Evaluación de los eventos | Secretaría TIC | Las actividades se tienen programadas para ser llevadas a cabo en el próximo cuatrimestre |  | 0%
Con relación al componente INICIATIVAS ADICIONALES, desde la Oficina de Control interno se realizará seguimiento para obtener los avances esperados y programados