## comp 1 gestion riesgo corrup+
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | "Actividad 1.1"Socialización con consejo territorial de planeación para su difución y revisión | Un evento de socialización | Secretaria de Planeación | 2024-04-01
| 1.2 | "Actividad 1.2"Socialización con consejo departamental de participación ciudadana para su difución y revisión | Un evento de socialización | Secretaria de Planeación | 2024-04-01
| 1.3 | "Actividad 1.3"Socialización con enlaces de planeación para su difución y revisión en las dependencias | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | 2024-04-01
| 1.4 | "Actividad 1.4"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Relatoria de enlaces | Secretaria de Planeación | 2024-06-01
| 1.5 | "Actividad 1.5"redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | 2024-07-01
| 1.6 | "Actividad 1,6" socialización y seguimiento | Publicación en pagina web | Secretaria de Planeación | Agosto a diciembre 2024
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | "Actividad 2.1"Socialización con consejo territorial de planeación para su difución y revisión | Un evento de socialización |  | 2024-03-01
| 1.2 | "Actividad 2.2"Socialización con consejo departamental de participación ciudadana para su difución y revisión | Un evento de socialización |  | 2024-04-01
| 1.3 | "Actividad 2.3"Socialización con enlaces de planeación para su difución y revisión en las dependencias | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | 2024-06-01
| 1.4 | "Actividad 2.4"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Relatoria de enlaces | comité de calidad | 2024-07-01
| 1.5 | "Actividad 2.5"Redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | 2024-07-01
| 1.6 | "Actividad 2,6" Socialización y seguimiento | Publicación en pagina web | Secretaria de Planeación | Agosto a diciembre 2024
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.1 | "Actividad 3.1"Aplicación de la metodologia de riesgos y desarrollo de la matris de riesgos de corrupción participativamente con clientes externos | Un evento de socialización |  | 2024-04-01
| 1.2 | "Actividad 3.2"Recepción de observaciones y propuesta para ajustes | Observaciones y propuestas |  | 2024-04-01
| 1.3 | "Actividad 3.3"Publicación en pagina web para consulta publica | Publicado en la página web | Lideres de los procesos | 2024-04-01
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.1 | "Actividad 4.1" En cada una de las actividades de los anteriores subcomponentes se hara en forma paralela monitoreo y revisión de manera que se mantengan actualizadas Socialización con enlaces de planeación para su difución y revisión en las dependencias | Participación de enlaces | Secretaria de Planeación | Enero a diciembre 2024
| 1.2 | "Actividad 4.2"Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | 2024-06-01
| 1.3 | "Actividad 4.3"Redacción y ajuste | Observaciones y propuestas | Secretaria de Planeación | 2024-06-01
| 1.4 | "Actividad 4.4" Adopción por la administración y socialización y seguimiento | Relatoria de enlaces | Secretaria de Planeación | 2024-07-01
| 1.5 | "Actividad 1.5"Redacción y ajuste | Politica ajustada | Secretaria de Planeación | 2024-07-01
| 1.6 | "Actividad 1,6" Adopción por la administración y socialización y seguimiento | Resolución de adopción | Secretaria de Planeación | agosto a diciembre 2024
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1. | "Actividad 5.1"Acompañar todas las actividades de socializaciónSocialización con enlaces de Planeación para su difución y revisión en las dependencias | Informes de seguimiento | Control interno de gestión
| 5.2. | "Actividad 5.2"Asistir Recepción de observaciones y propuesta para sistematización y analisis | Informes de seguimiento | Control interno de gestión
| 5.1. | "Actividad 5.3"Acompañar la redacción y ajuste | Observaciones y propuestas | Control interno de gestión | 2024-06-01
| 5.2. | "Actividad 5.4" Verificar socialización y seguimiento | Relatoria de enlaces | Control interno de gestión | 2024-07-01
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on G3: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on H3: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on I3: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida

## comp 2 racionalización de trami
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | FUNCIÓN PÚBLICA
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | NORTE DE SANTANDER
Municipio: |  | SAN JOSÉ DE CÚCUTA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha | Fecha final racionalización | Responsable
inicio
Modelo Único – Hijo | 65056 |  | Cesantia definitiva para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que tiene todo docente que se retire en forma definitiva del servicio. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-03-01 | 2024-06-01 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 53474 |  | Cesantia definitivas a beneficios de un docente fallecido | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento y pago a los beneficiarios del docente que fallece estando en servicio activo, o que habiéndose retirado del servicio no solicitó ni se realizó pago de esta prestación. En caso de no existir los beneficiarios, la pueden reclamar los herederos debidamente reconocidos y conforme a los términos de la sucesión. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 65068 |  | Cesantias parciales para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías de forma parcial para educación, compra de vivienda o lote, construcción, reparación y ampliación de vivienda o liberación de hipoteca del inmueble ya sea para el docente oficial, su cónyuge o hijo (s). | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48752 |  | Pension de jubilacion para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación que tiene en forma vitalicia todo docente que acredite el cumplimiento de la edad (55 años hombres y 50 años mujeres) y el tiempo de servicio de veinte (20) años continuos o discontinuos de servicio oficial | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48755 |  | Pension de jubilacion por aportes | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento y pago de la jubilación por aportes que tiene todo docente que acredite en cualquier tiempo veinte años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos ante el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones y en una o varias entidades de previsión social del sector público. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48969 |  | Pension de retiro de invalidez para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez que tiene en forma temporal o vitalicia todo docente oficial que estando vinculado al servicio activo se halle en situación de invalidez perdiendo su capacidad laboral en un porcentaje no inferior al 75% | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48763 |  | Pension de retiro por vejez para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez que tienen en forma vitalicia los docentes activos que son retirados del servicio por haber cumplido 65 años y no reúnen los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 65189 |  | Pension post-mortem para beneficiarios de docentes oficales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para obtener el reconocimiento y pago de la prestación a la que pueden acceder los beneficiarios del docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que fallece habiendo cumplido dieciocho (18) o veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo sin importar la edad. Los beneficiarios de los docentes que cumplieron 18 años de servicio tendrán derecho a gozar de esta pensión durante cinco (5) años y para los beneficiarios de docentes que cumplieron 20 años de servicio, el derecho a la pensión será vitalicio. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48970 |  | Reliquidacion pensional para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica para el reconocimiento y pago de la reliquidación pensional que tiene por una sola vez todo docente pensionado que continúa en servicio activo, y pide el retiro definitivo del servicio público. El valor de la mesada corresponde al 75% de los salarios devengados durante el último año de servicio. Se hace efectivo a partir del día siguiente del retiro definitivo del servicio. No tiene efecto retroactivo sobre las mesadas anteriores al retiro del docente. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48751 |  | Seguro por muerte a beneficios de docentes oficales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica, para el reconocimiento y pago del seguro que se otorga por fallecimiento del docente que se encuentre en servicio activo. La cuantía será de 12 mensualidades del último salario. Si fallece por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el valor será de 24 mensualidades del último salario devengado. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Educación Norte de Santander.
Modelo Único – Hijo | 48968 |  | Sustitucion pensional para docentes oficiales | Inscrito | La informaciòn del trámite registra que se realiza de forma presencial y no está disponible en medios electrónicos. Tiempo de obtención del resultado es de 3 mes(es) | Implementar el trámite en línea utilizando plataforma tecnológica, para obtener el reconocimiento y pago de la pensión que tienen los beneficiarios del docente fallecido cuando muere un docente pensionado o fallece un docente activo que ha cumplido los requisitos para la exigibilidad de una pensión. | Disminución en los tiempos y costos indirectos de ejecución del trámite, al evitar desplazamiento de los ciudadanos para la radicación de documentos | Tecnológica |  | Radicación, respuesta, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Educación Norte de Santander.

## comp 3 rendicuentas+
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: 4Rendición de cuentas 2024
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | PROPUESTA 2023 | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno) |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
[7 empty] | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definición del equipo técnico que lidera el acopio y análisis de la información para el Informe de Rendición de Cuentas | Actualización del Equipo técnico conformado mediante acto administrativo | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | 2024-01-20 | Mediante Decreto No. 000165 del 14 de febrero del 2020 se crea el Equipo Técnico Departamental encargado del proceso de formulación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023, integrado por representantes de las dependencias del orden central y descentralizado del departamento. Se requiere actualizar los integrantes | [7 empty] | Actualización integrantes del Equipo Técnico | Matriz Integrantes Equipo Técnico de seguimiento y evaluación del PDD
| 1.2 | Realizar la autoevaluación de la Rendición de Cuentas 2022 y construir Plan de Mejora | Plan de Mejora | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Equipo Técnico | Enero del 2024 | En el mes de enero del 2024 se realizará la evaluación de la rendición de cuentas del 11 de agosto y 20 de diciembre 2023 | [7 empty] | Evaluación a la Rendición de Cuentas | Formato de autoevaluación
| 1.3 | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Equipo Técnico | Enero del 2024 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 1.4 | Ajuste al formato excel y word y los lineamientos para el acopio de la información para el Informe de rendición de cuentas. | Formato excel y word y lineamientos para el informe rendicuentas | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | 2024-01-10 | Se cuenta con el formato en Excel yel formato en word para reportar la gestión realizada por la administración departamental desde el 01 de enero hasta el 30 de diciembre del 2024. a. Cada ficha permitirá el seguimiento a cada meta del PDD. b. El número de meta, su descripción y alcance en los cuatro años c. Señala la “META PRODUCTO (Acumulada), d. La “META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA. e. Celdas que contienen fórmulas para mostrar el CUMPLIMIENTO”, AVANCE CUATRIENIO, IMPACTO POBLACIONAL–GRUPO ETARIO. f. El financiamiento por fuente de financiación. g. El IMPACTO POBLACIONAL. h.El ALCANCE TERRITORIAL. i. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. | [7 empty] | Ajustes a formatos
| 1.5 | Elaborar el Componente de Comunicaciones que incluya todos mecanismos necesarios y disponibles para estimular la participación ciudadana en cada una de las fases del proceso de Rendición de Cuentas, tales como: : i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y Consulta al ciudadano sobre los temas de interes, iv. Selección de acciones para generar incentivos a través de diversos canales de comunicación, presenciales o virtuales establecidos, programación de las Visitas Institucionales ó Preaudiencias, entre otros aspecto. | Componente de Comunicaciones | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina de Comunicaciones y Prensa | Febrero del 2024 | Se cuenta con el Componnete de Comunicaciones que involucra acciones para cada una de las etapas del proceso de rendición de cuentas: i) Sensibilización y Alistamiento; ii) Generación y Análisis de la información; iii) Enuentros de Diálogo y Audiencias Públicas; iv) Sostenibilidad y evaluación del proceso de RPC . | [7 empty] | Componente de Comunicaciones ajustado y en operación
|  | Consultar y clasificar las PQRD para identificar las prioridades de información de la ciudadanía | Análisis trimestral de las PQRD | Secretaría General del Departamento | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Las PQRD se recepcionan, clasifican y publican cada trimestre del 2023. http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRSD/Cont%C3%A1ctenos | [7 empty] | Clasificación y publicación de las PQRD
| 1.6 | Preparar al Equipo Técnico de la Gobernación sobre el uso de los formatos (word y excel), la metodología, los temas elegidos por la ciudadanía, los aspectos y contenidos mínimos que cada una de las dependencias del nivel central y descentralizado del orden departamental debe tener en cuenta para el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | El 100% de las dependencias de la Gobernación aplica la metodología y conoce los contenidos del informe | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Equipo Técnico | Marzo, Junio Septiembre y diciembre del 2024 | Equipo Técnico Departamental presenta los informes trimestrales en losl formatos establecidos (word y excel), siguiendo las indicaciones para los contenidos de cada uno de los cuerpos de los formatos. | [7 empty] | Equipo Técnico conoce y aplica los formatos con los ajustes
| 1.7 | Equipo Técnico prepara y presenta los informes trimestrales y final a la Secretaría de Planeación | El 100% de las dependencias de la Gobernación entregan el informe | Cada una de las dependencias del orden central y descentralizado del orden departamental | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | El Equipo Técnico prepara y presenta los informes trimestrales con el reporte de la gestión realizada por la administración departamental desde el 01 de enero hasta el 30 de septiembre del 2024. | [7 empty] | Cada dependencia presenta el informe y sus anexos
| 1.8 | Revisión y ajuste a los informes trimestrales y final entregados | 100% de los informes revisados y ajustados | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Jefes de dependencia | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Los informes trimestrales son revisados por la Secretaría de Planeación conjuntamente con los enlaces sectoriales, con quienes se proyectan los ajustes para la entrega final en cada uno de los cortes del 2024 | [7 empty] | Los Informes del primer trimestre 2023 presentados han sido revisados y ajustados
| 1.9 | En Consejo de Gobierno se analizan los informes, los contenidos mínimos por dependencia, el nivel de cumplimiento de las metas como un ejercicio de articulación de los resultados y de las acciones interinstitucionales e intersentoriales a desarrollar para avanzar en el cumplimiento de lo programado | El 100% de los informes son analizados y con los requerimientos de ajuste | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | El gobernador conjuntamente con el representante del sector analizan los informes trimestrales presentados, el nivel de avance de las metas, la inversión realizada, la población atendida y la georeferenciación y se realizan los ajustes o recomendaciones necesarios. | [7 empty] | Los informes del primer trimestre del 2023 han sido revisados en Consejo de Gobierno
| 1.10 | Realización de los ajustes sugeridos en Consejo de Gobierno a los informes | 100% de los informes son ajustados | Cada una de las dependencias del orden central y descentralizado del orden departamental | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Los jefes de despacho realizan los ajustes en los informes, resultados de la revisión realizada en Consejo de Gobierno. Se publican los informes trimestrales en el link http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Informes-de-Gesti%C3%B3n | [7 empty] | Los informes del primer trimestre del 2023 han sido ajustados de acuerdo a las observaciones del Gobernador
| 1.11 | Diseño y revisión del formato para el informe a publicar | Informe para publicar | Secretaría de Planeación y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Con el equipo de la Estrategia de Comunicaciones se realiza la propuesta del formato y diseño del informe a publicar, el cual es avalado por el gobernador del departamento. | [7 empty] | Formato de informe
| 1.12 | Publicación de informe en la web | Informes en la web | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Secretaría de las TIC´s | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Se publican los informes de Rendición de Cuentas en la Web http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas | [7 empty] | Informes o publicados en la sede electrónica de la entidad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | En Consejo de Gobierno realizar la programación mensual de visitas institucionales - Encuentros Zonales de diálogo a realizarse en el año | Agenda mensual de las visitas institucionales | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Programación mensual de los encuentros de diálogo | En Consejo de Gobierno de cada mes se programan las visitas institucionales ó Encuentros de Diálogo. | [7 empty] | Agenda de Visitas institucionales
| 2.2 | Realización de visitas institucionales - Encuentros de diálogo | 5 visitas al año | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Encuentros de diálogo mensuales realizados | Se realizan Encuentros de Diálogo para lo cual se construye agenda de trabajo con los actores involucrados de acuerdo a lo programado. | [7 empty] | Visitas institucionales |  | 0%
| 2.3 | Elaboración de actas y boletines de cada uno de los encuentros realizados | 5 Actas y boletines mensules elaborados | Oficina de Alcaldes, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficinas de imagen corporativa y Protocolo | Acta y boletin mensual por cada uno de los encuentros | Cada uno de los Encuentros de Diálogo se levanta acta con el desarrollo de la Agenda pactada y se recolectan las evidencias. | [7 empty] | Evidencias |  | 0%
| 2.4 | Publicación en la web de las evidencias de los encuentros zonales | 5 Actas y boletines mensules publicados | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Acta y boletin mensual publicado | Las actas y evidencias son publicadas en la web http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/CategoryID/496 | [9 empty] | 0%
| 2.5 | Realización de encuentro focal | Un encuentro focal al año | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Encuentro focal realizado | Según la agenda aprobada se desarrolla el Encuentro Focal | [9 empty] | 0%
| 2.7 | Publicación en la web de las evidencias de los encuentros focales | Publicación de acta y evidencias del encuentro focalrealizado | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Las actas y evidencias son publicadas en la web http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/CategoryID/496 | [9 empty] | 0%
| 2.8 | Definición de la fecha de la realización de los espacios participativos de rendición de cuentas y diseñar el Plan de trabajo | Acto administrativo que define fecha y Plan de trabajo | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Febrero del 2024 | En Consejo de Gobierno en el mes de febrero el Gobernador define las fecha de los espacios de Rendición de Cuentas del 2024
| 2.9 | Difusión y socialización del plan de trabajo para los espacios participativos de rendición de cuentas | Plan de trabajo para los espacios participativos de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre del 2024 | Plan de trabajo que incluye la metodología, los mecanismos y responsables de la rendición de cuentas.
| 2.10 | Establecer en la web los mecanismos virtuales y presenciales para promover el diálogo ciudadano | Mecanismos de diálogo en la red | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría de Gobierno y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Febrero del 2024 | En el marco del componente de Comunicaciones, se mantienen activos los mecanismos virtuales y presenciales para promover la particiapación de los ciudadanos. Link http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/Rendicion/9951/FORMATO-ME-IE-RC-01-PROPUESTAS-O-PREGUNTAS | [7 empty] | Mecanismos de participación dispuestos
| 2.11 | Definir el moderador y el reglamento de la audiencia | Moderador y reglamento | Oficina de Imagen Corporativa y Protocolo | Febrero del 2024 | Se cuenta con el reglamento de la audiencia
| 2.12 | Presentación y publicación del informe de Rendición de cuentas | Informes elaborados y publicados | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Un mes antes de la audiencia se publican los informes de Rendición de Cuentas en la Web http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas
| 2.13 | Realización de los espacios de rendición de cuentas | Espacios de rendicuentas | Equipo Técnico | Por definir | Realizar tres espacios de rendición de cuentas
| 2.14 | Momento de diálogo para establecer compromisos y acuerdos producto de los espacios de rendición de cuentas | Compromisos y acuerdos | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Por definir | Socialización y monitoreo al cumplimiento de los compromisos y acuerdos
| 2.15 | Publicación del estado de los compromisos y acuerdos | Avance de cumplimiento de los compromisos y acuerdos | Cada una de las dependencias del orden central y descentralizado del departamento | Por definir | La Oficina de Control Interno auditará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos.
| 2.16 | Evaluación del espacio de rendición de cuentas | Aplicación de encuesta para la evaluación | Oficina de Control Interno de Gestión | Por definir | Aplicación de la Encuesta de evaluación
| 2.17 | Cierrre de los espacios de rendición de cuentas | Acta | Oficina de Control Interno de Gestión | Por definir | La Oficina de Control Interno elabora el Acta del espacios de rendición de cuentas con soportes del impacto de la Estrategia de Comunicaciones
| 2.18 | Publicación en la web de las evidencias de los espacios de rendición de cuentas | publicación en la web de la audiencia | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Por definir | Se publica el Acta y las evidencias de los espaxcios de rendición de cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecimiento del link http: http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRD/Cont%C3%A1ctepara que el ciudadano pueda elevar las solicitudes de su interés, tales como: Peticiones de Interés General o Particular, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias. | Link PQRD activo y mejorado | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Enero a Diciembre del 2024 | En el link http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/Rendicion/9951/FORMATO-ME-IE-RC-01-PROPUESTAS-O-PREGUNTAS
| 3.2 | Publicar el estado de las PQRSD vía internet, en el siguiente link:http://www.nortedesantander.gov.co/Sistema-PQRD/Cont%C3%A1ctenos | Estado de las PQRD publicado | Secretaría TIC y General del Departamento | Marzo, Junio, Septiembre y diciembre del 2024 | Se ha realizado la revisión y publicación trimestral de las PQRD presentadas por la ciudadanía. Link http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/Rendicion/9951/FORMATO-ME-IE-RC-01-PROPUESTAS-O-PREGUNTAS
| 3.3 | Mantenimiento de canales permanentes de diálogo ciudadano en la web | Canales de diálogo ciudadano abiertos y actualizados | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficinas de Prensa y Protocolo | Enero a Diciembre del 2024 | Se mantienen activos canales de diálogo con el ciudadano en la web. http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/Rendicion/9951/FORMATO-ME-IE-RC-01-PROPUESTAS-O-PREGUNTAS
| 3.4 | Identificar y resaltar las buenas prácticas institucionales en el ejercicio de la gestión pública y la rendicion de cuentas | Buenas prácticas | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Noviembre del 2024 | Se realiza una revisión, clasificación y selección de las buens prácticas en Consejo de Gobierno
| 3.5 | Identificar y exaltar la entidad u organización que ha promovido la participación en la rendición de cuentas | Reconocimietno a la Organización que ha promovido la participación en la RPC | Gobernador y su Consejo de Gobierno | Noviembre del 2024 | Se realiza una revisión, clasificación y selección de las entidades que han promovido la participacion ciudadana. | [9 empty] | 0%
| 3.6 | Identificar y exaltar el encuentro de rendición de cuentas con mayor compromiso institucional municipal | Reconocimiento al Encuentro de rendición de cuentas con mayor compromiso | Oficina de Alcaldes | Noviembre del 2024 | La oficina de Alcaldes realiza una revisión, clasificación y selección de los Encuentros zonales o de diálogo con mayor compromiso institucional para exaltarlos | [9 empty] | 0%
| 3.7 | Capacitación a las veedurías ciudadanas a través de convenio con Organismos de Control | Veedurías ciudadanas capacitadas | Secretaría de Gobierno del Departamento | Febrero - Noviembre del 2024 | Celebración de alianzas con organismos de control, ESAP y Escuela de Gobierno para la formación de los veedores.
| 3.8 | Apoyo para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación | Convenio para el fortalecimiento del CTP | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Enero - Diciembre del 2024 | El Consejo Territorial de Planeación desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial contará con la asignación de personal de apoyo y recursos para el desarrollo de las actividades propias de sus funciones
| 3.9 | Capacitación a servidores públicos y ciudadanos a través de convenio con entidades de control, DAFP, SENA , ESAP, universidades. | Plan Departamental de Capacitación | Secretaría General del Departamento | Enero - Diciembre del 2024 | Se continuará con la ejecución del Convenio 191 celebrado con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el cumplimiento del Pacto por la Transparencia firmado por el Gobernador con la Vicepresidencia de la República, en torno a los cuales se recibe asistencia técnica para la implementación de las políticas del MIPG
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas en las cuatro fases por parte del Equipo Técnico | Proceso de RPC evaluado | Equipo Técnico | Pendiente | Aplicación de la Encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas del 2024
| 4.2 | Diseñar plan de mejora para cada una de las Fases por parte del Equipo Técnico | Plan de mejora | Equipo Técnico | Pendiente | Elaboración de Planes de Mejora para cada una de las etapas del proceso de RPC
| 4.3 | Socializar los resultados en Consejo de Gobierno | Plan de mejora socializado | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente | Socializar los resultdos de la evalaución del proceso de RPC y el Plan de Mejora
| 4.4 | Publicar los resultados en la página web | Publicación Plan de mejora | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente | Publicar el Plan de Mejora
| 4.5 | Seguimiento al Plan de Mejora | Informes de seguimiento | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Pendiente | Inclusión de Plan de Mejora en el Plan de Acción del 2024
Note on H4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on I4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on J4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida
Note on O4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on P4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on Q4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida

## componente 4 servicio al ciudad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Subcomponente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2024
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SOPORTE / GUÍA / PLAN | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno) |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
[7 empty] | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar una caracterización de usuarios y grupos de interés para identificar preferencias y necesidades para la transformación y digitalización de dos (2) trámites y servicios de la entidad, en el marco de la Transformación Digital Institucional contemplada en el PDD 2020 2023 | Informe de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, conclusiones y recomendaciones | Secretarías TIC, General, Planeación y dependencias que tienen a cargo los trámites y/o servicios objeto de la caracterización | 2024-06-01 | Ley 2052 de 2020, Decreto 1008 de 2018, PETI 2020 2023, Plan de Transformación Digital de la entidad |  |  | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | adecuar espacios físicos destinados para el relacionamiento con el ciudadano, en las sedes de la Gobernacion de Norte de Santander. De acuerdo al diagnóstico | espacios adecuados | Atencion al Ciudadano. Secretaria general | 2024-12-30 | Informes de espacios adecuados
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander en servicio al ciudadano, en la actualizacion de la normatividad relacionada a la atención del ciudadano | Capacitacion de todos los funcionarios que presten atención al ciudadano. | Talento humano - atención al ciudadano -. Secretaria general | 2024-12-30 | Acto administrativo expedido para el plan de capacitaciones 2023 - El plan de capacitaciones 2023 - listado de asistencias
| 3.2 | Crear una Estrategia de Comunicación para el ciudadano. | Diseñar e implementar estrategias para la orientación y visualización de los servicios disponibles para el Ciudadano. | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano - oficina asesora de prensa | 2024-12-30 | Plan estrategico - evidencias de la gestión.
| 3.3 | programa de incentivos adoptado por la Gobernación de Norte de Santander a los servidores públicos que brinden una atención excelente al ciudadano. | Incentivar a los servidores públicos para que continúen prestando una buena atención al ciudadano y mejorar la imagen de la Gobernación de Norte de Santander y acercar la entidad a sus ciudadanos, mediante una imagen favorable en la prestación de los distintos servicios institucionales. | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano. | 2024-12-30 | Programa establecido
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de la oferta de capacitación del DNP | consolidar el conocimiento a traves de la oferta institucional del nivel central | Secretaría General – Area Talento Humano- Grupo de atención al ciudadano. | 2024-12-30 | listados de asistencia
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1. | Seguimiento a la oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas. Reclamos y Denuncias radicadas por los ciudadanos de la Administración Departamental.. | Informe al seguimiento a las PQRSD trimestral con tiempo de respuesta. | Secretaría General – Atención al Ciudadano. | Trimestral | Informe de seguimiento
| 4.2 | Fortalecer el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones con los servidores públicos, a traves de asesorias y capacitaciones donde se detecten inconvenientes, realizar jornadas de capacitación y socialización | Cumplimiento de Ley en términos de respuesta a PQRSDF en un 95%. | Talento Humano -Profesional- Quejas y Reclamos | 2023-12-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicación y realización del informe de las encuestas de medición y análisis de la percepción del Cliente interno y externo, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido. | Informe de encuestas aplicadas | Atención al Ciudadano | Trimestral |  |  |  | 0%
| 5.2 | Brindar jornadas de sensibilización y capacitación a los ciudadanos en la Ley de Transparencia y derecho de asceso a la información pública. | 2 jornadas de capacitaciones al año | Secretaria de las TIC-Secretaría General – Area Talento Humano | Marzo- Diciembre | Ley 1712 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
Note on H6: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on I6: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on J6: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida
Note on O6: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on P6: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on Q6: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida

## Comp 5 acceso a la inform +
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información año 2024
Subcomponente |  | Actividades | Meta y producto | Responsable | Fecha programada | SOPORTE / PLAN / GUÍA | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno) |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
[7 empty] | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 |  | Sede electroncia de la entidad integrada a GOV.CO | TIC , General | 2024-02-01 | Ley 1712 de 2014, Resolucion 2893 de 2020, Plan de Accion 2023
| 1.2 | Finalizar el proceso de integracion de cuatro tramites al portal unico del Estado colombiano GOV.CO (Impuesto de vehiculo, Impuesto de Registro, Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos de origen extranjero y Certificado de Paz y Salvo Automotor) | Cuatro tramites integrados a GOV.CO | TIC, Hacienda | 2024-02-01 | Ley 1712 de 2014, Resolucion 2893 de 2020, Plan de Accion 2023
| 1.3 | Integrar al portal unico del Estado colombiano GOV.CO, dos nuevos tramites, OPAs o CAIP que se encuentren actualmente total o parcialmente en linea | Dos tramites, Opas o CAIP integrados a GOV.CO | TIC y las dependencia (s) originaria de los tramites a integrar | 2024-11-01 | Ley 1712 de 2014, Resolucion 2893 de 2020, Plan de Accion 2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar ejercicios de caracterizacion ciudadana, usuarios y grupos de interes para identificar preferencias, inquietudes, sugerencias y recomendaciones que lleven a la entidad a mejorar la oferta institucional y los canales digitales de atencion ciudadana | Informes, resulyados y compromisos de caracterizacion ciudadana, usuarios y grupos de interes | TIC, General, Oficina de la Relacion con el Ciudadano | 2024-11-01 | Ley 1712 de 2014, Ley 2052 de 2020 y Decreto 767 de 2022, Acciones de Mejora FURAG 2021
Subcomponente 3 Definición de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | DATOS ABIERTOS: Desarrollar estrategias para aumentar la publicacion de datos abiertos en el portal nacional www.datos.gov.co que contengan informacion de interes para los actores del ecosistema de datos abiertos | Cinco (5) conjuntos de datos abiertos publicados y validados en www.datos.gov.co | TIC, secretarias, oficinas y consejerias | 2024-11-01 | Ley 1712 de 2014 (art. 11, literal k); Decreto 1081 de 2015 (art. 2.1.1.2.1.4.) y Decreto 767 de 2022
| 3.2 | TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS: Realizar ejercicios de analitica descriptiva o diagnostica con el fin de describir y entender hechos y fenomenos respecto de los datos o infomacion publicada por la entidad. Lo anterior con el fin de llevar a cabo la analitica predictiva que consiste en predecir comportamientos que puedan llevar a soportar la toma de decisiones basadas en datos respecto del mejoramiento de la oferta institucional | Un informe de analitica descriptiva socializado en comité de gestion y desempeño | TIC, secretarias, oficinas y consejerias | 2024-07-01 | Ley 1712 de 2014, Decreto 767 de 2022, Acciones de mejora FURAG 2021
3.3
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar el software CONVERTIC en los dispositivos tecnologicos ubicados en la Oficina de la Relacion con el Ciudadano y articular con el Mintic la capacitacion al personal de la entidad y servicio de vigilancia y seguridad el funcionamiento y operacion del software | CONVERTIC instalado y en funcionamiento | TIC, General, Oficna de la Relacion con el Ciudadano | 2024-08-01 | Ley 1618 de 2013, Ley 1712 de 2014, Resolucion 1519 de 2020, Decreto 767 de 2022, Acciones de Mejora FURAG 2023, Plan de Accion 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar mesas de trabajo con los lideres de las politicas del modelo MIPG para monitorear el cumplimiento e la Resolucion 1519 de 2020, con sus anexos 1, 2, 3 y 4 y atender las indicaciones dadas por la PGN en los informes ITA de las vigencias 2022 y 2023 | 10 mesas de trabajo reaziadas, acta de reunion, compromisos e informe de avances | Lideres de las politicas MIPG | 10 meses | Resolucion 1519 de 2020, Informe ITA 2022, Matriz de seguimiento ITA
Note on H4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on I4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on J4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida
Note on O4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on P4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on Q4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida

## Comp 6 Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales 2024
Ejes Temáticos | Actividades |  | Meta y producto | Responsable | Fecha programada | SOPORTE / GUÍA / PLAN | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno) |  |  |  | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
[7 empty] | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI | Seguimiento Actividad | Soporte / Evidencia | Porcentaje de avance de la actividad | Verificación Actividades adelantadas | Estado de la actividad (NI: No iniciada E: Ejecución C: Cumplida) | Observaciones | Auditor OCI
1.Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1.1 | Apoyar a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación con jornadas de capacitación de Innovación Pública a través del equipo de Catalizadores de la Innovación Versión 9 formados y certificados por el Mintic en el año 2020 | Jornadas de capacitación de Innovación Pública dirigida a slos servidores públicos de la entidad | Secretarías TIC y General | Mayo a septiembre de 2024 | PDD 2020 2023, PETI 2020 2023, Decreto 1008 de 2018 |  |  | 0%
2.Creación de Valor Público | 2.1 | Realizar dos (2) talleres de cocreación para crear iniciativas que impulsen territorios ciudades inteligentes solucionando problemáticas sociales en el Departamento. Las dos jornadas dirigidas a los servidores públicos de la entidad y a la comunidad respectivamente. | Dos talleres de cocreación de ideas para impulsar CTI realizados, Listado de asistencia, Regisftro fotográfico, Informes de las iniciativas desarrolladas, Evaluación de los eventos | Secretaría TIC | junio y agosto de 2024 | PETI 2020 2023, Decrreto 1008 de 2018 y Plan de Trabajo de Implementación de Modelo de CTI 2022 de la gobernación recibido del MINTIC. |  |  | 0%
Note on H4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on I4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on J4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida
Note on O4: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on P4: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on Q4: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida
Note on H5: Describir las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad.
Note on I5: Detallar el documento,registro fotografico, link , etc.., que evidencia o soporta el cumplimiento de la actividadad programada y desrita en la columna SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Note on J5: Entablecer de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento de la acción establecida