## DATOS CRUDOS
ITEM | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECRETARIA RESPONSABLE | SUPERVISOR DEL PROYECTO | ENCARGADO DEL GESPROY | ASESOR EQUIPO DE REGALIAS | VALOR PROPIOS INICIAL | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | VALOR SGR INICIAL | VALOR AJUSTE SGR | VALOR AJUSTE PROPIOS | VALOR SRG TOTAL | VALOR PROPIOS TOTAL | VALOR TOTAL PROYECTO | NUMERO DE AJUSTES | REPRESENTANTE DE LA OBRA | REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA | FECHA DE APROBACIÓN | NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | FECHA DE LIQUIDACION | ATRASO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | % AVANCE PROGRAMADO | FECHA DE CIERRE DEL PROYECTO | PAIS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO(S) DE INTERVENCIÓN | BIENIO DE APROBACIÓN | NÚMERO DE ALERTAS | DESCRIPCIÓN DEL ALERTA | SITUACIÓN -OBSERVACIONES-RECOMENDACIONES | CRITICIDAD | IGPR ACTUAL | PR PROYECTADO | ESTADO | IGPR P_23_3 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_1 | IGPR P_22_4 | IGPR P_22_3 | IGPR P_22_2 | IGPR P_22_1 | IGPR P_21_4
1 | 2014000100070 | IMPLEMENTACIÓN DE POLICULTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA | 127447200 | 0 |  |  | 11621267643 | 0 | 11621267643 | 0 | 0 | 11621267643 | 127447200 | 11748714843 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2019-11-29 | 85 del 29/11/2019 | 2020-06-09 | 31/08/2020 | 2022-03-30 | 2022-07-22 |  | 0 | 100% | 81.34% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2019-2020 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY desde el 31 de agosto de 2022, a la fecha no se refleja la liquidación de interventoría en el aplicativo, presenta registro de avance de ejecución física del 100% y financiera del 81,34%. En reuniones de seguimiento anteriores no se encontraba realizada la entrega de bienes de la Universidad de Pamplona a la Gobernación; el proyecto actualmente está en seguimiento de Contraloría. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la liquidación del contrato de interventoría y gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado liquidar para proceder al trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 67.5 | 67.5 | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 66.2 | 70.1 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 2015000100060 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO DE ALTO NIVEL (DOCTORADO Y MAESTRIA INVESTIGATIVA) E INICIACION EN INVESTIGACION (JOVENES INVESTIGADORES) PARA EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS | PROYECTO SIN INTERVENTORÍA | 2015-09-15 | 041 DE 15/09/2015 | 2015-12-25 | 2016-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 0 | 90.47% | 98.69% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2015-2016 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 30 de noviembre de 2025; presenta registro de avance de Ejecución Física 90,97% y financiera del 97,44%; El proyecto presenta atrasos de acuerdo a la programación actual. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar el modificatorio al convenio como soporte a la imputación presupuestal; se recomienda realizar los trámites con el ministerio a fin de lograr la entrega de informes para proceder al reporte de forma oportuna en el aplicativo GESPROY; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte. |  | 88.8 | 86 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 88.8 | 90.8 | 92.8 | 94.8 | 92 | 94 | 96 | 98.8
3 | 2018000100076 | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA | 0 | 0 |  |  | 17197872188 |  | 17197872188 | 0 | 0 | 17197872188 | 0 | 17197872188 |  | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 2019-03-14 | 74 de 29/03/2019 | 2019-06-26 | 2019-07-17 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | -748 | 99.06% | 99.95% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 |  |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY, el 30 de septiembre de 2021; a la fecha no se ha realizado la liquidación de interventoría; presenta registro de avance de ejecución física del 99,06% y financiera del 99,25%; Se tiene registro en GESPROY de liquidación con la UFPS Ocaña de fecha 30/03/2023 sin embargo en SECOP no se encuentra actualizada esta información. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la liquidación del contrato de interventoría y gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado liquidar para proceder al trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente; Se recomienda realizar la actualización de la información de acuerdo al avance y estado en SECOP. |  | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 75 | 77.8 | 81.5 | 86.3 | 89.5
4 | 2018000100077 | DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | EDINSON ANGARITA | 243600000 | 0 |  |  | 15141000000 |  | 15141000000 | 0 | 0 | 15141000000 | 243600000 | 15384600000 |  | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – CAMARA DE COMERCIO CUCUTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 2019-05-17 | 75 DEL 17/05/2019 | 2019-06-29 | 2019-07-11 | 2021-07-11 | 2023-12-31 |  | -731 | 49.96% | 95.61% | 90% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de diciembre de 2023; presenta registro de avance de Ejecución Física 82,40% y financiera del 84,44%; El proyecto presenta atrasos de acuerdo a la programación actual; RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación, debido a que la calificación en la medición del Índice de gestión de proyectos de regalías ha sido deficiente en varios periodos de revisión anteriores; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte. |  | 65.1 | 67 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 65.1 | 60.4 | 72.9 | 70.5 | 61.1 | 0 | 0 | 11.5
5 | 2018000100113 | APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA | 437152661 | 0 |  |  | 14810493224 |  | 14810493224 | 0 | 0 | 14810493224 | 437152661 | 15247645885 |  | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNIÓN TEMPORAL BIODIVERSIDAD NORTE 2022 | 2019-05-17 | 75 del 17 /05/ 2019 | 2021-12-02 | 2022-02-11 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |  | 0 | 11% | 73.81% | 60% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de agosto de 2024; presenta registro de avance de Ejecución Física 48,85% y financiera del 28,46%; El proyecto presenta atrasos significativos, afectando en varios periodos el IGPR del departamento. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación, debido a que la calificación en la medición del Índice de gestión de proyectos de regalías ha sido deficiente en varios periodos de revisión, esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte; Se recomienda implementar un plan de trabajo que logre avances importantes a fin de lograr el balance con las actividades planeadas. | PROYECTO CRITICO | 54.5 | 58 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 54.5 | 55.3 | 13.3 | 39.5 | 50 | 50 | 75 | 0
6 | 2016000050056 | CONSTRUCCIÓN , IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA 14 MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE MINAS | CESAR CASTILLO VARGAS | JULIAN YAÑEZ | RICARDO UMBARILA | 25760477457 | 0 | 5364990223 |  |  |  | 5364990223 | 0 | 0 | 5364990223 | 25760477457 | 31125467680 | 0 | COLOMBIAN ENERGY GROUP SAS ESP RL MAURICIO FIDEL CASTILLO RINCON | - | 2017-11-07 | 68 | 2018-01-18 | 2018-03-12 | 2022-06-30 | 2023-08-31 |  |  | 93.39% | 94.68% |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Bochalema, Chinacota, Durania, Herrán, Mutistua, Pamplinita, Ragonvalia, Cutuilla, Salazar, Cacota, Lourdes, Santiago y el corregimiento de La Vega en el Municipio de Cachira | 2016-2017 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto en ejecucion aunque la fecha del plazo del convenio ha terminado sin definir el %cumplimiento de los subsidios financiados con los recursos del SGR. Proyecto con cuentas pendiente por validar y pagar debido a que las certificaciones presentadas por el operador no cuentan con toda la documentacion necesaria para validar los subsidios. Ademas, La Secretaria de gestion minero energetica como encargada de la supervision manifiesta que se han presentado denuncias de la comunidad encontra del operador del servicio por costos elevados en las facturas y fallas tecnicas en el servicio. Situacion que se encuentra ya en los entes de control. RECOMENDACIONES : Revision juridica para la culminacion, liquidacion y cierre del proyecto. | CRITICO | 78.3 | 76 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 78.3 | 81 | 91.5 | 94.8 | 89.5 | 92.8 | 96.8 | 100
7 | 2017000050013 | MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 - K12+200; K13+000 - K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 32924471082.4 |  |  |  | 32924471082.4 | 7231960786.6 | 3700000000 | 40156431869 | 3700000000 | 43856431869 | 3 | UNIÓN TEMPORAL CORNEJO - SALAZAR 2018/R.L. GERMAN BERBESI | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA RUTA 52/R.L. SERGIO LABRADOR | 2018-01-09 | 71 | 2018-05-31 | 2018-09-21 | 2023-09-30 | 2023-10-14 |  |  | 98.35% | 90.4% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR , SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :74 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido por inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminación contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la última reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda que ante los inconvenientes para la gestion predial por medidas cautelares ante la unidad de restitucion de tierras se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianada la medida. | CRITICO | 71.6 | 70.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 71.6 | 70.5 | 72.6 | 74.4 | 75 | 95.5 | 98.8 | 100
8 | 2017000050015 | MEJORAMIENTO TRAMO DE VÍA PUENTE GOMEZ - SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870, SALAZAR | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10205368918.32 |  |  |  | 10205368918.32 | 1884474107.28 | 1200000000 | 12089843025.6 | 1200000000 | 13289843025.6 | 2 | UNION TEMPORAL VIAS SALAZAR - SILVIA PAOLA MOGOLLÓN SUÁREZ | UNION TEMPORAL P.G JOSÉ HEBER ASCENCIO HIGUERA ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO | 2018-01-09 | 71 | 2018-05-29 | 2018-09-10 | 2023-05-01 | 2024-04-28 |  |  | 95.81% | 90.59% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR - SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :17 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido por causa de " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2023. El proyecto presentaba inconvenientes tecnicos por falla en una alcantarilla y tramo de pavimento. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial, pendiente por registar un predio que tiene observaciones para la firma de escritura. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, se recomienda revisar la pertinencia de que ante los inconvenientes para la gestion predial se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianado. | CRITICO | 69 | 67 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69 | 71.6 | 66.2 | 68.6 | 71.1 | 95.5 | 99.3 | 100
9 | 2017000050041 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | MARTHA PARADA | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 8046346640 |  |  |  | 8046346640 | 1608936540 | 1949442662 | 9655283180 | 1949442662 | 11604725842 | 2 | UNION TEMPORAL PUENTE LA AMARILLA /R.L. JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ | UNION TEMPORAL CONSULTORES PUENTE GOMEZ 2019 /R.L. JOSÉ SOLANO FUENTES | 2018-09-21 | 81 | 2019-01-09 | 2019-05-20 | 2023-08-31 | 2023-12-24 |  |  | 30.85% | 42.31% |  |  | Colombia | Norte de Santander | OCAÑA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Suspendido. Tiempo añadido al inicial por prorrogas y suspenciones: 28 meses. De acuerdo a la programación actual de Gesproy el proyecto debió terminar en agosto de 2023, Pero despues del segundo ajuste se suscribio el acta de modificación de cantidades N°3 de fecha 26/oct/2023 con el fin de realizar las obras correspondientes a entibados y a modificación del sistema eléctrico (se quitó obra como el sumistro de ventanas y parte del suministro del mobiliario). Actualmente el contratista solicita un tercer ajuste por un valor aproximado de 460 millones y un adicional de tiempo de tres meses con lo que el plazo contractual terminaría en abril de 2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda revisar la pertinencia de un tercer ajuste. Teniendo en cuenta la criticidad del puntaje del IGPR | CRITICO | 50 | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 52 | 57.8 | 67.5 | 0 | 50 | 50 | 0
10 | 2019000050010 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO K0+130 AL K0+500 DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 0 | 2552552136 |  |  |  | 2552552136 | 509217662 | 766143069 | 3061769798 | 766143069 | 3827912867 | 1 | UNION TEMPORAL VIAL HACARÍ / MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HACARÍ / JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ CALLEJAS | 2019-11-05 | 95 | 2019-12-26 | 2020-07-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 |  |  | 98.92% | 79.19% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 60 puntos. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. RECOMENDACIONES : Suscribir las actas de liquidacion para proyectar el acto administrativo de cierre del proyecto para que el puntaje del IGPR no afecte el promedio de la Entidad. |  | 59.3 | 58 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 59.3 | 60 | 58.1 | 63.6 | 75 | 99.3 | 57.5 | 100
11 | 2019000050018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO - CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13858606318.81 |  |  |  | 13858606318.81 | 6470792046.19 | 0 | 20329398365 | 0 | 20329398365 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS 2020 | UNION TEMPORAL INTERTYC 2020 | 2019-12-20 | 98 | 2020-04-24 | 2021-04-12 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  | 37.22% | 36.02% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Suspendido. Las polizas se encuentran sin actualizar . RECOMENDACIONES : Si bien el proyecto reinicio con una reprogramacion del tiempo y costo que reduce la capacidad maxima de puntaje de IGPR a 75 puntos si la nueva eficiencia marcha al 100%, es necesario llevar seguimiento al proceso que se debe llevar en la atencion de los puntos criticos que se gestionaran por medio de la Secretaria de Gestion del riesgo teniendo en cuenta que tan pronto termine el hito del Puente se deben iniciar las obras de pavimento siendo indispensable la culminacion del otro contrato de atencion de los puntos criticos. | PROYECTO CRITICO | 59.3 | 64 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 64.3 | 72.5 | 72
12 | 2019000050035 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS VÍA TOLEDO-CHINACOTA SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K0+350-K0+540, K1+380-K1+395 Y K1+965-K2+025, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 5690403838.92 |  |  |  | 5690403838.92 | 1137736922.08 | 0 | 6828140761 | 0 | 6828140761 | 1 | UNION TEMPORAL PUNTOS CRITICOS | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SITIOS CRITICOS | 2019-10-10 | 10 | 2020-02-28 | 2021-09-08 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 99.08% | 98.94% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 23/02/2022, meses de suspensión: 21 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2022. 4 predios estan en tramite de registro de escrituras en el Municipio de Chinacota y 1 predio tiene inconvenientes por no tener propietarios definidos y se esta intentando una via de solucion para estar resuelta antes de finalizar el 2023. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | CRITICO | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 76.3 | 81.5 | 88.8 | 98.8 | 96.8
13 | 2019000050048 | MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 6585793381.33 |  |  |  | 6585793381.33 | 921541906.67 | 0 | 7507335288 | 0 | 7507335288 | 1 | CONSORCIO VIAL TOLEDO 2020 | CONSORCIO INTER VIAL TOLEDO - CHINACOTA | 2019-11-05 | 95 | 14/01/202 | 2020-09-03 | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  |  | 98.73% | 98.71% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 29/05/2023, meses de suspensión: 6 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Mayo 2022. 2 predios estan en tramite de expropiacion en la Secretaria Juridica del Departamento y 4 predios estan para la firma de escrituras. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | CRITICO | 68.6 | 64 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 68.6 | 72.6 | 74.1 | 75 | 67.5 | 67.5 | 78.3 | 100
14 | 2019000050051 | MEJORAMIENTO VIAL CON OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS EN EL TRAMO K3+030 - K3+100 EN LA VÍA TOLEDO - LABATECA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3576069441.59 |  |  |  | 3576069441.59 | 466283212.41 | 0 | 4042352654 | 0 | 4042352654 | 1 | EDIVIAL S.A. | UNION TEMPORAL INTERMUROS LABATECA | 2019-12-06 | 97 | 2020-04-23 | 2021-05-24 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 100% | 98.26% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - LABATECA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 289 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado sin liquidar. meses de Terminado sin liquidar: 5 meses - la causa de no liquidacion es "Cuenta de cobro del acta de recibo final sin tramitar para pago". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se recuerda que el tiempo adecuado para liquidar y cerrar es de 6 meses para obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. |  | 75 | 75 | TERMINADO | 75 | 75 | 55.5 | 56.3 | #N/A | 75 | 78.3 | 93.5
15 | 2019000050058 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10010209753.68 |  |  |  | 10010209753.68 | 943439995.32 | 0 | 10953649749 |  | 10953649749 | 1 | EXCARVAR S.A.S | CONSORCIO ASTILLEROS 2021 | 2020-08-24 | 106 | 18/02/201 | 2021-09-13 | 2023-12-31 | 2024-02-26 |  |  | 101.8% | 93.01% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos en ejecucion con avance fisico mayor o igual al 100% y no tiene registrada ejecucion en alguno de sus indicadores principales de producto | SITUACION REAL: Las polizas se encuentran sin actualizar desde Enero 2023. El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 60 puntos. RECOMENDACIONES : Realizar el proceso en el momento oportuno para el tramite de recibo final - liquidacion - cierre. Con el proposito de que este proyecto no siga perjudicando el IGPR promedio de la Entidad. | CRITICO | 42.8 | 42.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 42.8 | 42.8 | 45 | 75 | 65.3 | 100 | 82.8 | 100
16 | 2019000050078 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA - RAGONVALIA K0+000 - K1+000 NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13234142576.13 |  |  |  | 13234142576.13 | 4454902944.87 | 0 | 17689045521 | 0 | 17689045521 | 1 | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | ALCALDIA DE CHINACOTA | 2020-12-31 | 104 | 2020-07-17 | 2022-03-22 | 2024-03-31 | 2024-03-11 |  |  | 92.52% | 92.52% |  |  | Colombia | Norte de Santander | CHINACOTA - RAGONVALIA | 2020-2021 |  |  | SITUACION REAL: Producto de caracterizacion vial no ha cumplido ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Optimizar los tiempos de ejecucion conforme a la fecha de programacion para terminar para evitar mas suspensiones ni prorrogas que provoquen mas reprogramaciones y disminucion del puntaje del Indice de Gestion del Proyecto. Corregir las observaciones realizadas por el Ministerio de Transporte a la caracterizacion vial antes de la fecha de terminacion para evitar alargar el recibo final. |  | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 65.8 | 0 | 100 | 100 | #N/A | 0 | 0
17 | 2019000050090 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3564315850 |  |  |  | 3564315850 | 0 | 0 | 3564315850 | 0 | 3564315850 | 0 | CONSORCIO GIANI PLAYA | NGENIERIA MASTER S.A.S | 2020-03-24 | 100 | 2020-09-17 | 2021-10-04 | 2022-06-17 | 2022-06-16 |  |  | 95.38% | 95.38% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 593 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 16/06/2022, meses de Terminado sin liquidar: 17 meses - la causa de no liquidacion es " No cumplimiento de la caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte". Producto de caracterizacion vial presentada al Ministerio de Transporte desde Junio de 2022 sin subsanar las observaciones emitidas por el Orden Nacional, el contratista no siguio respondiendo ni subsanando. El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 67.5 | 67.5 | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 56.3 | 57.8 | 65.6 | 80 | 67 | 68.3
18 | 2019004540035 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | CECILIA DURAN | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 356461722 | 6305885061 |  |  |  |  | 6305885061 | 1019923740 | 0 | 7325808801 | 356461722 | 7682270523 | 2 | UNIÓN TEMPORAL COLEGIO ARBOLEDAS 2021 | UNION TEMPORAL INTERARBOLEDAS SJB 2021 | 2020-11-23 | 448 | 2021-05-28 | 2021-10-04 | 2023-07-31 | 2024-02-29 |  |  | 58.99% | 53.49% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ARBOLEDAS | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :302 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 19/10/2022, meses de suspendido: 16 meses - la causa de suspension " Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas." El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la situacion de reinicio del proyecto para dar la adecuada terminacion para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | CRITICO | 61.5 | 59 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 61.5 | 50 | 54.5 | 63.3 | 50 | 50 | 50 | 0
19 | 2019004540075 | CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA RATÓN PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA UA DE CASCAJAL, MUNICIPIO DE CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 424353427 | 1400000000 |  |  |  |  | 1400000000 | 273000000 | 0 | 1673000000 | 424353427 | 2097353427 | 1 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA | UNION TEMPORAL PUENTE HAMACA-CHITAGA | 2019-09-26 | 15 | 2020-02-04 | 2020-12-21 | 2022-06-20 | 2022-12-05 | 2023-03-30 |  | 100% | 100% |  | 2023-12-28 | Colombia | Norte de Santander | CHITAGA | 2018-2019 |  |  | El proyecto ha sido cerrado el 28/12/2023 |  | 63.2 | 63.2 | CERRADO | 63.2 | 63.2 | 70.7 | 75 | 69.2 | 68.6 | 75 | 99.3
20 | 20181301010007 | MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL DE LA PAZ DEL CATATUMBO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES PRIORIZADAS, MUNICIPIOS DE HACARÍ, SAN CALIXTO Y EL TARRA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 22605339638.33 | 22605339638.33 | 0 | 0 | 22605339638.33 | 0 | 22605339638.33 | 0 | UNION TEMPORAL PUENTES ANILLO DE LA PAZ | CONSORCIO DICO-INCOL | 2019-06-06 | 14 | 2019-09-20 | 2019-12-12 | 2023-06-30 | 2023-06-19 |  |  | 93.1% | 93.19% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - SAN CALIXTO - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 228 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 19/06/2023, meses de Terminado sin liquidar: 8meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | CRITICO | 36.9 | 35 | TERMINADO | 36.9 | 74.1 | 75 | 75 | #N/A | #N/A | 100 | 100
21 | 20181301010010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 5202411846 | 5202411846 | 0 | 0 | 5202411846 | 0 | 5202411846 | 0 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CONVENCION EL TARRA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 2018-12-21 | 11 | 2019-06-27 | 2019-12-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 100% | 99.79% |  |  | Colombia | Norte de Santander | CONVENCION - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 167 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/08/2023, meses de Terminado sin liquidar: 5meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | CRITICO | 68 | 66 | TERMINADO | 68 | 66 | 45.2 | 45.2 | 56.8 | #N/A | 75 | 100
22 | 20181301010045 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1002480852 | 1002480852 | 197823067 | 0 | 1200303919 | 0 | 1200303919 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS HACARI | CONSORCIO MSF 058 | 2018-12-21 | 11 | 2019-06-28 | 2019-12-02 | 2023-06-30 | 2023-03-27 |  |  | 100% | 98.82% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - LAS JUNTAS | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 320 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/03/2023, meses de Terminado sin liquidar: 11meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 73.4 | 73.4 | TERMINADO | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 51.8 | 61.1 | #N/A | 85.5 | 100
23 | 20181301010058 | MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1000005395 | 1000005395 | 199626841 | 0 | 1199632236 | 0 | 1199632236 | 1 | CONSORCIO LA PLAYA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 2022-08-04 | 61 | 2019-06-25 | 2019-12-02 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 2023-11-30 |  | 100% | 98.96% |  |  | Colombia | Norte de Santander | LA PLAYA - CURASICA | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, con acto administrativo en revision por todas las partes. |  | 75 | 67.5 | PARA CIERRE | 75 | 74.4 | 49.3 | 58.3 | #N/A | 75.8 | 86.3 | 100
24 | 20181301010089 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 330790799 |  |  |  | 664740000 | 995530799 | 0 | 54813497.6 | 995530799 | 54813497.6 | 1050344296.6 | 1 | UNION TEMPORAL FARACHE 2020 | GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS | 2019-07-26 | 5 | 2020-01-20 | 2020-06-25 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2022-07-28 |  | 98.14% | 100% |  |  | Colombia | Norte de Santander | FARACHE - TEORAMA | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, con acto administrativo en revision por todas las partes. |  | 90 | 90 | PARA CIERRE | 90 | 90 | 75 | 77.8 | 82.3 | 88.3 | 96 | 100
25 | 20181301011027 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS EL ALBARICO Y ANGELITA- MINAS , COMO IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA,MUNICIPIO EL ZULIA | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 465600000 |  |  |  | 4590546910 | 5056146910 | 0 | 0 | 5056146910 | 0 | 5056146910 | 0 | CONSTRUCTORA MATICCES P&B | UNION TEMPORAL INTERPLACAHUELLA ALBARICO | 2019-09-26 | 6 | 2019-12-10 | 2020-07-13 | 2021-03-12 | 2023-07-14 | 2023-08-03 |  | 36.75% | 36.75% |  | 2023-10-17 | Colombia | Norte de Santander | EL ZULIA | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: CERRADO, pero sera contado en la evaluacion del IGPR para el IV trimestre de 2023 con puntaje 0. |  | 42.9 | 0 | CERRADO | 42.9 | 45.9 | 49.3 | 57.8 | 75 | 0 | 0 | #N/A
26 | 20181301011062 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 1017051742 |  |  |  | 4042907175 | 5059958917 | 868163522 | 0 | 5928122439 | 0 | 5928122439 |  | UNION TEMPORAL PLACA HUELLA TOLEDO 2020 | CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL BOYACA | 2019-09-26 | 6 | 2020-01-21 | 2020-06-01 | 31/10/20213 | 2024-02-13 |  |  | 92.19% | 89.93% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO | 2018-2019 |  |  | SITUACION REAL: El proyecto a tenido dos reprogramaciones durante los 2 años que estuvo suspendido por tramite de ajuste que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 60 puntos. Sin Cumplir caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud lograr terminar en el tiempo estimado para dar tramite de liquidacion y cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y afectando el puntaje global del Departamento. | CRITICO | 45 | 40.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 45 | 45 | #N/A | 25 | 25 | 74.5 | 100 | 100
27 | 20191301010180 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ, TRAMOS PR33+445 AL PR35+460, PR35+730 AL PR35+910, PR36+315 AL PR39+310 Y PR39+710 AL PR41+000, MUNICIPIO DE TIBÚ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 64962115328.3 | 64962115328.3 | 0 | 0 | 64962115328.3 | 0 | 64962115328.3 |  | CONSORCIO SERCO-ING | CONSORCIO ASTILLEROS C.O.M. | 2020-03-24 | 100 | 2020-08-13 | 2021-06-16 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 28.12% | 28.12% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :184 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 14/08/2023. Meses de suspendido (6). El proyecto en su programacion inicial debio haber terminado y se encuentra sin definir reinicio. Tiempo restante de ejecucion contractual: 1 dia. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud solucionar la situacion critica del proyecto. | CRITICO | 50 | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 50 | 50 | 53.8 | 100 | 100 | 0 | 0
28 | 20191301010374 | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGUAS | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495320337 | 12495320337 | 0 | 0 | 12495320337 | 0 | 12495320337 | 0 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO LA GABARRA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ACUEDUCTO LA GABARRA | 2020-07-21 | 1900-02-05 | 2020-11-05 | 2021-05-07 | 2022-10-06 | 2023-01-30 |  | 0 | 96.54% | 99.55% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | LA GABARRA | 2018-2019 | 1 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado PARA CIERRE. OBSERVACIONES: Proyecto con una alerta, proyecto terminado sin cerrar (168 días) RECOMENDACIONES: Se recomienda agilizar el tramite de la RESOLUCION DE CIERRE, teniendo en cuenta que las actas de liquidación ya están suscritas. |  | 50.6 | 52 | PARA CIERRE | 50.6 | 52.5 | 56.4 | 60 | 70.3 | 75 | 51.3 | 52.8
29 | 2019004540130 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE OBRAS EN EL COLEGIO SAN BARTOLOME - SEDE ESCUELA COMUNEROS 33 BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 1225570589 | 1101296208 |  |  |  | 2326866797 | 936524784 | 0 | 2326866797 | 0 | 3263391581 | 1 | UNION TEMPORAL SAN BARTOLOME #33 | UNIÓN TEMPORAL INTERBARTOLOMÉ | 2021-12-20 | Decreto 1687 del 20/12/2021 | 2022-06-01 | 2022-08-11 | 2023-11-25 |  |  | 75 | 100% | 96.59% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: Proyecto con fecha Sin Alertas. RECOMENDACIONES: Se recomienda actuliazar TODA la información en SECOP I para los dos cumtratos pues sólo se ha reportando para el Reinico Uno. |  | 92.5 | 90 | TERMINADO | 92.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 50 | 100 | 100 | 100
30 | 2021004540083 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA COLORADA PARTE ALTA MUNICIPIO DE CHINÁCOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 4339611791 | 1 | UNIÓN TEMPORAL LA COLORADA 2022 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 2021-10-21 | Decreto 1401 del 21/10/2021 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 105 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 105 ). No se han reportado actas en Gesproy. RECOMENDACIONES: Se recomienda suscribir con celeridad las actas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos pues sólo se ha reportado hasta el acta de aprobación del modificatorio 2. |  | 75 | 75 | TERMINADO | 75 | 53.5 | #N/A | 87 | 93.5 | 100 | #N/A | 100
31 | 2021004540086 | MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12080423866 | 0 | 0 | 0 | 12080423866 | 2993679767 | 0 | 12080423866 | 0 | 15074103633 | 1 | UNIÓN TEMPORAL RECREODEPORTIVOS EL ZULIA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES EL ZULIA | 2022-08-25 | DECRETO 1179 DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 2022-12-12 | 2023-03-21 | 2024-06-30 |  |  |  | 12.24% | 12.55% | 12.24% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. Es un proyecto que viene mal calificado en el IGPR, que va a subir su índice por cuenta de las estrategias de seguimiento pero que a la fecha sÍ continua con retrasos de ejecuón volverá a ser mal calificado. Actulmente debería tener una avance físico del 34% y sólo alcanza un 13%. Su ejecuión debe terminar en Junio/2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportando hasta ACTA DE INICIO |  | 0 | 74 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
32 | 2021004540239 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960 BUCARASICA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 14999803252 | 0 | UNIÓN TEMPORAL BUCARASICA 2022 | UNIÓN TEMPORAL INTER LA MIEL | 2022-08-14 | ACUERDO 1267 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 2022-11-16 | 2023-03-02 | 2024-06-23 | 2024-06-23 |  |  | 56.82% | 46.58% | 88.39% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. Es un proyecto que viene mal calificado en el IGPR. Actualmente debería tener una avance físico del 80% y sólo alcanza un 51%. Su ejecuión debe terminar en Junio/2024. De acuerdo con la información recibida los retrasos continuarán por causa de fenómenos climáatiocos (lluvia). RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportando hasta ACTA PARCIAL 3 y van en la PARCIAL 7. | CRÍTICO | 50 | 80 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | #N/A | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
33 | 2021004540240 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE FLORENTINA SALAS Y SU ENTORNO UBICADO EN LA VEREDA LOS VADOS MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 4372475766 | 0 | UNIÓN TEMPORAL PARQUE LOS VADOS | UNIÓN TEMPORAL INTERPARQUE | 2022-09-06 | DECRETO 910 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 2022-08-17 | 2022-10-27 | 2023-10-21 | 2023-10-21 |  |  | 100% | 99.97% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 105 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 107 ). RECOMENDACIONES: Suscribiractas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportado hasta el ACTA DE INICIO. |  | 84 | 100 | TERMINADO | 84.3 | 99.3 | 97.3 | 90 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
34 | 2021004540245 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA ALTERNA SANTA CLARA - TORRES DEL CABLE - ESTADIO HERMIDES PADILLA - AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12405422814 | 0 | 0 | 0 | 12405422814 | 669364274 | 0 | 12405422814 |  | 13074787088 | 1 | CONSORCIO AGUAS CLARAS | CONSORCIO VALE 450 AÑOS | 2022-07-06 | DECRETO 911 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 2022-09-09 | 2022-11-02 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  | 100% | 95.68% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  |  |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto NO presenta una Alertas. RECOMENDACIONES: Suscribiractas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportado ninguna acta parcial. |  | 100 | 88.5 | TERMINADO | 100 | 77.8 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 2021004540248 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL RAMON GONZALEZ VALENCIA Y ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. |  | 9001742608.51 |  | 0 | 0 | 0 | 9001742608.51 | 549437059.39 | 0 | 9001742608.51 | 0 | 9551179668 | 1 | UNION TEMPORAL PARQUE CHINACOTA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE CHINACOTA | 2022-04-08 | Decreto 0457 del 08/04/2022 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 99.99% | 99.74% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto NO presenta una Alertas. RECOMENDACIONES: Suscribiractas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos pues sólo se ha reportado hastaacta parcial 5 y son 9. |  | 100 | 75 | TERMINADO | 100 | 89.5 | 86.8 | 94.8 | 100 | 100 | #N/A | #N/A
36 | 2022004540010 | IMPLEMENTACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ -DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11905089996 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11905089996 | 0 | 11905089996 | 0 | UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR 2023 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 2022-12-06 | ACUERDO 1642 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-03-27 | 2023-06-05 | 2024-01-31 |  |  |  | 52.58% | 45.09% | 73.2% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. Es un proyecto que viene muy mal calificado en el IGPR. Según los plazos contractuales ya debió haber terminado y sólo alcanza el 58% de ejecución. Según la información recibida el retraso se mantendrá considerando el orden público y la resistencia de los beneficiarios a mantener la dotación. RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportando hasta ACTA DE INICIO. |  | 25 | 65 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 25 | 0 | 67 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | 2022004540017 | MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS-SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14506639443.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14506639443.5 | 0 | 14506639443.5 | 0 | UNIÓN TEMPORAL ARBOLEDAS - SALAZAR 2023 | CONSORCIO ARBOLEDAS INGEPARRA | 2022-12-27 | ACUERDO 1713 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-03-14 | 2023-06-01 | 2024-05-24 |  |  |  | 59.74% | 58.31% | 80% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos pues sólo se ha reportando hasta ACTA DE INICIO. |  | 95.5 | 73 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95.5 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | 2022004540053 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA BELENCITA DEL MUNICIPIO DE SALAZAR NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 11062726867.5 | 0 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | 2023-07-26 | ACUERDO 2281 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2023-10-23 | 2024-02-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin observaciones. Es un proyecto que acaba de iniciar su ejecución, está programado para terminarlo en 6 meses (julio/24). |  | 100 | 90 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | 2022004540054 | CONSTRUCCIÓN NUEVA I.P.S GUAMALITO MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 0 | 0 | 8980970120 |  | 0 | 8980970120 | 0 | 8980970120 | 0 |  |  | 2023-07-26 | ACUERDO 2280 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2023-12-20 | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: El proyecto presenta dos alertas, se debe completar información de ALCANCE, BENEFICIARIOS y relacionar el CDP con el proceso licitatorio. |  | 100 | 95 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | 2022004540001 | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTES TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 0 | 0 | 10402819963.56 |  | 0 | 10402819963.56 | 0 | 10402819963.56 | 0 |  |  | 2023-09-27 | ACUERDO 2512 DEL 27 DE JULIO DEL 2023 | 2023-12-28 | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  |  |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: El proyecto presenta una alertas, se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. |  | N/A | 96 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | 2022540030003 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 0 | 10985429611 |  | 0 | 10985429611 | 0 | 10985429611 | 1 | CONSORCIO AMA | CONSORCIO INTERFARO | 2022-12-21 | ACUERDO 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-05-15 |  | 2024-09-25 |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: El proyecto está planeado para ejecutar en 10 meses |  | 0 | 75 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | 2023004540002 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 0 | 0 | 8480777291 |  | 0 | 8480777291 | 0 | 8480777291 | 0 |  |  | 2023-07-26 | ACUERDO 2282 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2024-01-23 | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: El proyecto presenta una alertas, se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. Actualmente se adelanta un proceso de ajuste basado en actualización de precios de mercado, por lo cual se recalca que este trámite debe hacer énfases en un estudio de mercado completo. |  | 100 | 95 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540003 | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE (FASE I) MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 0 | 0 | 29814437520 |  | 0 | 29814437520 | 0 | 29814437520 |  | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES LA SALLE | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COLSALLE OCAÑA | 2023-05-10 | ACUERDO 1676 DEL 10 DE MAYO DEL 2023 | 2023-07-24 | 2023-11-16 | 2025-05-15 |  |  |  | 0.66% | 28.15% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin observaciones. |  | 19 | 87 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 19 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540006 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CALIXTO - TEORAMA K0+000 AL K1+000 NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 8115738939 | 0 | CONSORCIO ASFALTO | SIN DEFINIR | 2023-07-12 | ACUERDO 2183 DEL 12 DE JULIO DEL 2023 | 2023-11-02 |  | NO DEFINIDO |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: El proyecto presenta dos alertas, se debe completar información de ALCANCE. Debe realizar la programación inicial. Debe registrar la inforación completa del contrato de obra. |  | 100 | 100 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2022000050025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 36344685699 |  |  |  | 36344685699 | 0 | 0 | 36344685699 | 0 | 36344685699 |  | UNION TEMPORAL NORTE ESTRATEGICO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 2023-01-06 | 1900-01-08 | 2023-03-07 | 2023-05-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-11-27 | 150 | 0.9564 | 0.979 |  | RESOLUCION PROYECTADA | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 0 |  | EL PROYECTO TIENE ACTA DE RESOLUCION PROYECTADA Y ESTA EN LOS TIEMPOS LIMITES PARA SU CIERRE, SE RECOMIENDA AGILIZAR LA REVISION Y POSTERIOR FIRMA PARA CARGUE DE CIERRE | CRITICO | 87.5 | 50 | PARA CIERRE | 87.5 | 88.3 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540008 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD | OLGER LOPEZ | OLGER LOPEZ | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 15097842409 |  |  |  | 15097842409 | 0 | 0 | 15097842409 | 0 | 15097842409 |  | CONSORCIO FORTALECIMIENTO AGRICOLA NORTE DE SANTANDER | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S. | 2023-06-28 | 1905-10-04 | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 2024-05-26 |  |  | 30 | 0.0006 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos: Sin registro información detallada de contratos | SE RECOMIENDA REALIZAR SEGUIMIENTO DETALLADO A CADA ACTIVIDAD, REALIZAR EL CARGUE DE EJECUCION PROGRAMADA Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION EN EPLICATIVO GESPROY PARA EVITAR ALERTAS |  | 100 | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540028 | SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 7297523688 | 15811301324 |  |  |  |  | 15811301324 | 0 | 0 | 15811301324 | 7297523688 | 23108825012 |  | UNION TEMPORAL NORTE PROGRESIVO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 14/07/023 | 1906-01-06 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 75 | 0.9627 | 0.9742 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 75 | SE RECOMIENDA REALIZAR ACTAS DE LIQUIDACION PARA SU POSTERIOR CIERRE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS |  | 98 | 75 | TERMINADO | 98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | 20201301010550 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA, PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 9730757603 | 9730757603 | 0 | 0 | 9730757603 | 0 | 9730757603 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | CONSORCIO INGESARA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2023-03-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  | 244 | 0.0836 | 0.0446 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 2524 | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos aumentando las cuadrillas y equipo en campo, así mismo el recurso de la interventoría se agota y hacer un ajuste para ser llevado al ocad paz retrasaría la terminación del proyecto. Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto |  | 60.5 | 56 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 20201301010551 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 8939790923 | 8939790923 | 0 | 0 | 8939790923 | 0 | 8939790923 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | UNION TEMPORAL SSFVA-SARDINATA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2022-07-29 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | 244 | 0.6024 | 0.3696 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2020-2021 | 0 |  | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos contratando los técnicos para las instalaciones internas y garantizar las visitas de la interventoría para su validación y funcionamiento, Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto. Se recomienda realizar los trámites pertinentes para que se refleje los pagos realizados en el aplicativo GESPROY |  | 100 | 82 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2022000050025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 36344685699 |  |  |  | 36344685699 | 0 | 0 | 36344685699 | 0 | 36344685699 |  | UNION TEMPORAL NORTE ESTRATEGICO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 2023-01-06 | 1900-01-08 | 2023-03-07 | 2023-05-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-11-27 | 150 | 0.9564 | 0.979 |  | RESOLUCION PROYECTADA | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 0 |  | EL PROYECTO TIENE ACTA DE RESOLUCION PROYECTADA Y ESTA EN LOS TIEMPOS LIMITES PARA SU CIERRE, SE RECOMIENDA AGILIZAR LA REVISION Y POSTERIOR FIRMA PARA CARGUE DE CIERRE | CRITICO | 87.5 | 50 | PARA CIERRE | 87.5 | 88.3 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 | 2023004540008 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD | OLGER LOPEZ | OLGER LOPEZ | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 15097842409 |  |  |  | 15097842409 | 0 | 0 | 15097842409 | 0 | 15097842409 |  | CONSORCIO FORTALECIMIENTO AGRICOLA NORTE DE SANTANDER | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S. | 2023-06-28 | 1905-10-04 | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 2024-05-26 |  |  | 30 | 0.0006 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos: Sin registro información detallada de contratos | SE RECOMIENDA REALIZAR SEGUIMIENTO DETALLADO A CADA ACTIVIDAD, REALIZAR EL CARGUE DE EJECUCION PROGRAMADA Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION EN EPLICATIVO GESPROY PARA EVITAR ALERTAS |  | 100 | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | 2023004540028 | SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 7297523688 | 15811301324 |  |  |  |  | 15811301324 | 0 | 0 | 15811301324 | 7297523688 | 23108825012 |  | UNION TEMPORAL NORTE PROGRESIVO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 14/07/023 | 1906-01-06 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 75 | 0.9627 | 0.9742 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 75 | SE RECOMIENDA REALIZAR ACTAS DE LIQUIDACION PARA SU POSTERIOR CIERRE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS |  | 98 | 75 | TERMINADO | 98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | 20201301010550 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA, PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 9730757603 | 9730757603 | 0 | 0 | 9730757603 | 0 | 9730757603 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | CONSORCIO INGESARA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2023-03-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  | 244 | 0.0836 | 0.0446 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 2524 | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos aumentando las cuadrillas y equipo en campo, así mismo el recurso de la interventoría se agota y hacer un ajuste para ser llevado al ocad paz retrasaría la terminación del proyecto. Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto |  | 60.5 | 56 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 20201301010551 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 8939790923 | 8939790923 | 0 | 0 | 8939790923 | 0 | 8939790923 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | UNION TEMPORAL SSFVA-SARDINATA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2022-07-29 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | 244 | 0.6024 | 0.3696 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2020-2021 | 0 |  | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos contratando los técnicos para las instalaciones internas y garantizar las visitas de la interventoría para su validación y funcionamiento, Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto. Se recomienda realizar los trámites pertinentes para que se refleje los pagos realizados en el aplicativo GESPROY |  | 100 | 82 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DINAMICAS
DEPENDENCIA |  |  | IGPR P_21_4 | IGPR P_22_1 | IGPR P_22_2 | IGPR P_22_3 | IGPR P_22_4 | IGPR P_23_1 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_3 | PROYECTADO |  |  |  | VALOR PROPIOS INICIAL | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | VALOR AJUSTE SGR | VALOR AJUSTE PROPIOS | VALOR SRG TOTAL | VALOR PROPIOS TOTAL | TOTAL
|  | 2022540030003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | 0 | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 10985429611
Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Suma de IGPR P_23_3 | Suma de IGPR P_23_2 | Suma de IGPR P_23_1 | Suma de IGPR P_22_4 | Suma de IGPR P_22_3 | Suma de IGPR P_22_2 | Suma de IGPR P_22_1 | Suma de IGPR P_21_4 |  | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Cuenta de SECRETARIA RESPONSABLE | Suma de VALOR PROPIOS INICIAL | Suma de ASIGNACIONES DIRECTAS | Suma de ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | Suma de ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | Suma de ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | Suma de BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | Suma de VALOR AJUSTE SGR | Suma de VALOR AJUSTE PROPIOS | Suma de VALOR SRG TOTAL | Suma de VALOR PROPIOS TOTAL | Suma de VALOR TOTAL PROYECTO | Etiquetas de fila
EICE FARO DEL CATATUMBO | 2022540030003 | 2022540030003 | 0 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | 1 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10985429611 | 0 | 10985429611 | EICE FARO DEL CATATUMBO
Total general | Total general | Total general | 0 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2022540030003 | Total general | 1 | [11 empty] | Total general
ACUERDO 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
0
0
10985429611
0
(en blanco)
0
10985429611
10985429611
(en blanco)
2024-09-25
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
LILIANA FUENTES
CONSORCIO AMA
CONSORCIO INTERFARO
DIEGO DURAN
0
75
SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: El proyecto está planeado para ejecutar en 10 meses
(en blanco)
1
Total general

## INFORME
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER - INFORME DE DESEMPEÑO DE PROYECTOS SGR
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER
2022540030003
ACUERDO 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
0%
0%
10985429611
0
(en blanco)
0
10985429611
10985429611
(en blanco)
2024-09-25
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
LILIANA FUENTES
CONSORCIO AMA
CONSORCIO INTERFARO
DIEGO DURAN
0
75
75
1
|  |  | 1 | 54.5
(en blanco)
|  |  |  | (en blanco) | Insuficiente | Bajo | Medio | Alto | Excelente
[5 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: El proyecto está planeado para ejecutar en 10 meses
| INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  | INVERSIÓN SGR / PROPIOS
10985429611
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
2022540030003
ACUERDO 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
0,00%
0,00%
$10.985.429.611
$-
$10.985.429.611
(en blanco)
$-
$10.985.429.611
LILIANA FUENTES
CONSORCIO AMA
CONSORCIO INTERFARO
DIEGO DURAN
(en blanco)
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
75,00
NÚMERO DE PROYECTOS EN MEDICIÓN
1
INFORMACIÓN DE INVERSIÓN
VALOR TOTAL DE INVERSIÓN
(Valor en Pesos)
EJECUTOR
NORTE DE SANTANDER
1
25/09/24
ÁREA DE TRABAJO UNIDAD ESPECIAL DE REGALIAS - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## MUNICIPIOS NORTE
MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER - INFORME DE DESEMPEÑO - PROYECTOS SGR - IGPR III-23
PAIS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IGPR | RANGO DE CALIFICACIÓN
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | HERRÁN | 0 | Insuficiente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CHITAGÁ | 6 | Insuficiente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | 8.8 | Insuficiente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | RAGONVALIA | 44.3 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 45.7 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SILOS | 47.7 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | 48.6 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | 49.5 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | 50 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | 65.8 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | 66.9 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | 70 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSE DE CÚCUTA | 71 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | 77.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | 77.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | VILLA CARO | 80 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 80.3 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | 81.4 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | 81.9 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 83 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 84.6 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | 85 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CACOTA | 85.6 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 87.6 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 87.7 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | 90.1 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 92.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | 96.2 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONITA | 96.3 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CÁCHIRA | 96.7 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS | 97.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CHINÁCOTA | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA |  | #N/A
|  | Insuficiente | 0 - 25 | 25.1
|  | Bajo | 25,1. - 50 | 50.1
|  | Medio | 50,1 - 75 | 75.1
|  | Alto | 75,1 - 99 | 99.1
|  | Excelente | 99,1 - 100 | 100.1
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## DATOS
Insuficiente | 0 - 25 | 25.1
Bajo | 25,1. - 50 | 50.1
Medio | 50,1 - 75 | 75.1
Alto | 75,1 - 99 | 99.1
Excelente | 99,1 - 100 | 100.1