## INFORME
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER - INFORME DE DESEMPEÑO DE PROYECTOS SGR
RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2021004540082
1465 del 04/11/2021
92.49%
82.75%
10000000000
799680000
4012631983
550000000
14012631983
15362311983
2022-01-20
2023-10-19
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
HENRY NUÑEZ / OMAR VILLAMIZAR LUCIANI
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA / RL GERARDO MONTENEGRO PAZ
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NDES / RL ANA LUCILA JAIMES SANABRIA
HENRY NUÑEZ
100
SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado.
SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado.
Total general
|  |  | 1 | 54.5
1
|  |  |  | 1 | Insuficiente | Bajo | Medio | Alto | Excelente
[5 empty] | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado.
(en blanco)
| INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  | INVERSIÓN SGR / PROPIOS
15362311983
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
2021004540082
1465 del 04/11/2021
92,49%
82,75%
$10.000.000.000
$799.680.000
$14.012.631.983
$4.012.631.983
$550.000.000
$15.362.311.983
HENRY NUÑEZ / OMAR VILLAMIZAR LUCIANI
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA / RL GERARDO MONTENEGRO PAZ
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NDES / RL ANA LUCILA JAIMES SANABRIA
HENRY NUÑEZ
20/01/2022
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje e
NÚMERO DE PROYECTOS EN MEDICIÓN
1
INFORMACIÓN DE INVERSIÓN
VALOR TOTAL DE INVERSIÓN
(Valor en Pesos)
EJECUTOR
NORTE DE SANTANDER
Total general
19/10/2023
ÁREA DE TRABAJO UNIDAD ESPECIAL DE REGALIAS - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## GENERAL ESTADO
ESTADO DE LOS PROYECTOS EN GESPROY 2012-2024
| No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS
| 1 | CERRADO | 107
| 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 30
| 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2
| 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3
| 5 | PARA CIERRE | 4
| 6 | TERMINADO | 14
| TOTAL |  | 160

## ESTADO E INSTANCIA APRO
RESUMEN DE PROYECTOS PRESENTADOS POR NORTE DE SANTANDER CON RECURSOS DEL SGR 2012-2024
INSTANCIA DE APROBACIÓN | CERRADO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | PARA CIERRE | TERMINADO | TOTAL GENERAL
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 38 | 21 | 2 | 3 | 0 | 9 | 73
OCAD PAZ | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18
Región Centro Oriente | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60
TOTAL GENERAL | 107 | 30 | 2 | 3 | 4 | 14 | 160

## REGIONAL
RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR 2012-2024 OCAD REGIONAL
| No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS
| 1 | CERRADO | 59
| 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0
| 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0
| 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0
| 5 | PARA CIERRE | 1
| 6 | TERMINADO | 0
|  | TOTAL | 60

## DEPARTAMENTAL
RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR – NORTE DE SANTANDER 2012-2024 - OCAD DEPARTAMENTAL
| No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS
| 1 | CERRADO | 38
| 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 13
| 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0
| 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0
| 5 | PARA CIERRE | 0
| 6 | TERMINADO | 3
|  | TOTAL | 54

## PAZ
RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR 2012-2024 OCAD PAZ
| No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS
| 1 | CERRADO | 8
| 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 4
| 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0
| 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0
| 5 | PARA CIERRE | 3
| 6 | TERMINADO | 3
|  | TOTAL | 18

## FCTeI
RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR 2012-2024 FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
| No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS
| 1 | CERRADO | 2
| 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 4
| 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0
| 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0
| 5 | PARA CIERRE | 0
| 6 | TERMINADO | 1
|  | TOTAL | 7

## IGPR NORTE
IGPR NORTE DE SANTANDER - 2021 IV TRIMESTRE AL 2023 II TRIMESTRE Y PROYECCIÓN DEL IV TRIMESTRE
| IGPR P_21_4 | IGPR P_22_1 | IGPR P_22_2 | IGPR P_22_3 | IGPR P_22_4 | IGPR P_23_1 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_3 | PROYECTADO
| 71.3 | 74.4 | 75.5 | 74 | 67 | 62.9 | 71 | 71.8 | 66.44

## OTROS CON FILTRO
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## DATOS CRUDOS
ITEM | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECRETARIA RESPONSABLE | SUPERVISOR DEL PROYECTO | ENCARGADO DEL GESPROY | ASESOR EQUIPO DE REGALIAS | VALOR PROPIOS INICIAL | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | VALOR SGR INICIAL | VALOR AJUSTE SGR | VALOR AJUSTE PROPIOS | VALOR SRG TOTAL | VALOR PROPIOS TOTAL | VALOR TOTAL PROYECTO | NUMERO DE AJUSTES | REPRESENTANTE DE LA OBRA | REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA | FECHA DE APROBACIÓN | NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | FECHA DE LIQUIDACION | ATRASO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | % AVANCE PROGRAMADO | FECHA DE CIERRE DEL PROYECTO | PAIS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO(S) DE INTERVENCIÓN | BIENIO DE APROBACIÓN | NÚMERO DE ALERTAS | DESCRIPCIÓN DEL ALERTA | SITUACIÓN -OBSERVACIONES-RECOMENDACIONES | CRITICIDAD | IGPR ACTUAL | IGPR PROYECTADO | ESTADO | IGPR P_23_4 | IGPR P_23_3 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_1 | IGPR P_22_4 | IGPR P_22_3 | IGPR P_22_2 | IGPR P_22_1
1 | 2014000100070 | IMPLEMENTACIÓN DE POLICULTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 127447200 | 0 |  |  | 11621267643 | 0 | 11621267643 | 0 | 0 | 11621267643 | 127447200 | 11748714843 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2019-11-29 | 85 del 29/11/2019 | 2020-06-09 | 31/08/2020 | 2022-03-30 | 2022-07-22 |  | 0 | 100% | 100% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2019-2020 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY desde el 31 de agosto de 2022, presenta registro de avance de ejecución física del 100% y financiera del 100%. RECOMENDACIONES: Se requiere incluir el actual supervisor, Se recomienda gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado el trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 67.5 | no sera calificado | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 66.2 | 70.1 | 100 | 100 | 100
2 | 2015000100060 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO DE ALTO NIVEL (DOCTORADO Y MAESTRIA INVESTIGATIVA) E INICIACION EN INVESTIGACION (JOVENES INVESTIGADORES) PARA EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 | 0 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS | PROYECTO SIN INTERVENTORÍA | 2015-09-15 | 041 DE 15/09/2015 | 2015-12-25 | 2016-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 0 | 90.97% | 97.44% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2015-2016 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 30 de noviembre de 2025; El proyecto presenta atrasos de acuerdo a la programación actual. RECOMENDACIONES: Se requiere incluir el actual supervisor, Se recomienda realizar el modificatorio al convenio como soporte a la imputación presupuestal; se recomienda realizar los trámites con el ministerio a fin de lograr la entrega de informes para proceder al reporte de forma oportuna en el aplicativo GESPROY; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte. |  | 87.5 | 90.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87.5 | 88.8 | 90.8 | 92.8 | 94.8 | 92 | 94 | 96
3 | 2018000100076 | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 |  |  | 17197872188 |  | 17197872188 | 0 | 0 | 17197872188 | 0 | 17197872188 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 2019-03-14 | 74 de 29/03/2019 | 2019-06-26 | 2019-07-17 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | -748 | 99.06% | 99.25% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY, el 30 de septiembre de 2021; a la fecha no se ha registrado la liquidación de interventoría; Se tiene registro en GESPROY de liquidación con la UFPS Ocaña de fecha 30/03/2023 sin embargo en SECOP no se encuentra actualizada esta información. RECOMENDACIONES: Se requiere incluir el actual supervisor, Se recomienda realizar la liquidación del contrato de interventoría y gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado liquidar para proceder al trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente; Se recomienda realizar la actualización de la información de acuerdo al avance y estado en SECOP. |  | 75 | 55 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77.8 | 81.5 | 86.3
4 | 2018000100077 | DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 243600000 | 0 |  |  | 15141000000 |  | 15141000000 | 0 | 0 | 15141000000 | 243600000 | 15384600000 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – CAMARA DE COMERCIO CUCUTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 2019-05-17 | 75 DEL 17/05/2019 | 2019-06-29 | 2019-07-11 | 2021-07-11 | 2023-12-31 |  | -731 | 98.72% | 97.07% | 90% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de diciembre de 2023l; RECOMENDACIONES: Se recomienda Mantener actualizada la información conforme al estado de avance del proyecto y realizar las liquidaciones y cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 73.5 | 87 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 73.5 | 65.1 | 60.4 | 72.9 | 70.5 | 61.1 | 0 | 0
5 | 2018000100113 | APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 437152661 | 0 |  |  | 14810493224 |  | 14810493224 | 0 | 0 | 14810493224 | 437152661 | 15247645885 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNIÓN TEMPORAL BIODIVERSIDAD NORTE 2022 | 2019-05-17 | 75 del 17 /05/ 2019 | 2021-12-02 | 2022-02-11 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |  | 0 | 48.85% | 46.55% | 60% |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de agosto de 2024; El proyecto presenta atrasos significativos, afectando en varios periodos el IGPR del departamento. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación, debido a que la calificación en la medición del Índice de gestión de proyectos de regalías ha sido deficiente en varios periodos de revisión, esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte; Se recomienda implementar un plan de trabajo que logre avances importantes a fin de lograr el balance con las actividades planeadas. | PROYECTO CRITICO | 70 | 76 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 70 | 54.5 | 55.3 | 13.3 | 39.5 | 50 | 50 | 75
6 | 2016000050056 | CONSTRUCCIÓN , IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA 14 MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE MINAS | CESAR CASTILLO VARGAS | JULIAN YAÑEZ | RICARDO UMBARILA | 25760477457 | 0 | 5364990223 |  |  |  | 5364990223 | 0 | 0 | 5364990223 | 25760477457 | 31125467680 | 0 | COLOMBIAN ENERGY GROUP SAS ESP RL MAURICIO FIDEL CASTILLO RINCON | - | 68 del 07/11/2017 | 68 del 07/11/2017 | 2018-01-18 | 2018-03-12 | 2022-06-30 | 2023-08-31 |  |  | 93.39% | 94.68% |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Bochalema, Chinacota, Durania, Herrán, Mutistua, Pamplinita, Ragonvalia, Cutuilla, Salazar, Cacota, Lourdes, Santiago y el corregimiento de La Vega en el Municipio de Cachira | 2016-2017 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto en ejecucion aunque la fecha del plazo del convenio ha terminado sin definir el %cumplimiento de los subsidios financiados con los recursos del SGR. Proyecto con cuentas pendiente por validar y pagar debido a que las certificaciones presentadas por el operador no cuentan con toda la documentacion necesaria para validar los subsidios. Ademas, La Secretaria de gestion minero energetica como encargada de la supervision manifiesta que se han presentado denuncias de la comunidad encontra del operador del servicio por costos elevados en las facturas y fallas tecnicas en el servicio. Situacion que se encuentra ya en los entes de control. RECOMENDACIONES : Revision juridica para la culminacion, liquidacion y cierre del proyecto. | PROYECTO CRITICO | 76.3 | 78 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 76.3 | 78.3 | 81 | 91.5 | 94.8 | 89.5 | 92.8 | 96.8
7 | 2017000050013 | MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 - K12+200; K13+000 - K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 32924471082.4 |  |  |  | 32924471082.4 | 7231960786.6 | 3700000000 | 40156431869 | 3700000000 | 43856431869 | 3 | UNIÓN TEMPORAL CORNEJO - SALAZAR 2018/R.L. GERMAN BERBESI | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA RUTA 52/R.L. SERGIO LABRADOR | 71 del 09/01/2018 | 71 del 09/01/2018 | 2018-05-31 | 2018-09-21 | 2023-09-30 | 2023-10-14 |  |  | 98.35% | 90.4% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR , SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :74 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido(01/12/2023) por inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. 4 meses suspendido. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminación contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la última reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda que ante los inconvenientes para la gestion predial por medidas cautelares ante la unidad de restitucion de tierras se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianada la medida. | PROYECTO CRITICO | 69.6 | 87 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69.6 | 71.6 | 70.5 | 72.6 | 74.4 | 75 | 95.5 | 98.8
8 | 2017000050015 | MEJORAMIENTO TRAMO DE VÍA PUENTE GOMEZ - SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870, SALAZAR | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10205368918.32 |  |  |  | 10205368918.32 | 1884474107.28 | 1200000000 | 12089843025.6 | 1200000000 | 13289843025.6 | 2 | UNION TEMPORAL VIAS SALAZAR - SILVIA PAOLA MOGOLLÓN SUÁREZ | UNION TEMPORAL P.G JOSÉ HEBER ASCENCIO HIGUERA ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO | 71 del 09/01/2018 | 71 del 09/01/2018 | 2018-05-29 | 2018-09-10 | 2023-05-01 | 2024-04-28 |  |  | 95.81% | 90.59% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR - SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :17 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido por causa de " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2023. 8 meses suspendido El proyecto presentaba inconvenientes tecnicos por falla en una alcantarilla y tramo de pavimento. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial, pendiente por registar un predio que tiene observaciones para la firma de escritura. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, se recomienda revisar la pertinencia de que ante los inconvenientes para la gestion predial se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianado. | PROYECTO CRITICO | 67.1 | 82 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 67.1 | 69 | 71.6 | 66.2 | 68.6 | 71.1 | 95.5 | 99.3
9 | 2017000050041 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | MARTHA PARADA | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 8046346640 |  |  |  | 8046346640 | 1608936540 | 1949442662 | 9655283180 | 1949442662 | 11604725842 | 2 | UNION TEMPORAL COLFERNANDEZ 2019 | UNION TEMPORAL COLFERNANDEZ | 81 del 21/09/2018 | 81 del 21/09/2018 | 2019-01-09 | 2019-05-20 | 2023-08-31 | 2023-12-24 |  |  | 30.85% | 42.31% |  |  | Colombia | Norte de Santander | OCAÑA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Tiempo añadido al inicial por prorrogas y suspenciones: 28 meses. De acuerdo a la programación actual de Gesproy el proyecto debió terminar en agosto de 2023, Pero despues del segundo ajuste se suscribio el acta de modificación de cantidades N°3 de fecha 26/oct/2023 con el fin de realizar las obras correspondientes a entibados y a modificación del sistema eléctrico (se quitó obra como el sumistro de ventanas y parte del suministro del mobiliario). Actualmente el contratista solicita un tercer ajuste por un valor aproximado de 460 millones y un adicional de tiempo de tres meses con lo que el plazo contractual terminaría en abril de 2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda revisar la pertinencia de un tercer ajuste. Teniendo en cuenta la criticidad del puntaje del IGPR | PROYECTO CRITICO | 50 | 55.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 50 | 52 | 57.8 | 67.5 | 0 | 50 | 50
10 | 2019000050010 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO K0+130 AL K0+500 DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 0 | 2552552136 |  |  |  | 2552552136 | 509217662 | 766143069 | 3061769798 | 766143069 | 3827912867 | 1 | UNION TEMPORAL VIAL HACARÍ / MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HACARÍ / JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ CALLEJAS | 95 del 05/11/2019 | 95 del 05/11/2019 | 2019-12-26 | 2020-07-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 |  |  | 98.92% | 79.19% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 75 puntos. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. RECOMENDACIONES : Suscribir las actas de liquidacion para proyectar el acto administrativo de cierre del proyecto para que el puntaje del IGPR no afecte el promedio de la Entidad. |  | 56.4 | 70 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 56.4 | 59.3 | 60 | 58.1 | 63.6 | 75 | 99.3 | 57.5
11 | 2019000050018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO - CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13858606318.81 |  |  |  | 13858606318.81 | 6470792046.19 | 0 | 20329398365 | 0 | 20329398365 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS 2020 | UNION TEMPORAL INTERTYC 2020 | 98 del 20/12/2019 | 98 del 20/12/2019 | 2020-04-24 | 2021-04-12 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  | 37.22% | 36.02% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: En Ejecucion. RECOMENDACIONES : Si bien el proyecto reinicio con una reprogramacion del tiempo y costo que reduce la capacidad maxima de puntaje de IGPR a 75 puntos si la nueva eficiencia marcha al 100%, es necesario llevar seguimiento al proceso que se debe llevar en la atencion de los puntos criticos que se gestionaran por medio de la Secretaria de Gestion del riesgo teniendo en cuenta que tan pronto termine el hito del Puente se deben iniciar las obras de pavimento siendo indispensable la culminacion del otro contrato de atencion de los puntos criticos. | PROYECTO CRITICO | 75 | 90 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 64.3 | 72.5
12 | 2019000050035 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS VÍA TOLEDO-CHINACOTA SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K0+350-K0+540, K1+380-K1+395 Y K1+965-K2+025, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 5690403838.92 |  |  |  | 5690403838.92 | 1137736922.08 | 0 | 6828140761 | 0 | 6828140761 | 1 | UNION TEMPORAL PUNTOS CRITICOS | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SITIOS CRITICOS | 10 del 10/10/2019 | 10 del 10/10/2019 | 2020-02-28 | 2021-09-08 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 99.08% | 98.94% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 23/02/2022, meses de suspensión: 26 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2022. 4 predios estan en tramite de registro de escrituras en el Municipio de Chinacota y 1 predio tiene inconvenientes por no tener propietarios definidos y se esta intentando una via de solucion para estar resuelta antes de finalizar el 2023. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | PROYECTO CRITICO | 75 | 54 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 75 | 76.3 | 81.5 | 88.8 | 98.8
13 | 2019000050048 | MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 6585793381.33 |  |  |  | 6585793381.33 | 921541906.67 | 0 | 7507335288 | 0 | 7507335288 | 1 | CONSORCIO VIAL TOLEDO 2020 | CONSORCIO INTER VIAL TOLEDO - CHINACOTA | 95 del 05/11/2019 | 95 del 05/11/2019 | 14/01/202 | 2020-09-03 | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  |  | 98.73% | 98.71% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 29/05/2023, meses de suspensión: 10 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Mayo 2022. 2 predios estan en tramite de expropiacion en la Secretaria Juridica del Departamento y 4 predios estan para la firma de escrituras. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | PROYECTO CRITICO | 65.6 | 78 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 65.6 | 68.6 | 72.6 | 74.1 | 75 | 67.5 | 67.5 | 78.3
14 | 2019000050051 | MEJORAMIENTO VIAL CON OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS EN EL TRAMO K3+030 - K3+100 EN LA VÍA TOLEDO - LABATECA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3576069441.59 |  |  |  | 3576069441.59 | 466283212.41 | 0 | 4042352654 | 0 | 4042352654 | 1 | EDIVIAL S.A. | UNION TEMPORAL INTERMUROS LABATECA | 97 del 06/12/2019 | 97 del 06/12/2019 | 2020-04-23 | 2021-05-24 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 100% | 98.26% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - LABATECA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 289 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado sin liquidar. meses de Terminado sin liquidar: 6 meses - la causa de no liquidacion es "Cuenta de cobro del acta de recibo final sin tramitar para pago". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se recuerda que el tiempo adecuado para liquidar y cerrar es de 6 meses para obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. |  | 67.5 | no sera calificado | TERMINADO | 67.5 | 75 | 75 | 55.5 | 56.3 | #N/A | 75 | 78.3
15 | 2019000050058 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10010209753.68 |  |  |  | 10010209753.68 | 943439995.32 | 0 | 10953649749 |  | 10953649749 | 1 | EXCARVAR S.A.S | CONSORCIO ASTILLEROS 2021 | 106 del 24/08/2020 | 106 del 24/08/2020 | 18/02/201 | 2021-09-13 | 2023-12-31 | 2024-02-26 |  |  | 96.97% | 97.69% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos en ejecucion con avance fisico mayor o igual al 100% y no tiene registrada ejecucion en alguno de sus indicadores principales de producto | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido 22/02/2024 por lluvias. El termino de la suspension ha caducado y no se ha reiniciado o ampliado la suspension. Las polizas se encuentran sin actualizar desde Enero 2023. El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 60 puntos. RECOMENDACIONES : Realizar el proceso en el momento oportuno para el tramite de recibo final - liquidacion - cierre. Con el proposito de que este proyecto no siga perjudicando el IGPR promedio de la Entidad. | PROYECTO CRITICO | 60 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60 | 42.8 | 42.8 | 45 | 75 | 65.3 | 100 | 82.8
16 | 2019000050078 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA - RAGONVALIA K0+000 - K1+000 NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13234142576.13 |  |  |  | 13234142576.13 | 4454902944.87 | 0 | 17689045521 | 0 | 17689045521 | 1 | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | ALCALDIA DE CHINACOTA | 104 del 31/12/2020 | 104 del 31/12/2020 | 2020-07-17 | 2022-03-22 | 2024-03-31 | 2024-03-11 |  |  | 92.52% | 92.52% |  |  | Colombia | Norte de Santander | CHINACOTA - RAGONVALIA | 2020-2021 | 0 |  | SITUACION REAL: Producto de caracterizacion vial no ha cumplido ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Optimizar los tiempos de ejecucion conforme a la fecha de programacion para terminar para evitar mas suspensiones ni prorrogas que provoquen mas reprogramaciones y disminucion del puntaje del Indice de Gestion del Proyecto. Corregir las observaciones realizadas por el Ministerio de Transporte a la caracterizacion vial antes de la fecha de terminacion para evitar alargar el recibo final. |  | 75 | 90 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 65.8 | 0 | 100 | 100 | #N/A | 0
17 | 2019000050090 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3564315850 |  |  |  | 3564315850 | 0 | 0 | 3564315850 | 0 | 3564315850 | 0 | CONSORCIO GIANI PLAYA | NGENIERIA MASTER S.A.S | 100 del 24/03/2020 | 100 del 24/03/2020 | 2020-09-17 | 2021-10-04 | 2022-06-17 | 2022-06-16 |  |  | 95.38% | 95.38% |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 593 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 16/06/2022, meses de Terminado sin liquidar: 18 meses - la causa de no liquidacion es " No cumplimiento de la caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte". Producto de caracterizacion vial presentada al Ministerio de Transporte desde Junio de 2022 sin subsanar las observaciones emitidas por el Orden Nacional, el contratista no siguio respondiendo ni subsanando. El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 67.5 | no sera calificado | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 56.3 | 57.8 | 65.6 | 80 | 67
18 | 2019004540035 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | CECILIA DURAN | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 356461722 | 6305885061 |  |  |  |  | 6305885061 | 1019923740 | 0 | 7325808801 | 356461722 | 7682270523 | 2 | UNIÓN TEMPORAL COLEGIO ARBOLEDAS 2021 | UNION TEMPORAL INTERARBOLEDAS SJB 2021 | 04 del 23/11/2020 | 04 del 23/11/2020 | 2021-05-28 | 2021-10-04 | 2023-07-31 | 2024-02-29 |  |  | 64.8% | 53.49% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ARBOLEDAS | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :302 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 19/10/2022, meses de suspendido: 17 meses - la causa de suspension " Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas." El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la situacion de reinicio del proyecto para dar la adecuada terminacion para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 61.5 | 51.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 61.5 | 61.5 | 50 | 54.5 | 63.3 | 50 | 50 | 50
19 | 20181301010007 | MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL DE LA PAZ DEL CATATUMBO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES PRIORIZADAS, MUNICIPIOS DE HACARÍ, SAN CALIXTO Y EL TARRA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 22605339638.33 | 22605339638.33 | 0 | 0 | 22605339638.33 | 0 | 22605339638.33 | 0 | UNION TEMPORAL PUENTES ANILLO DE LA PAZ | CONSORCIO DICO-INCOL | 14 del 06/06/2019 | 14 del 06/06/2019 | 2019-09-20 | 2019-12-12 | 2023-06-30 | 2023-06-19 |  |  | 93.1% | 93.19% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - SAN CALIXTO - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 228 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 19/06/2023, meses de Terminado sin liquidar: 9meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 36.9 | no sera calificado | TERMINADO | 36.9 | 36.9 | 74.1 | 75 | 75 | #N/A | #N/A | 100
20 | 20181301010010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 5202411846 | 5202411846 | 0 | 0 | 5202411846 | 0 | 5202411846 | 0 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CONVENCION EL TARRA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 11 del 21/12/2018 | 11 del 21/12/2018 | 2019-06-27 | 2019-12-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 100% | 99.79% |  |  | Colombia | Norte de Santander | CONVENCION - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 167 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/08/2023, meses de Terminado sin liquidar: 6meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 68 | no sera calificado | TERMINADO | 68 | 68 | 66 | 45.2 | 45.2 | 56.8 | #N/A | 75
21 | 20181301010045 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1002480852 | 1002480852 | 197823067 | 0 | 1200303919 | 0 | 1200303919 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS HACARI | CONSORCIO MSF 058 | 11 del 21/12/2018 | 11 del 21/12/2018 | 2019-06-28 | 2019-12-02 | 2023-06-30 | 2023-03-27 |  |  | 100% | 98.82% |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - LAS JUNTAS | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 320 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/03/2023, meses de Terminado sin liquidar: 12meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 65.9 | no sera calificado | TERMINADO | 65.9 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 51.8 | 61.1 | #N/A | 85.5
22 | 20181301010058 | MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1000005395 | 1000005395 | 199626841 | 0 | 1199632236 | 0 | 1199632236 | 1 | CONSORCIO LA PLAYA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 61 del 04/08/2022 | 61 del 04/08/2022 | 2019-06-25 | 2019-12-02 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 2023-11-30 |  | 100% | 98.96% |  |  | Colombia | Norte de Santander | LA PLAYA - CURASICA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, pendiente concepto juridico por parte de la Secretaria de Vias |  | 67.5 | no sera calificado | PARA CIERRE | 67.5 | 75 | 74.4 | 49.3 | 58.3 | #N/A | 75.8 | 86.3
23 | 20181301010089 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 330790799 |  |  |  | 664740000 | 995530799 | 0 | 54813497.6 | 995530799 | 54813497.6 | 1050344296.6 | 1 | UNION TEMPORAL FARACHE 2020 | GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS | 05 del 26/07/2019 | 05 del 26/07/2019 | 2020-01-20 | 2020-06-25 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2022-07-28 |  | 98.14% | 100% |  |  | Colombia | Norte de Santander | FARACHE - TEORAMA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, pendiente concepto juridico por parte de la Secretaria de Vias |  | 90 | no sera calificado | PARA CIERRE | 90 | 90 | 90 | 75 | 77.8 | 82.3 | 88.3 | 96
24 | 20181301011062 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 1017051742 |  |  |  | 4042907175 | 5059958917 | 868163522 | 0 | 5928122439 | 0 | 5928122439 | 0 | UNION TEMPORAL PLACA HUELLA TOLEDO 2020 | CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL BOYACA | 06 del 26/09/2019 | 06 del 26/09/2019 | 2020-01-21 | 2020-06-01 | 31/10/20213 | 2024-02-13 |  |  | 98.65% | 91% |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: El proyecto a tenido dos reprogramaciones durante los 2 años que estuvo suspendido por tramite de ajuste que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 60 puntos. Sin Cumplir caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud lograr terminar en el tiempo estimado para dar tramite de liquidacion y cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y afectando el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 42.8 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 42.8 | 45 | 45 | #N/A | 25 | 25 | 74.5 | 100
25 | 20191301010180 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ, TRAMOS PR33+445 AL PR35+460, PR35+730 AL PR35+910, PR36+315 AL PR39+310 Y PR39+710 AL PR41+000, MUNICIPIO DE TIBÚ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 64962115328.3 | 64962115328.3 | 0 | 0 | 64962115328.3 | 0 | 64962115328.3 | 0 | CONSORCIO SERCO-ING | CONSORCIO ASTILLEROS C.O.M. | 100 del 24/03/2020 | 100 del 24/03/2020 | 2020-08-13 | 2021-06-16 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 28.12% | 28.12% |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :184 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 14/08/2023. Meses de suspendido (7). El proyecto en su programacion inicial debio haber terminado y se encuentra sin definir reinicio. Tiempo restante de ejecucion contractual: 1 dia. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud solucionar la situacion critica del proyecto. | PROYECTO CRITICO | 50 | 53.2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 50 | 50 | 50 | 53.8 | 100 | 100 | 0
26 | 2020000050025 | Construcción DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRIGUEZ MUNICIPIO DE Chinácota Norte de Santander | MUNICIPIO DE CHINACOTA | CARLOS OROZCO | MUNICIPIO | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 14020122590 | 0 | UNION TEMPORAL COLEGIO CHINACOTA | UNION TEMPORAL INTER EDUCACION 2022 | 1378 del 12/10/2021 | 1378 del 12/10/2021 | 2021-11-18 | 2022-02-25 | 2023-03-31 | 2023-07-27 |  |  | 99.64% | 99.64% |  |  | Colombia | Norte de Santander | Chinacota | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra para cierre, ya fue entregado al Departamento y el 15 de Abril quedara cerrado en Gesproy. |  | 100 | 100 | TERMINADO | 100 | 100 | 88.8 | 100 | 100 | 75 | #N/A | #N/A
27 | 2023004540004 | Construcción del puente vehicular sobre el rio catatumbo corregimiento del aserrio municipio de Teorama Norte de Santander | MUNICIPIO DE TEORAMA | Gerson David Hernandez Santiago | MUNICIPIO | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 8832990707 | 0 | CONSORCIO PUENTE ASERRIO | INGENIERIA Y PROYECTOS LD S.A.S | 000418 del 31/03/2023 | 000418 del 31/03/2023 | 2023-07-13 | 2023-10-23 | 2024-06-30 | 2024-07-22 |  |  | 46.79% | 49.84% |  |  | Colombia | Norte de Santander | Teorama | 2023-2024 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El avance reportado evidencia un incumplimiento de lo programado que afecta el IGPR tanto en cronograma como en costo. RECOMENDACIONES: Evaluar los rendimientos de obra que esten perjudicando el cumplimiento de la programacion y si es necesario plantear un control de cambios. |  | 67.5 | 67.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 67.5 | 41.8 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 2021004540082 | RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | HENRY NUÑEZ / OMAR VILLAMIZAR LUCIANI | HENRY NUÑEZ | ISABEL YAÑEZ | 799680000 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 4012631983 | 550000000 | 14012631983 | 1349680000 | 15362311983 | 1 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA / RL GERARDO MONTENEGRO PAZ | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NDES / RL ANA LUCILA JAIMES SANABRIA | 2021-11-04 | 1465 del 04/11/2021 | 2022-05-03 | 2022-01-20 | 2023-10-19 | 2023-11-20 |  | 0 | 92.49% | 82.75% | 100 |  | Colombia | Norte de Santander | Abrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Chinácota, Chitagá, Convención, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Zulia, Gramalote, Hacarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, Labateca, Los patios, Lourdes, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Teorama, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario, | 2021 - 2022 | 0 |  | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. |  | 100 | 92.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 50 | 51.8 | 0
29 | 20191301010374 | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGUAS | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495320337 | 12495320337 | 0 | 0 | 12495320337 | 0 | 12495320337 | 0 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO LA GABARRA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ACUEDUCTO LA GABARRA | 2020-07-21 | 1900-02-05 | 2020-11-05 | 2021-05-07 | 2022-10-06 | 2023-01-30 |  | 0 | 96.54% | 99.55% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander | LA GABARRA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado PARA CIERRE. OBSERVACIONES: RECOMENDACIONES: Se recomienda agilizar la RESOLUCION DE CIERRE teniendo en cuenta que las actas de liquidación ya están suscritas. |  | 54.4 | no sera calificado | PARA CIERRE | 54.4 | 50.6 | 52.5 | 56.4 | 60 | 70.3 | 75 | 51.3
30 | 2019004540130 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE OBRAS EN EL COLEGIO SAN BARTOLOME - SEDE ESCUELA COMUNEROS 33 BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 1225570589 | 1101296208 |  |  |  | 2326866797 | 936524784 | 0 | 2326866797 | 0 | 3263391581 | 1 | UNION TEMPORAL SAN BARTOLOME #33 | UNIÓN TEMPORAL INTERBARTOLOMÉ | 2021-12-20 | 1687 del 20/12/2021 | 2022-06-01 | 2022-08-11 | 2023-11-25 | 2023-12-05 |  |  | 100% | 96.59% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 96 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta Una Alerta: EJ-1-24 Proyecto terminado sin cerrar. (Número de días sin cerrar 96). En Secop I la información continua desactualizada RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP y liquidar contratos para proceder al CIERRE |  | 100 | no sera calificado | TERMINADO | 100 | 92.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 50 | 100 | 100
31 | 2021004540083 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA COLORADA PARTE ALTA MUNICIPIO DE CHINÁCOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 4339611791 | 1 | UNIÓN TEMPORAL LA COLORADA 2022 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 2021-10-21 | 1401 del 21/10/2021 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2023-10-25 | 2023-11-01 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 158 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 158 ). RECOMENDACIONES: Se recomienda suscribir con celeridad las actas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos |  | 75 | no sera calificado | TERMINADO | 75 | 75 | 53.5 | #N/A | 87 | 93.5 | 100 | #N/A
32 | 2021004540086 | MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12080423866 | 0 | 0 | 0 | 12080423866 | 2993679767 | 0 | 12080423866 | 0 | 15074103633 | 1 | UNIÓN TEMPORAL RECREODEPORTIVOS EL ZULIA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES EL ZULIA | 2022-08-25 | 1179 DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 2022-12-12 | 2023-03-21 | 2024-06-30 |  |  |  | 27.46% | 13.69% | 71.53% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. Actualmente debería tener un avance físico del 71% y sólo alcanza un 27%. Su ejecución debe terminar en Junio/2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, | PROYECTO CRITICO | 100 | 89 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 50.3 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A
33 | 2021004540239 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960 BUCARASICA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 14999803252 | 0 | UNIÓN TEMPORAL BUCARASICA 2022 | UNIÓN TEMPORAL INTER LA MIEL | 2022-08-14 | 1267 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 2022-11-16 | 2023-03-02 | 2024-06-23 | 2024-06-23 |  |  | 55.89% | 54.83% | 96% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: NO presenta alertas. Este proyecto registra un avance del 56%, pero debería ir en un 96% de acuerdo a la programación. RECOMENDACIONES: Tomar acciones que permitan ejecutar las actividades restantes para terminar la ejecución en el mes de junio de 2024, hasta donde está programado. Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos. | PROYECTO CRITICO | 94.5 | 84 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94.5 | 94.5 | 50 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A
34 | 2021004540240 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE FLORENTINA SALAS Y SU ENTORNO UBICADO EN LA VEREDA LOS VADOS MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 4372475766 | 0 | UNIÓN TEMPORAL PARQUE LOS VADOS | UNIÓN TEMPORAL INTERPARQUE | 2022-09-06 | 910 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 2022-08-17 | 2022-10-27 | 2023-10-21 | 2023-10-21 |  |  | 100% | 99.97% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 159 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una: Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Seis meses). RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre, la obra se recibió desde octubre de 2023. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, |  | 99.4 | no sera calificado | TERMINADO | 99.4 | 84.3 | 99.3 | 97.3 | 90 | 100 | #N/A | #N/A
35 | 2021004540245 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA ALTERNA SANTA CLARA - TORRES DEL CABLE - ESTADIO HERMIDES PADILLA - AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12405422814 | 0 | 0 | 0 | 12405422814 | 669364274 | 0 | 12405422814 |  | 13074787088 | 1 | CONSORCIO AGUAS CLARAS | CONSORCIO VALE 450 AÑOS | 2022-07-06 | 911 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 2022-09-09 | 2022-11-02 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  | 100% | 95.68% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 98 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una: Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Seis meses). RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre, la obra se recibió desde octubre de 2023. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, |  | 100 | no sera calificado | TERMINADO | 100 | 100 | 77.8 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A
36 | 2021004540248 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL RAMON GONZALEZ VALENCIA Y ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 9001742608.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001742608.51 | 549437059.39 | 0 | 9001742608.51 | 0 | 9551179668 | 1 | UNION TEMPORAL PARQUE CHINACOTA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE CHINACOTA | 2022-04-08 | 0457 del 08/04/2022 | 2022-05-10 | 2022-09-01 | 2023-11-01 | 2023-12-15 |  |  | 99.99% | 99.74% | 100% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 98 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una: Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Seis meses). RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre, la obra se recibió desde octubre de 2023. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, |  | 92.8 | no sera calificado | TERMINADO | 92.8 | 100 | 89.5 | 86.8 | 94.8 | 100 | 100 | #N/A
37 | 2022004540010 | IMPLEMENTACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ -DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11905089996 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11905089996 | 0 | 11905089996 | 0 | UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR 2023 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 2022-12-06 | 1642 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-03-27 | 2023-06-05 | 2024-01-31 |  |  |  | 52.58% | 45.09% | 73.2% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: El proyecto no presenta Alertas. Según los plazos contractuales ya debió haber terminado (Enero de 2024). Su avance es sólo del 53% de ejecución. Según la información recibida el retraso se mantendrá considerando el orden público y la resistencia de los beneficiarios a mantener la dotación. RECOMENDACIONES: Tomar acciones que permitan terminar la ejecución en el menor tiempo posible. Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos | PROYECTO CRITICO | 68.5 | 68 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 68.5 | 25 | 0 | 67 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
38 | 2022004540017 | MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS-SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14506639443.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14506639443.5 | 0 | 14506639443.5 | 0 | UNIÓN TEMPORAL ARBOLEDAS - SALAZAR 2023 | CONSORCIO ARBOLEDAS INGEPARRA | 2022-12-27 | 1713 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-03-14 | 2023-06-01 | 2024-05-24 |  |  |  | 59.74% | 58.31% | 80% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. RECOMENDACIONES: Se recomienda avanzar de acuerdo a la programación inicial para subir nuevamente el índice. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos |  | 89 | 96 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 89 | 95.5 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
39 | 2022004540053 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA BELENCITA DEL MUNICIPIO DE SALAZAR NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 11062726867.5 | 0 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | 2023-07-26 | 2281 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2023-10-23 | 2024-02-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 1.72% | 0% | 34% |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: A este proyecto le fué muy mal en el Indice de gestión, sólo alcanzó 28 puntos. Está programado para terminarlo julio de 2024. A la fecha ya registra un retraso de 30% aproximadamente. RECOMENDACIONES: Agilizar la ejecución. |  | 28 | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 28 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | 2022004540054 | CONSTRUCCIÓN NUEVA I.P.S GUAMALITO MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 8980970120 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 2023-07-26 | 2280 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2023-12-20 | N/A | N/A |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 1 | EJ-1-27 Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: Se debe completar información de ALCANCE, BENEFICIARIOS y relacionar el CDP con el proceso licitatorio (por ello reporta dos alertas). |  | 100 | 100 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | 2022004540001 | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTES TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 10402819963.56 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 2023-09-27 | 2512 DEL 27 DE JULIO DEL 2023 | 2023-12-28 | N/A | N/A |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 1 | EJ-1-27 Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: El proyecto presenta una alerta, se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. |  | 100 | 100 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | 2022540030003 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 10985429611 | 1 | CONSORCIO AMA | CONSORCIO INTERFARO | 2022-12-21 | 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2023-05-15 | 2024-04-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN OBSERVACIONES: El proyecto lleva dos trimestres con calificacion CERO en el IGPR. Se acabó de suscribir el acta de inicio (01/04/2024) |  | 0 | 0 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540002 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 8480777291 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 2023-07-26 | 2282 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 2024-01-23 | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: Este proyecto fue aprobado en julio de 2023. El proyecto presenta una alerta: se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. Actualmente se adelanta un proceso de ajuste basado en actualización de precios de mercado. |  | 100 | 100 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | 2023004540003 | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE (FASE I) MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 29814437520 | 0 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES LA SALLE | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COLSALLE OCAÑA | 2023-05-10 | 1676 DEL 10 DE MAYO DEL 2023 | 2023-07-24 | 2023-11-16 | 2025-05-15 |  |  |  | 1.74% | 28.15% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: El proyecto lleva un 1,7% de avance y debería estar en el 10% de ejecución. |  | 100 | 95.6 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 19 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45 | 2023004540006 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CALIXTO - TEORAMA K0+000 AL K1+000 NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 8115738939 | 0 | CONSORCIO ASFALTO | SIN DEFINIR | 2023-07-12 | 2183 DEL 12 DE JULIO DEL 2023 | 2023-11-02 |  | NO DEFINIDO |  |  |  | 0% | 0% |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: Sin apertura de proceso de contratación de la Interventoría para el proyecto |  | 100 | 100 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 | 2020000100661 | DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN CON EL FIN DE ATENDER PROBLEMÁTICAS DE EDUCACIÓN DERIVADAS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA CAUSADA POR EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | BYRON MEDINA DELGADO | BYRON MEDINA DELGADO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 95224070 | 0 | 0 | 0 | 3998611792 | 0 | 3998611792 | 0 | 0 | 3998611792 | 95224070 | 4093835862 | 0 | OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES S.A.S. | No Aplica | 2020-12-18 | 103 del 18/12/2020 |  | 2021-05-21 | 2025-07-02 |  |  |  | 97.04% | 91.54% | [6 empty] | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con programación en GESPROY hasta diciembre de 2023. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la ejecución de las actividades pendientes, proceder a la liquidación y cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 72 | 86.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 72 | 94.8 | 100 | 81 | 82.3 | 81.5 | 84 | #N/A
47 | 2023000050004 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS EXPOSICIONES E INNOVACIÓN CEEI CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | PENDIENTE POR ASIGNAR SUPERVISOR | EDINSON ANGARITA NAVARRO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 95180736848 | 0 | PENDIENTE POR CONTRATAR OBRA | PENDIENTE POR CONTRATAR INTERVENTORIA | 2023-05-10 | 1677 del 10/05/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.05% | 0.05% | [6 empty] | 0 |  | SITUACIÓN REAL: Proyecto en estado contratado en ejecución. OBSERVACIÓN: El Proyecto tiene pendiente la contratación de la obra y la interventoría. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la contratación de obra e interventoría en el menor tiempo posible a fin de mantener una buena calificación en el IGPR y evitar seguimiento de órganos de control. |  | 50 | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | 2020000100149 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y ENFERMEDADES PARASITARIAS, TROPICALES E INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ | MONICA PUERTO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | O | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 300000000 | 2300000000 | 0 | Incommerce S.A.S | No Aplica | 15 de mayo de 2020 | 93 del 15 de mayo de 2020 |  | 2020-08-05 | 2022-03-31 |  |  |  | 100% | 99.96% | [6 empty] | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY desde el 30/11/2023. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar el trámite del cierre del proyecto | PROYECTO CRITICO | 90 | no sera calificado | TERMINADO | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85.5 | 100 | #N/A
49 | 2023000050017 | Servicio de Alimentación Escolar A Niños Niñas Adolescentes y Jóvenes de Instituciones Educativas Oficiales durante la Vigencia 2024 en los Municipios No Certificados en Educación del Departamento Norte de Santander | SECRETARIA DE EDUCACION | NA | NA | FABIANNY DUARTE |  |  |  | 40365475866 |  |  | 40365475866 |  |  | 40365475866 |  | 40365475866 |  | NA | NA | 2024-02-12 | 16 DE FEBRERO DE 2024 | 2024-02-21 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en Proceso de Contratacion |  | 100 | 100 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0 | 0
43 | 2022000050025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 36344685699 |  |  |  | 36344685699 | 0 | 0 | 36344685699 | 0 | 36344685699 |  | UNION TEMPORAL NORTE ESTRATEGICO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 2023-01-06 | 1900-01-08 | 2023-03-07 | 2023-05-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-11-27 | 150 | 100 | 100 |  | RESOLUCION PROYECTADA | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 0 |  | PROYCETO CERRADO |  | 87.5 | 50 | CERRADO | 87.5 | 88.3 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540008 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | OLGER LOPEZ | OLGER LOPEZ | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 15097842409 |  |  |  | 15097842409 | 0 | 0 | 15097842409 | 0 | 15097842409 | 0 | CONSORCIO FORTALECIMIENTO AGRICOLA NORTE DE SANTANDER | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S. | 2023-06-28 | 1905-10-04 | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 2024-05-26 |  |  | 30 | 0.0006 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos: Sin registro información detallada de contratos | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: el proyecto avanza de acuerdo a la programación actual; RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación para mantener la calificación positiva del proyecto. |  | 100 | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 2023004540028 | SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 7297523688 | 15811301324 |  |  |  |  | 15811301324 | 0 | 0 | 15811301324 | 7297523688 | 23108825012 |  | UNION TEMPORAL NORTE PROGRESIVO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 14/07/023 | 1906-01-06 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 75 | 96.27 | 97.42 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 130 | SE RECOMIENDA REALIZAR ACTAS DE LIQUIDACION PARA SU POSTERIOR CIERRE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS | PROYECTO CRITICO | 31 | 75 | TERMINADO | 31.4 | 98 | 75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | 20201301010550 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA, PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 9730757603 | 9730757603 | 0 | 0 | 9730757603 | 0 | 9730757603 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | CONSORCIO INGESARA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2023-03-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  | 244 | 8.36 | 4.6 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 2524 | Situación Real: Proyecto suspendido desde el 27/12/2023 por no contar con interventoría para continuar su ejecución. El proyecto registra un atraso del 91.64%. Recomendaciones: Contratar una interventoría con recursos propios por un plazo de dos meses para dar continuidad al proyecto, acogiendo lo dispuesto en la Ley 1474/2011. Realizar una nueva reprogramación, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo programado en GESPROY-SGR el proyecto terminó su ejecución en el mes de diciembre de 2023. Exigir al contratista un plan de contingencia para aumentar cuadrillas de trabajo con el fin de cumplir el objeto en el plazo de dos meses adicionales. | PROYECTO CRITICO | 50 | 56 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 60.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 20201301010551 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 8939790923 | 8939790923 | 0 | 0 | 8939790923 | 0 | 8939790923 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | UNION TEMPORAL SSFVA-SARDINATA 2022 | 2021-06-10 | 1900-02-19 | 2021-11-12 | 2022-07-29 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | 244 | 61.71 | 62.25 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2020-2021 | 0 |  | Situación Real: Proyecto con prórroga en su ejecución hasta el 30/07/2024, sin embargo. El proyecto presenta un atraso del 39.77%. Recomendaciones: Realizar una nueva reprogramación, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo programado en GESPROY-SGR el proyecto terminó su ejecución en el mes de diciembre de 2023. | PROYECTO CRITICO | 87 | 82 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87 | 100 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0

## DINAMICAS
DEPENDENCIA |  |  | IGPR P_22_2 | IGP3 P_22_3 | IGPR P_22_4 | IGPR P_23_1 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_3 | IGPR P_23_4 | IGPR PROYECTADO | PROYECTADO |  |  |  | VALOR PROPIOS INICIAL | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | VALOR AJUSTE SGR | VALOR AJUSTE PROPIOS | VALOR SRG TOTAL | VALOR PROPIOS TOTAL | TOTAL
|  | 2021004540082 | 51.8 | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 |  | 100 | (en blanco) |  |  |  | 799680000 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 4012631983 | 550000000 | 14012631983 | 1349680000 | 15362311983
Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Suma de IGPR P_22_2 | Suma de IGPR P_22_3 | Suma de IGPR P_22_4 | Suma de IGPR P_23_1 | Suma de IGPR P_23_2 | Suma de IGPR P_23_3 | Suma de IGPR P_23_4 |  |  | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Cuenta de SECRETARIA RESPONSABLE | Suma de VALOR PROPIOS INICIAL | Suma de ASIGNACIONES DIRECTAS | Suma de ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | Suma de ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | Suma de ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | Suma de BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | Suma de VALOR AJUSTE SGR | Suma de VALOR AJUSTE PROPIOS | Suma de VALOR SRG TOTAL | Suma de VALOR PROPIOS TOTAL | Suma de VALOR TOTAL PROYECTO | Etiquetas de fila
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 2021004540082 | 2021004540082 | 51.8 | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 0 |  |  | RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1 | 799680000 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 4012631983 | 550000000 | 14012631983 | 1349680000 | 15362311983 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Total general | Total general | Total general | 51.8 | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 0 |  |  | 2021004540082 | Total general | 1 | [11 empty] | Total general
1465 del 04/11/2021
0.9249
0.8275
10000000000
799680000
4012631983
550000000
14012631983
15362311983
2022-01-20
2023-10-19
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
HENRY NUÑEZ / OMAR VILLAMIZAR LUCIANI
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA / RL GERARDO MONTENEGRO PAZ
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NDES / RL ANA LUCILA JAIMES SANABRIA
HENRY NUÑEZ
100
SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, Poryeco liquidado". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y tramitar el acta de cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado.
(en blanco)
1
Total general

## MUNICIPIOS NORTE
MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER - INFORME DE DESEMPEÑO - PROYECTOS SGR - IGPR IV-23
PAIS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IGPR | RANGO DE CALIFICACIÓN
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 31.6 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | 37.7 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | 42.6 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | 49.5 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | VILLA CARO | 49.5 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CHITAGÁ | 50 | Bajo
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | 60 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | HERRÁN | 67.5 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSE DE CÚCUTA | 71 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS | 72.5 | Medio
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | 76 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | RAGONVALIA | 80 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | 81.4 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | 81.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | 83.1 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | 83.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 85.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CHINÁCOTA | 86.2 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | 87.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | 87.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 88.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 89 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CÁCHIRA | 89.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 90.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | 91.1 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | 91.4 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 91.8 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | 93.7 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | 94 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | 94.2 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 95.5 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONITA | 96.3 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | CACOTA | 96.7 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | 96.9 | Alto
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SILOS | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | 100 | Excelente
COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA |  | #N/A
|  | Insuficiente | 0 - 25 | 25.1
|  | Bajo | 25,1. - 50 | 50.1
|  | Medio | 50,1 - 75 | 75.1
|  | Alto | 75,1 - 99 | 99.1
|  | Excelente | 99,1 - 100 | 100.1
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## DATOS
Insuficiente | 0 - 25 | 25.1
Bajo | 25,1. - 50 | 50.1
Medio | 50,1 - 75 | 75.1
Alto | 75,1 - 99 | 99.1
Excelente | 99,1 - 100 | 100.1

## TOTAL CRUDOS
ITEM | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECRETARIA RESPONSABLE | SUPERVISOR DEL PROYECTO | ENCARGADO DEL GESPROY | ASESOR EQUIPO DE REGALIAS | VALOR PROPIOS INICIAL | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIÓN REGIONAL (60%) | ASIGNACIÓN REGIONAL (BOLSA Departamentos 40%) | ASIGNACION PARA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACCION RECURSOS CONVOCATORIAS | BOLSA PAZ- ( RECURSO OPCIONAL) | VALOR SGR INICIAL | VALOR AJUSTE SGR | VALOR AJUSTE PROPIOS | VALOR SRG TOTAL | VALOR PROPIOS TOTAL | VALOR TOTAL PROYECTO | NUMERO DE AJUSTES | REPRESENTANTE DE LA OBRA | REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA | FECHA DE APROBACIÓN | NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | FECHA DE LIQUIDACION | ATRASO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | % AVANCE PROGRAMADO | FECHA DE CIERRE DEL PROYECTO | PAIS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO(S) DE INTERVENCIÓN | BIENIO DE APROBACIÓN | NÚMERO DE ALERTAS | DESCRIPCIÓN DEL ALERTA | SITUACIÓN -OBSERVACIONES-RECOMENDACIONES | CRITICIDAD | IGPR ACTUAL | PR PROYECTADO | ESTADO | IGPR P_23_3 | IGPR P_23_2 | IGPR P_23_1 | IGPR P_22_4 | IGPR P_22_3 | IGPR P_22_2 | IGPR P_22_1 | IGPR P_21_4 | OCAD
1 | 2014000100070 | IMPLEMENTACIÓN DE POLICULTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 127447200 | 0 |  |  | 11621267643 | 0 | 11621267643 | 0 | 0 | 11621267643 | 127447200 | 11748714843 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 43798 | 85 del 29/11/2019 | 43991 | 31/08/2020 | 44650 | 44764 |  | 0 | 1 | 0.8134 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2019-2020 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY desde el 31 de agosto de 2022, a la fecha no se refleja la liquidación de interventoría en el aplicativo, presenta registro de avance de ejecución física del 100% y financiera del 81,34%. En reuniones de seguimiento anteriores no se encontraba realizada la entrega de bienes de la Universidad de Pamplona a la Gobernación; el proyecto actualmente está en seguimiento de Contraloría. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la liquidación del contrato de interventoría y gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado liquidar para proceder al trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 67.5 | 67.5 | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 66.2 | 70.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
2 | 2015000100060 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO DE ALTO NIVEL (DOCTORADO Y MAESTRIA INVESTIGATIVA) E INICIACION EN INVESTIGACION (JOVENES INVESTIGADORES) PARA EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 | 0 | 0 | 20800237192 | 0 | 20800237192 | 0 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS | PROYECTO SIN INTERVENTORÍA | 42262 | 041 DE 15/09/2015 | 42363 | 42528 | 46180 | 46180 |  | 0 | 0.9097 | 0.9744 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2015-2016 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 30 de noviembre de 2025; El proyecto presenta atrasos de acuerdo a la programación actual. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar el modificatorio al convenio como soporte a la imputación presupuestal; se recomienda realizar los trámites con el ministerio a fin de lograr la entrega de informes para proceder al reporte de forma oportuna en el aplicativo GESPROY; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte. |  | 88.8 | 86 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 88.8 | 90.8 | 92.8 | 94.8 | 92 | 94 | 96 | 98.8 | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
3 | 2018000100076 | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 |  |  | 17197872188 |  | 17197872188 | 0 | 0 | 17197872188 | 0 | 17197872188 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 43538 | 74 de 29/03/2019 | 43642 | 43663 | 44411 | 44424 |  | -748 | 0.9906 | 0.9925 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY, el 30 de septiembre de 2021; a la fecha no se ha realizado la liquidación de interventoría; Se tiene registro en GESPROY de liquidación con la UFPS Ocaña de fecha 30/03/2023 sin embargo en SECOP no se encuentra actualizada esta información. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la liquidación del contrato de interventoría y gestionar en el menor tiempo posible el cierre del proyecto, Esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión, a pesar de las reuniones de seguimiento y de recalcar la importancia del cierre oportuno, no se ha logrado liquidar para proceder al trámite del cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente; Se recomienda realizar la actualización de la información de acuerdo al avance y estado en SECOP. |  | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 75 | 77.8 | 81.5 | 86.3 | 89.5 | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
4 | 2018000100077 | DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | DIANA PATRICIA ESCAMILLA NARVAEZ | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 243600000 | 0 |  |  | 15141000000 |  | 15141000000 | 0 | 0 | 15141000000 | 243600000 | 15384600000 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – CAMARA DE COMERCIO CUCUTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 43602 | 75 DEL 17/05/2019 | 43645 | 43657 | 44388 | 45291 |  | -731 | 0.9877 | 0.9639 | 0.9 |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2018-2019 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de diciembre de 2023l; RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación, debido a que la calificación en la medición del Índice de gestión de proyectos de regalías ha sido deficiente en varios periodos de revisión anteriores; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte. |  | 65.1 | 67 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 65.1 | 60.4 | 72.9 | 70.5 | 61.1 | 0 | 0 | 11.5 | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
5 | 2018000100113 | APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | SONIA ARANGO MEDINA | WILMAR RINCON | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 437152661 | 0 |  |  | 14810493224 |  | 14810493224 | 0 | 0 | 14810493224 | 437152661 | 15247645885 | 0 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNIÓN TEMPORAL BIODIVERSIDAD NORTE 2022 | 43602 | 75 del 17 /05/ 2019 | 44532 | 44603 | 45545 | 45575 |  | 0 | 0.4885 | 0.4283 | 0.6 |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY para el 31 de agosto de 2024; El proyecto presenta atrasos significativos, afectando en varios periodos el IGPR del departamento. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación, debido a que la calificación en la medición del Índice de gestión de proyectos de regalías ha sido deficiente en varios periodos de revisión, esta recomendación es reiterativa en diferentes periodos de revisión; Se recomienda Mantener actualizada la información, conforme al estado de avance del proyecto de manera periódica antes de la fecha de corte; Se recomienda implementar un plan de trabajo que logre avances importantes a fin de lograr el balance con las actividades planeadas. | PROYECTO CRITICO | 54.5 | 58 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 54.5 | 55.3 | 13.3 | 39.5 | 50 | 50 | 75 | 0 | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
6 | 2016000050056 | CONSTRUCCIÓN , IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA 14 MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE MINAS | CESAR CASTILLO VARGAS | JULIAN YAÑEZ | RICARDO UMBARILA | 25760477457 | 0 | 5364990223 |  |  |  | 5364990223 | 0 | 0 | 5364990223 | 25760477457 | 31125467680 | 0 | COLOMBIAN ENERGY GROUP SAS ESP RL MAURICIO FIDEL CASTILLO RINCON | - | 68 del 07/11/2017 | 68 del 07/11/2017 | 43118 | 43171 | 44742 | 45169 |  |  | 93.39% | 94.68% |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Bochalema, Chinacota, Durania, Herrán, Mutistua, Pamplinita, Ragonvalia, Cutuilla, Salazar, Cacota, Lourdes, Santiago y el corregimiento de La Vega en el Municipio de Cachira | 2016-2017 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto en ejecucion aunque la fecha del plazo del convenio ha terminado sin definir el %cumplimiento de los subsidios financiados con los recursos del SGR. Proyecto con cuentas pendiente por validar y pagar debido a que las certificaciones presentadas por el operador no cuentan con toda la documentacion necesaria para validar los subsidios. Ademas, La Secretaria de gestion minero energetica como encargada de la supervision manifiesta que se han presentado denuncias de la comunidad encontra del operador del servicio por costos elevados en las facturas y fallas tecnicas en el servicio. Situacion que se encuentra ya en los entes de control. RECOMENDACIONES : Revision juridica para la culminacion, liquidacion y cierre del proyecto. | PROYECTO CRITICO | 78.3 | 76 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 78.3 | 81 | 91.5 | 94.8 | 89.5 | 92.8 | 96.8 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
7 | 2017000050013 | MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 - K12+200; K13+000 - K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 32924471082.4 |  |  |  | 32924471082.4 | 7231960786.6 | 3700000000 | 40156431869 | 3700000000 | 43856431869 | 3 | UNIÓN TEMPORAL CORNEJO - SALAZAR 2018/R.L. GERMAN BERBESI | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA RUTA 52/R.L. SERGIO LABRADOR | 71 del 09/01/2018 | 71 del 09/01/2018 | 43251 | 43364 | 45199 | 45213 |  |  | 0.9835 | 0.904 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR , SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :74 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido por inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminación contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la última reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda que ante los inconvenientes para la gestion predial por medidas cautelares ante la unidad de restitucion de tierras se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianada la medida. | PROYECTO CRITICO | 71.6 | 70.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 71.6 | 70.5 | 72.6 | 74.4 | 75 | 95.5 | 98.8 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
8 | 2017000050015 | MEJORAMIENTO TRAMO DE VÍA PUENTE GOMEZ - SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870, SALAZAR | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10205368918.32 |  |  |  | 10205368918.32 | 1884474107.28 | 1200000000 | 12089843025.6 | 1200000000 | 13289843025.6 | 2 | UNION TEMPORAL VIAS SALAZAR - SILVIA PAOLA MOGOLLÓN SUÁREZ | UNION TEMPORAL P.G JOSÉ HEBER ASCENCIO HIGUERA ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO | 71 del 09/01/2018 | 71 del 09/01/2018 | 43249 | 43353 | 45047 | 45410 |  |  | 0.9581 | 0.9059 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SALAZAR - SANTIAGO | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecucion suspendida Nro.dias :17 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido por causa de " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2023. El proyecto presentaba inconvenientes tecnicos por falla en una alcantarilla y tramo de pavimento. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial, pendiente por registar un predio que tiene observaciones para la firma de escritura. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual estaba para el 10/12/2023, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, se recomienda revisar la pertinencia de que ante los inconvenientes para la gestion predial se libere el recurso de este componente y se de terminacion del proyecto con la observacion de que se asumirá con recursos propios una vez solucianado. | PROYECTO CRITICO | 69 | 67 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69 | 71.6 | 66.2 | 68.6 | 71.1 | 95.5 | 99.3 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
9 | 2017000050041 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | MARTHA PARADA | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 8046346640 |  |  |  | 8046346640 | 1608936540 | 1949442662 | 9655283180 | 1949442662 | 11604725842 | 2 | UNION TEMPORAL PUENTE LA AMARILLA /R.L. JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ | UNION TEMPORAL CONSULTORES PUENTE GOMEZ 2019 /R.L. JOSÉ SOLANO FUENTES | 81 del 21/09/2018 | 81 del 21/09/2018 | 43474 | 43605 | 45169 | 45284 |  |  | 0.3085 | 0.4231 |  |  | Colombia | Norte de Santander | OCAÑA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Suspendido. Tiempo añadido al inicial por prorrogas y suspenciones: 28 meses. De acuerdo a la programación actual de Gesproy el proyecto debió terminar en agosto de 2023, Pero despues del segundo ajuste se suscribio el acta de modificación de cantidades N°3 de fecha 26/oct/2023 con el fin de realizar las obras correspondientes a entibados y a modificación del sistema eléctrico (se quitó obra como el sumistro de ventanas y parte del suministro del mobiliario). Actualmente el contratista solicita un tercer ajuste por un valor aproximado de 460 millones y un adicional de tiempo de tres meses con lo que el plazo contractual terminaría en abril de 2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda revisar la pertinencia de un tercer ajuste. Teniendo en cuenta la criticidad del puntaje del IGPR | PROYECTO CRITICO | 50 | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 52 | 57.8 | 67.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
10 | 2019000050010 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO K0+130 AL K0+500 DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 0 | 2552552136 |  |  |  | 2552552136 | 509217662 | 766143069 | 3061769798 | 766143069 | 3827912867 | 1 | UNION TEMPORAL VIAL HACARÍ / MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HACARÍ / JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ CALLEJAS | 95 del 05/11/2019 | 95 del 05/11/2019 | 43825 | 44043 | 45291 | 45275 |  |  | 0.9892 | 0.7919 |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 60 puntos. Proyecto con inconvenientes en la adquisicion predial por medidas cauterlares de restitucion de tierras. RECOMENDACIONES : Suscribir las actas de liquidacion para proyectar el acto administrativo de cierre del proyecto para que el puntaje del IGPR no afecte el promedio de la Entidad. |  | 59.3 | 58 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 59.3 | 60 | 58.1 | 63.6 | 75 | 99.3 | 57.5 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
11 | 2019000050018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO - CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13858606318.81 |  |  |  | 13858606318.81 | 6470792046.19 | 0 | 20329398365 | 0 | 20329398365 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS 2020 | UNION TEMPORAL INTERTYC 2020 | 98 del 20/12/2019 | 98 del 20/12/2019 | 43945 | 44298 | 45657 | 45657 |  |  | 0.3722 | 0.3602 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Suspendido. Las polizas se encuentran sin actualizar . RECOMENDACIONES : Si bien el proyecto reinicio con una reprogramacion del tiempo y costo que reduce la capacidad maxima de puntaje de IGPR a 75 puntos si la nueva eficiencia marcha al 100%, es necesario llevar seguimiento al proceso que se debe llevar en la atencion de los puntos criticos que se gestionaran por medio de la Secretaria de Gestion del riesgo teniendo en cuenta que tan pronto termine el hito del Puente se deben iniciar las obras de pavimento siendo indispensable la culminacion del otro contrato de atencion de los puntos criticos. | PROYECTO CRITICO | 59.3 | 64 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 64.3 | 72.5 | 72 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
12 | 2019000050035 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS VÍA TOLEDO-CHINACOTA SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K0+350-K0+540, K1+380-K1+395 Y K1+965-K2+025, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 5690403838.92 |  |  |  | 5690403838.92 | 1137736922.08 | 0 | 6828140761 | 0 | 6828140761 | 1 | UNION TEMPORAL PUNTOS CRITICOS | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SITIOS CRITICOS | 10 del 10/10/2019 | 10 del 10/10/2019 | 43889 | 44447 | 44620 | 44620 |  |  | 0.9908 | 0.9894 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 23/02/2022, meses de suspensión: 21 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Febrero 2022. 4 predios estan en tramite de registro de escrituras en el Municipio de Chinacota y 1 predio tiene inconvenientes por no tener propietarios definidos y se esta intentando una via de solucion para estar resuelta antes de finalizar el 2023. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | PROYECTO CRITICO | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 75 | 75 | 76.3 | 81.5 | 88.8 | 98.8 | 96.8 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
13 | 2019000050048 | MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 6585793381.33 |  |  |  | 6585793381.33 | 921541906.67 | 0 | 7507335288 | 0 | 7507335288 | 1 | CONSORCIO VIAL TOLEDO 2020 | CONSORCIO INTER VIAL TOLEDO - CHINACOTA | 95 del 05/11/2019 | 95 del 05/11/2019 | 14/01/202 | 44077 | 45077 | 45080 |  |  | 0.9873 | 0.9871 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - CHINACOTA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde 29/05/2023, meses de suspensión: 6 meses - la causal de suspensión reportada es " legalización de predios". Las polizas se encuentran sin actualizar desde Mayo 2022. 2 predios estan en tramite de expropiacion en la Secretaria Juridica del Departamento y 4 predios estan para la firma de escrituras. RECOMENDACIONES : Si bien el tiempo de terminacion contractual esta vigente por la suspension aunque la obra fisica este terminada, el proyecto a tenido varias prorrogas y suspensiones de tiempo que han afectado el cumplimiento de la programacion inicial y de la ultima reprogramacion realizada, es por esto que se recomienda definir si continuara suspendido hasta registrar los predios ante instrumentos publicos o liberar recursos de regalias y atenderlos con recursos propios aparte del proyecto para poder dar recibo final y liquidacion. | PROYECTO CRITICO | 68.6 | 64 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 68.6 | 72.6 | 74.1 | 75 | 67.5 | 67.5 | 78.3 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
14 | 2019000050051 | MEJORAMIENTO VIAL CON OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS EN EL TRAMO K3+030 - K3+100 EN LA VÍA TOLEDO - LABATECA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3576069441.59 |  |  |  | 3576069441.59 | 466283212.41 | 0 | 4042352654 | 0 | 4042352654 | 1 | EDIVIAL S.A. | UNION TEMPORAL INTERMUROS LABATECA | 97 del 06/12/2019 | 97 del 06/12/2019 | 43944 | 44340 | 45107 | 45107 |  |  | 1 | 0.9826 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO - LABATECA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 289 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado sin liquidar. meses de Terminado sin liquidar: 5 meses - la causa de no liquidacion es "Cuenta de cobro del acta de recibo final sin tramitar para pago". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se recuerda que el tiempo adecuado para liquidar y cerrar es de 6 meses para obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. |  | 75 | 75 | TERMINADO | 75 | 75 | 55.5 | 56.3 | #N/A | 75 | 78.3 | 93.5 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
15 | 2019000050058 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 10010209753.68 |  |  |  | 10010209753.68 | 943439995.32 | 0 | 10953649749 |  | 10953649749 | 1 | EXCARVAR S.A.S | CONSORCIO ASTILLEROS 2021 | 106 del 24/08/2020 | 106 del 24/08/2020 | 18/02/201 | 44452 | 45291 | 45348 |  |  | 1.0177 | 0.9301 |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos en ejecucion con avance fisico mayor o igual al 100% y no tiene registrada ejecucion en alguno de sus indicadores principales de producto | SITUACION REAL: Las polizas se encuentran sin actualizar desde Enero 2023. El proyecto en Gesproy a utilizado 2 veces la opcion de reprogramacion por ampliaciones de tiempo, suspensiones y adicionales de recursos lo cual ha generado que el Indice de evaluacion de proyectos este calificado sobre un maximo de 60 puntos. RECOMENDACIONES : Realizar el proceso en el momento oportuno para el tramite de recibo final - liquidacion - cierre. Con el proposito de que este proyecto no siga perjudicando el IGPR promedio de la Entidad. | PROYECTO CRITICO | 42.8 | 42.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 42.8 | 42.8 | 45 | 75 | 65.3 | 100 | 82.8 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
16 | 2019000050078 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA - RAGONVALIA K0+000 - K1+000 NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 13234142576.13 |  |  |  | 13234142576.13 | 4454902944.87 | 0 | 17689045521 | 0 | 17689045521 | 1 | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | ALCALDIA DE CHINACOTA | 104 del 31/12/2020 | 104 del 31/12/2020 | 44029 | 44642 | 45382 | 45362 |  |  | 0.9252 | 0.9252 |  |  | Colombia | Norte de Santander | CHINACOTA - RAGONVALIA | 2020-2021 | 0 |  | SITUACION REAL: Producto de caracterizacion vial no ha cumplido ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Optimizar los tiempos de ejecucion conforme a la fecha de programacion para terminar para evitar mas suspensiones ni prorrogas que provoquen mas reprogramaciones y disminucion del puntaje del Indice de Gestion del Proyecto. Corregir las observaciones realizadas por el Ministerio de Transporte a la caracterizacion vial antes de la fecha de terminacion para evitar alargar el recibo final. |  | 75 | 75 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75 | 65.8 | 0 | 100 | 100 | #N/A | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
17 | 2019000050090 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 3564315850 |  |  |  | 3564315850 | 0 | 0 | 3564315850 | 0 | 3564315850 | 0 | CONSORCIO GIANI PLAYA | NGENIERIA MASTER S.A.S | 100 del 24/03/2020 | 100 del 24/03/2020 | 44091 | 44473 | 44729 | 44728 |  |  | 0.9538 | 0.9538 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 593 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 16/06/2022, meses de Terminado sin liquidar: 17 meses - la causa de no liquidacion es " No cumplimiento de la caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte". Producto de caracterizacion vial presentada al Ministerio de Transporte desde Junio de 2022 sin subsanar las observaciones emitidas por el Orden Nacional, el contratista no siguio respondiendo ni subsanando. El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 67.5 | 67.5 | TERMINADO | 67.5 | 67.5 | 56.3 | 57.8 | 65.6 | 80 | 67 | 68.3 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
18 | 2019004540035 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | CECILIA DURAN | ANDREA MURCIA | RICARDO UMBARILA | 356461722 | 6305885061 |  |  |  |  | 6305885061 | 1019923740 | 0 | 7325808801 | 356461722 | 7682270523 | 2 | UNIÓN TEMPORAL COLEGIO ARBOLEDAS 2021 | UNION TEMPORAL INTERARBOLEDAS SJB 2021 | 04 del 23/11/2020 | 04 del 23/11/2020 | 44344 | 44473 | 45138 | 45351 |  |  | 0.5899 | 0.5349 |  |  | Colombia | Norte de Santander | ARBOLEDAS | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :302 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 19/10/2022, meses de suspendido: 16 meses - la causa de suspension " Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas." El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la situacion de reinicio del proyecto para dar la adecuada terminacion para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 61.5 | 59 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 61.5 | 50 | 54.5 | 63.3 | 50 | 50 | 50 | 0 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
19 | 2019004540075 | CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA RATÓN PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA UA DE CASCAJAL, MUNICIPIO DE CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 424353427 | 1400000000 |  |  |  |  | 1400000000 | 273000000 | 0 | 1673000000 | 424353427 | 2097353427 | 1 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA | UNION TEMPORAL PUENTE HAMACA-CHITAGA | 15 del 26/09/2019 | 15 del 26/09/2019 | 43865 | 44186 | 44732 | 44900 | 45015 |  | 1 | 1 |  | 45288 | Colombia | Norte de Santander | CHITAGA | 2018-2019 | 0 |  | El proyecto ha sido cerrado el 28/12/2023 |  | 63.2 | 63.2 | CERRADO | 63.2 | 63.2 | 70.7 | 75 | 69.2 | 68.6 | 75 | 99.3 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
20 | 20181301010007 | MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL DE LA PAZ DEL CATATUMBO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES PRIORIZADAS, MUNICIPIOS DE HACARÍ, SAN CALIXTO Y EL TARRA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 22605339638.33 | 22605339638.33 | 0 | 0 | 22605339638.33 | 0 | 22605339638.33 | 0 | UNION TEMPORAL PUENTES ANILLO DE LA PAZ | CONSORCIO DICO-INCOL | 14 del 06/06/2019 | 14 del 06/06/2019 | 43728 | 43811 | 45107 | 45096 |  |  | 0.931 | 0.9319 |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - SAN CALIXTO - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 228 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 19/06/2023, meses de Terminado sin liquidar: 8meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 36.9 | 35 | TERMINADO | 36.9 | 74.1 | 75 | 75 | #N/A | #N/A | 100 | 100 | OCAD PAZ
21 | 20181301010010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 5202411846 | 5202411846 | 0 | 0 | 5202411846 | 0 | 5202411846 | 0 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CONVENCION EL TARRA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 11 del 21/12/2018 | 11 del 21/12/2018 | 43643 | 43801 | 45169 | 45169 |  |  | 1 | 0.9979 |  |  | Colombia | Norte de Santander | CONVENCION - EL TARRA | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 167 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/08/2023, meses de Terminado sin liquidar: 5meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 68 | 66 | TERMINADO | 68 | 66 | 45.2 | 45.2 | 56.8 | #N/A | 75 | 100 | OCAD PAZ
22 | 20181301010045 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1002480852 | 1002480852 | 197823067 | 0 | 1200303919 | 0 | 1200303919 | 1 | UNION TEMPORAL VIAS HACARI | CONSORCIO MSF 058 | 11 del 21/12/2018 | 11 del 21/12/2018 | 43644 | 43801 | 45107 | 45012 |  |  | 1 | 0.9882 |  |  | Colombia | Norte de Santander | HACARI - LAS JUNTAS | 2018-2019 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 320 | SITUACION REAL: Proyecto Terminado el 31/03/2023, meses de Terminado sin liquidar: 11meses - la causa de no liquidacion es "presentacion de desequilibrio economico ante la entidad ejecutora". El proyecto tuvo una reprogramacion que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 75 puntos. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud definir la liquidacion del proyecto para dar el respectivo cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y perjudique el puntaje global del Departamento. |  | 73.4 | 73.4 | TERMINADO | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 51.8 | 61.1 | #N/A | 85.5 | 100 | OCAD PAZ
23 | 20181301010058 | MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 1000005395 | 1000005395 | 199626841 | 0 | 1199632236 | 0 | 1199632236 | 1 | CONSORCIO LA PLAYA 2019 | CONSORCIO MSF 058 | 61 del 04/08/2022 | 61 del 04/08/2022 | 43641 | 43801 | 45046 | 45044 | 45260 |  | 1 | 0.9896 |  |  | Colombia | Norte de Santander | LA PLAYA - CURASICA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, con acto administrativo en revision por todas las partes. |  | 75 | 67.5 | PARA CIERRE | 75 | 74.4 | 49.3 | 58.3 | #N/A | 75.8 | 86.3 | 100 | OCAD PAZ
24 | 20181301010089 | MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | SAMUEL MEDINA | RICARDO UMBARILA |  | 330790799 |  |  |  | 664740000 | 995530799 | 0 | 54813497.6 | 995530799 | 54813497.6 | 1050344296.6 | 1 | UNION TEMPORAL FARACHE 2020 | GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS | 05 del 26/07/2019 | 05 del 26/07/2019 | 43850 | 44007 | 43877 | 43877 | 44770 |  | 0.9814 | 1 |  |  | Colombia | Norte de Santander | FARACHE - TEORAMA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: Proyecto Terminado y liquidado, se encuentra en proceso de cierre, con acto administrativo en revision por todas las partes. |  | 90 | 90 | PARA CIERRE | 90 | 90 | 75 | 77.8 | 82.3 | 88.3 | 96 | 100 | OCAD PAZ
25 | 20181301011027 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS EL ALBARICO Y ANGELITA- MINAS , COMO IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA,MUNICIPIO EL ZULIA | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 465600000 |  |  |  | 4590546910 | 5056146910 | 0 | 0 | 5056146910 | 0 | 5056146910 | 0 | CONSTRUCTORA MATICCES P&B | UNION TEMPORAL INTERPLACAHUELLA ALBARICO | 06 del 26/09/2019 | 06 del 26/09/2019 | 43809 | 44025 | 44267 | 45121 | 45141 |  | 0.3675 | 0.3675 |  | 45216 | Colombia | Norte de Santander | EL ZULIA | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: CERRADO, pero sera contado en la evaluacion del IGPR para el IV trimestre de 2023 con puntaje 0. |  | 42.9 | 0 | CERRADO | 42.9 | 45.9 | 49.3 | 57.8 | 75 | 0 | 0 | #N/A | OCAD PAZ
26 | 20181301011062 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | SAMUEL MEDINA | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 1017051742 |  |  |  | 4042907175 | 5059958917 | 868163522 | 0 | 5928122439 | 0 | 5928122439 | 0 | UNION TEMPORAL PLACA HUELLA TOLEDO 2020 | CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL BOYACA | 06 del 26/09/2019 | 06 del 26/09/2019 | 43851 | 43983 | 31/10/20213 | 45335 |  |  | 0.9219 | 0.8993 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TOLEDO | 2018-2019 | 0 |  | SITUACION REAL: El proyecto a tenido dos reprogramaciones durante los 2 años que estuvo suspendido por tramite de ajuste que disminuyo el tope maximo del puntaje de evaluacion del indice de gestion a 60 puntos. Sin Cumplir caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud lograr terminar en el tiempo estimado para dar tramite de liquidacion y cierre para que no siga bajando mas el puntaje del proyecto y afectando el puntaje global del Departamento. | PROYECTO CRITICO | 45 | 40.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 45 | 45 | #N/A | 25 | 25 | 74.5 | 100 | 100 | OCAD PAZ
27 | 20191301010180 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ, TRAMOS PR33+445 AL PR35+460, PR35+730 AL PR35+910, PR36+315 AL PR39+310 Y PR39+710 AL PR41+000, MUNICIPIO DE TIBÚ | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ARIAS | NHORA ORTEGA | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 |  |  |  | 64962115328.3 | 64962115328.3 | 0 | 0 | 64962115328.3 | 0 | 64962115328.3 | 0 | CONSORCIO SERCO-ING | CONSORCIO ASTILLEROS C.O.M. | 100 del 24/03/2020 | 100 del 24/03/2020 | 44056 | 44363 | 45169 | 45169 |  |  | 0.2812 | 0.2812 |  |  | Colombia | Norte de Santander | ASTILLEROS - TIBU | 2018-2019 | 1 | Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :184 | SITUACION REAL: Proyecto Suspendido desde el 14/08/2023. Meses de suspendido (6). El proyecto en su programacion inicial debio haber terminado y se encuentra sin definir reinicio. Tiempo restante de ejecucion contractual: 1 dia. RECOMENDACIONES : Se requiere con prontitud solucionar la situacion critica del proyecto. | PROYECTO CRITICO | 50 | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | 50 | 50 | 53.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | OCAD PAZ
28 | 2020000050025 | Construcción DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRIGUEZ MUNICIPIO DE Chinácota Norte de Santander | MUNICIPIO DE CHINACOTA | CARLOS OROZCO | MUNICIPIO | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 0 | 14020122590 | 0 | 14020122590 | 0 | UNION TEMPORAL COLEGIO CHINACOTA | UNION TEMPORAL INTER EDUCACION 2022 | 1378 del 12/10/2021 | 1378 del 12/10/2021 | 44518 | 44617 | 45016 | 45134 |  |  | 0.9964 | 0.9964 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Chinacota | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado y sin liquidar RECOMENDACIONES: Realizar el proceso de liquidacion y cierre. |  | 100 | 100 | TERMINADO | 100 | 88.8 | 100 | 100 | 75 | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
29 | 2023004540004 | Construcción del puente vehicular sobre el rio catatumbo corregimiento del aserrio municipio de Teorama Norte de Santander | MUNICIPIO DE TEORAMA | Gerson David Hernandez Santiago | MUNICIPIO | RICARDO UMBARILA | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 0 | 8832990707 | 0 | 8832990707 | 0 | CONSORCIO PUENTE ASERRIO | INGENIERIA Y PROYECTOS LD S.A.S | 000418 del 31/03/2023 | 000418 del 31/03/2023 | 45120 | 45222 | 45473 | 45495 |  |  | 0.7005 | 0.2974 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Teorama | 2023-2024 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: La ejecucion fisica supera el valor programado que excediendo el 20% es considerada ineficiente y perjudica el puntaje del cumplimiento del cronograma. RECOMENDACIONES: Controlar los rendimientos de obra programados para equilibrar los avances conforme a lo contratado. |  | 41.8 | 72 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 41.8 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
30 | 2021004540082 | RESTAURACION DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | HENRY NUÑEZ / OMAR VILLAMIZAR LUCIANI | HENRY NUÑEZ | ISABEL YAÑEZ | 799680000 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 4012631983 | 550000000 | 14012631983 | 1349680000 | 15362311983 | 1 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA / RL GERARDO MONTENEGRO PAZ | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAACOPI-REGIONAL NDES / RL ANA LUCILA JAIMES SANABRIA | 44504 | 1465 del 04/11/2021 | 44684 | 44581 | 45218 | 45250 |  | 0 | 0.9249 | 0.8275 | 100 |  | Colombia | Norte de Santander | Abrego, Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Chinácota, Chitagá, Convención, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Zulia, Gramalote, Hacarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, Labateca, Los patios, Lourdes, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Teorama, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario, | 2021 - 2022 | 0 |  | SITUACION: Terminado sin liquidar. OBSERVACION: Proyecto Terminado, plazo de ejecución 20 Meses, fecha de inicio 20/01/2022, fecha de terminación inicial 20/10/2023 - proyecto sin reprogramaciones - porcentaje ejecución fisiica 92,49% - porcentaje ejecución financiera 82,75 %. proyecto terminado el 20/11/2023, meses de Terminado sin liquidar: 3 meses - la causa de no liquidacion es " acta de recibo final sin tramitar para pago". RECOMENDACIONES : Se debe actualizar información en Gesproy de la fecha de recibo a satisfacción y cambiar el estado de En ejecución a Terminado y dar inicio al tramite de liquidación y cierre del proyecto con el fin de obtener la maxima calificacion como proyecto terminado y cerrado. |  | 100 | 97 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 50 | 51.8 | 0 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
31 | 20191301010374 | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE AGUAS | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495320337 | 12495320337 | 0 | 0 | 12495320337 | 0 | 12495320337 | 0 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTO LA GABARRA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ACUEDUCTO LA GABARRA | 44033 | 37 | 44140 | 44323 | 44840 | 44956 |  | 0 | 0.9654 | 0.9955 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander | LA GABARRA | 2018-2019 | 1 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado PARA CIERRE. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una alerta: proyecto terminado sin cerrar (168 días) RECOMENDACIONES: Se recomienda agilizar la RESOLUCION DE CIERRE teniendo en cuenta que las actas de liquidación ya están suscritas. |  | 50.6 | 52 | PARA CIERRE | 50.6 | 52.5 | 56.4 | 60 | 70.3 | 75 | 51.3 | 52.8 | OCAD PAZ
32 | 2019004540130 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE OBRAS EN EL COLEGIO SAN BARTOLOME - SEDE ESCUELA COMUNEROS 33 BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 1225570589 | 1101296208 |  |  |  | 2326866797 | 936524784 | 0 | 2326866797 | 0 | 3263391581 | 1 | UNION TEMPORAL SAN BARTOLOME #33 | UNIÓN TEMPORAL INTERBARTOLOMÉ | 44550 | 1687 del 20/12/2021 | 44713 | 44784 | 45255 |  |  | 75 | 1 | 0.9659 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 98 ). No se han reportado actas en Gesproy. RECOMENDACIONES: Se recomienda suscribir con celeridad las actas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos |  | 100 | 90 | TERMINADO | 92.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 50 | 100 | 100 | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
33 | 2021004540083 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA COLORADA PARTE ALTA MUNICIPIO DE CHINÁCOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 0 | 4339611791 | 0 | 4339611791 | 1 | UNIÓN TEMPORAL LA COLORADA 2022 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 44490 | 1401 del 21/10/2021 | 44655 | 44721 | 45224 | 45224 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 105 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 105 ). No se han reportado actas en Gesproy. RECOMENDACIONES: Se recomienda suscribir con celeridad las actas de liquidación para empezar el proceso de cierre y actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos |  | 75 | 75 | TERMINADO | 75 | 53.5 | #N/A | 87 | 93.5 | 100 | #N/A | 100 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
34 | 2021004540086 | MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12080423866 | 0 | 0 | 0 | 12080423866 | 2993679767 | 0 | 12080423866 | 0 | 15074103633 | 1 | UNIÓN TEMPORAL RECREODEPORTIVOS EL ZULIA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES EL ZULIA | 44798 | 1179 DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 44907 | 45006 | 45473 |  |  |  | 0.1224 | 0.1255 | 0.1224 |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. Es un proyecto que viene mal calificado en el IGPR, su índice va a subir por cuenta de las estrategias de seguimiento, pero que a la fecha sí continua con los mismos retrasos de ejecución volverá a ser mal calificado. Actualmente debería tener un avance físico del 34% y sólo alcanza un 13%. Su ejecución debe terminar en Junio/2024. RECOMENDACIONES: Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, sólo han reportado hasta ACTA DE INICIO. | PROYECTO CRITICO | 100 | 74 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
35 | 2021004540239 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960 BUCARASICA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 0 | 14999803252 | 0 | 14999803252 | 0 | UNIÓN TEMPORAL BUCARASICA 2022 | UNIÓN TEMPORAL INTER LA MIEL | 44787 | 1267 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 44881 | 44987 | 45466 | 45466 |  |  | 0.5682 | 0.4658 | 0.8839 |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: El proyecto NO presenta alertas. Es un proyecto que viene mal calificado en el IGPR. Actualmente debería tener un avance físico del 80% y sólo alcanza un 51%. Su ejecución debe terminar en Junio/2024. De acuerdo con la información recibida los retrasos continuarán por causa de fenómenos climáticos (lluvia). RECOMENDACIONES: Tomar acciones que permitan ejecutar el 50% restante en los cuatro meses que se tiene de plazo contractual. Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, sólo se ha reportado hasta ACTA PARCIAL 3 y van en la PARCIAL 7. | PROYECTO CRITICO | 94.5 | 80 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | #N/A | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
36 | 2021004540240 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE FLORENTINA SALAS Y SU ENTORNO UBICADO EN LA VEREDA LOS VADOS MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 0 | 4372475766 | 0 | 4372475766 | 0 | UNIÓN TEMPORAL PARQUE LOS VADOS | UNIÓN TEMPORAL INTERPARQUE | 44810 | 910 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 44790 | 44861 | 45220 | 45220 |  |  | 1 | 0.9997 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander |  | 2021-2022 | 1 | EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 105 | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto presenta una: Alerta: 1- EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar (Nro dias: 107). RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre, han trascurrido 4 meses desde el recibo final de obra. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, sólo se ha reportado hasta el ACTA DE INICIO. |  | 99.4 | 100 | TERMINADO | 84.3 | 99.3 | 97.3 | 90 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
37 | 2021004540245 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA ALTERNA SANTA CLARA - TORRES DEL CABLE - ESTADIO HERMIDES PADILLA - AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 12405422814 | 0 | 0 | 0 | 12405422814 | 669364274 | 0 | 12405422814 |  | 13074787088 | 1 | CONSORCIO AGUAS CLARAS | CONSORCIO VALE 450 AÑOS | 44748 | 911 DEL 06 DE JULIO DEL 2022 | 44813 | 44867 | 45260 | 45260 |  |  | 1 | 0.9568 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto NO presenta Alertas. RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre, han trascurrido 2 meses desde el recibo final de obra. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, NO se ha reportado ninguna acta parcial. |  | 100 | 88.5 | TERMINADO | 100 | 77.8 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
38 | 2021004540248 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL RAMON GONZALEZ VALENCIA Y ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 9001742608.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001742608.51 | 549437059.39 | 0 | 9001742608.51 | 0 | 9551179668 | 1 | UNION TEMPORAL PARQUE CHINACOTA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE CHINACOTA | 44659 | 0457 del 08/04/2022 | 44691 | 44805 | 45231 |  |  |  | 0.9999 | 0.9974 | 1 |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. OBSERVACIONES: El proyecto NO presenta Alertas. RECOMENDACIONES: Suscribir actas de liquidación para empezar el proceso de cierre han trascurrido 2 meses desde el recibo final de obra. Actualizar TODA la información en SECOP I para los dos contratos, sólo se ha reportado hasta el acta parcial 5 y van 9 actas suscritas. |  | 92.8 | 75 | TERMINADO | 100 | 89.5 | 86.8 | 94.8 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
39 | 2022004540010 | IMPLEMENTACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ -DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11905089996 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11905089996 | 0 | 11905089996 | 0 | UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR 2023 | VASQUEZ PINO ZULAY YADIRA | 44901 | 1642 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 45012 | 45082 | 45322 |  |  |  | 0.5258 | 0.4509 | 0.732 |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: El proyecto no presenta Alertas. Es un proyecto que viene muy mal calificado en el IGPR. Según los plazos contractuales ya debió haber terminado y sólo alcanza el 53% de ejecución. Según la información recibida el retraso se mantendrá considerando el orden público y la resistencia de los beneficiarios a mantener la dotación. RECOMENDACIONES: Tomar acciones que permitan terminar la ejecución en el menor tiempo posible. Se recomienda actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, sólo se ha reportado hasta ACTA DE INICIO. | PROYECTO CRITICO | 68.5 | 65 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 25 | 0 | 67 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
40 | 2022004540017 | MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS-SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 14506639443.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14506639443.5 | 0 | 14506639443.5 | 0 | UNIÓN TEMPORAL ARBOLEDAS - SALAZAR 2023 | CONSORCIO ARBOLEDAS INGEPARRA | 44922 | 1713 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 44999 | 45078 | 45436 |  |  |  | 0.5974 | 0.5831 | 0.8 |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin Alertas. RECOMENDACIONES: Se recomienda avanzar de acuerdo a la programación inicial para subir nuevamente el índice. Actualizar TODA la información en SECOP II para los dos contratos, sólo se ha reportado ACTA DE INICIO. |  | 89 | 73 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95.5 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
41 | 2022004540053 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA BELENCITA DEL MUNICIPIO DE SALAZAR NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 0 | 11062726867.5 | 0 | 11062726867.5 | 0 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | UNION TEMPORAL PARQUE LA BELENCITA 2023 | 45133 | 2281 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 45222 | 45323 | 45504 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin observaciones. Es un proyecto que acaba de iniciar su ejecución, está programado para terminarlo en 6 meses (julio/24). |  | 28 | 90 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
42 | 2022004540054 | CONSTRUCCIÓN NUEVA I.P.S GUAMALITO MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 0 | 8980970120 | 0 | 8980970120 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 45133 | 2280 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 45280 | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: Se debe completar información de ALCANCE, BENEFICIARIOS y relacionar el CDP con el proceso licitatorio (por ello reporta dos alertas). |  | 100 | 95 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
43 | 2022004540001 | CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTES TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 0 | 10402819963.56 | 0 | 10402819963.56 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 45196 | 2512 DEL 27 DE JULIO DEL 2023 | 45288 | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: El proyecto presenta una alerta, se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. |  | 100 | 96 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
44 | 2022540030003 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 0 | 10985429611 | 0 | 10985429611 | 1 | CONSORCIO AMA | CONSORCIO INTERFARO | 44916 | 1678 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 45061 | SIN ACTA DE INICIO | 45560 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: El proyecto obtuvo cero en la última calificación del IGPR porque a pesar de haber suscrito los contratos, transcurrieron tres meses sin ACTA DE INICIO El proyecto está planeado para ejecutar en 10 meses RECOMENDACIONES: suscribir cuanto antes el ACTA DE INICIO. |  | 0 | 75 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
45 | 2023004540002 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 0 | 8480777291 | 0 | 8480777291 | 0 | AUN NO SE HA CONTRATADO | AUN NO SE HA CONTRATADO | 45133 | 2282 DEL 26 DE JULIO DEL 2023 | 45314 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: Este proyecto fue aprobado en julio de 2023. El proyecto presenta una alerta: se debe completar información de ALCANCE y hacer la programación inicial. Actualmente se adelanta un proceso de ajuste basado en actualización de precios de mercado. |  | 100 | 95 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
46 | 2023004540003 | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE (FASE I) MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 0 | 29814437520 | 0 | 29814437520 | 0 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES LA SALLE | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COLSALLE OCAÑA | 45056 | 1676 DEL 10 DE MAYO DEL 2023 | 45131 | 45246 | 45792 |  |  |  | 0.0066 | 0.2815 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCION. OBSERVACIONES: Sin observaciones. |  | 100 | 87 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 19 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
47 | 2023004540006 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CALIXTO - TEORAMA K0+000 AL K1+000 NORTE DE SANTANDER | EICE FARO DEL CATATUMBO | LILIANA FUENTES | DIEGO DURAN | YOHANA MILENA ARB G. | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 0 | 8115738939 | 0 | 8115738939 | 0 | CONSORCIO ASFALTO | SIN DEFINIR | 45119 | 2183 DEL 12 DE JULIO DEL 2023 | 45232 |  | NO DEFINIDO |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander |  |  | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO OBSERVACIONES: RECOMENDACIONES: Completar información de ALCANCE. Debe realizar la programación inicial. Debe registrar la información completa del contrato de obra. |  | 100 | 100 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
48 | 2020000100661 | DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN CON EL FIN DE ATENDER PROBLEMÁTICAS DE EDUCACIÓN DERIVADAS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA CAUSADA POR EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | BYRON MEDINA DELGADO | BYRON MEDINA DELGADO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 95224070 | 0 | 0 | 0 | 3998611792 | 0 | 3998611792 | 0 | 0 | 3998611792 | 95224070 | 4093835862 | 0 | OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES S.A.S. | No Aplica | 103 del 18/12/2020 |  |  | 44337 | 45840 |  |  |  | 0.9666 | 0.9154 | [6 empty] | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: Proyecto con programación en GESPROY hasta diciembre de 2023. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la ejecución de las actividades pendientes, proceder a la liquidación y cierre del proyecto en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. |  | 94.8 | #N/A | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94.8 | 100 | 81 | 82.3 | 81.5 | 84 | #N/A | #N/A | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
49 | 2023000050004 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS EXPOSICIONES E INNOVACIÓN CEEI CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  | EDINSON ANGARITA NAVARRO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 0 | 95180736848 | 0 | 95180736848 | 0 | PENDIENTE POT CONTRATAR OBRA | PENDIENTE POR CONTRATAR INTERVENTORIA | 1677 del 10/05/2023 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0.0005 | [8 empty] | SITUACIÓN REAL: Proyecto en estado contratado en ejecución. OBSERVACIÓN: El Proyecto tiene pendiente la contratacion de la obra y la interventoría. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar la contratación de obra e interventoria en el menor tiempo posible a fin de mantener una buena calificación en el IGPR y evitar seguimiento de organos de control. |  | 50 | #N/A | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
50 | 2020000100149 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y ENFERMEDADES PARASITARIAS, TROPICALES E INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ | MONICA PUERTO | EDINSON ANGARITA NAVARRO | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | O | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 300000000 | 2300000000 | 0 | Incommerce S.A.S | No Aplica | 93 del 15 de mayo de 2020 |  |  | 44048 | 44651 |  |  |  | 1 | 0.9996 | [6 empty] | 0 |  | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado Terminado. OBSERVACIÓN: Proyecto con fecha de terminación según GESPROY desde el 31/03/2022. RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar el trámite del cierre del proyecto. |  | 90 | #N/A | TERMINADO | 90 | 90 | 90 | 90 | 85.5 | 100 | #N/A | #N/A | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
51 | 2012000050018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE. PREINVERSION Y MANTENIMIENTO PARA VIAS SECUNDARIAS | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO |  |  |  | 1806906263 | [8 empty] | 1806906263 |  | UNION TEMPORAL CONSULVIALES | COOPROCONAS | 41187 | 003 | [6 empty] | 1 | 0.9994 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
52 | 2012000050019 | MANTENIMIENTO DE CORREDORES VIALES, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO |  |  |  | 16786339128 | [8 empty] | 16786339128 |  | Consorcio Vial Cucutilla- Consorcio Gramalote - Alto Chiquito - Consorcio Construvial - Consorcio Vial RAES Chinácota-Ragonvalia-Herrán - Consorcio Vial RAES Teorama-San Calixto - Unión Temporal Chinácota - Toledo 2013 - Consorcio Vial La Playa | Unión Temporal Interventoría Astilleros - Tibú, Sardinata - Las Mercedes - Union Temporal Vías Competitivas - Consorcio Interventoría Mónoga | 41187 | 003 | [6 empty] | 1 | 0.9949 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
53 | 2012000050020 | FORMULACIÓN PROGRAMA DE ELECTRIFICACIoN RURAL ZONA DEL CATATUMBO Y PROVINCIA DE OCAÑA FASE III | SECRETARIA GENERAL | DIEGO CARRILLO MENDOZA | DIEGO CARRILLO MENDOZA |  | 37789720793 |  | 15000000000 | [8 empty] | 52789720793 |  | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER | N/A | 41271 | 004 | [6 empty] | 0.9866 | 0.9187 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
54 | 2012000050045 | ADQUISICIN Y DOTACION DE GUIAS DE APRENDIZAJE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS , NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE EDUCACION | PASTOR PIÑERES VELANDIA | PASTOR PIÑERES VELANDIA |  |  |  | 2000000000 | [8 empty] | 2000000000 |  | Estrategica Comunicaciones LTDA | N/A | 41271 | 004 | [6 empty] | 1 | 99.49 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
55 | 2012000050046 | ADQUISICIN Y DOTACIoN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA GENERAL | Abdon Cuadros | Abdon Cuadros |  |  |  | 2500000000 | [8 empty] | 2500000000 |  | Industrias Vicar | N/A | 41271 | 004 | [6 empty] | 1 | 0.995 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
56 | 2012004540022 | INSTALACIÓN DE ACABADOS ARQUITECTONICOS DEL NUEVO SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | GEOVANY ENRIQUE MARTINEZ CARDENAS | GEOVANY ENRIQUE MARTINEZ CARDENAS |  |  | 17815534 | [9 empty] | 17815534 |  | BILBAO DISTRIBUCIONES E.U | CARLOS ANDRES PEREZ CARVAJAL | 41270 | 005 | [6 empty] | 1 | 0.9984 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
57 | 2013000050017 | ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA VIA SECUNDARIA PUENTE GOMEZ-PUENTE CUERVO Y ALTERNATIVAS DE CONEXION CON VIA VILLACARO, GRMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO |  |  |  | 893025966 | [8 empty] | 893025966 |  | UNIÓN TEMPORAL DISEÑOS VIALES | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA VÍA VILLACARO | 41502 | 007 | [6 empty] | 1 | 0.999 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
58 | 2013000050029 | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS FINCAS CAFETERAS COMO EMPRESAS SOSTENIBLES EN NORTE DE SANTANDER. | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | WILMAR AREVALO SANCHEZ | WILMAR AREVALO SANCHEZ |  | 23097328000 |  | 4000000000 |  |  |  |  | 1144000000 |  |  |  | 27097328000 |  | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | N/A | 41502 | 007 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
59 | 2013000050055 | MEJORAMIENTO VIA LA DONJUANA - CHINACOTA, MUNICIPIO DE CHINCOTA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | Samuel Darío Medina Parra | Samuel Darío Medina Parra |  |  |  | 45436999405.8 | [8 empty] | 45436999705.8 |  | CONSORCIO LA DON JUANA - CHINACOTA | UNION TEMPORAL LA DONJUANA 2014 | 41579 | 012 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
60 | 2013000050057 | ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA VIA SECUNDARIA DESDE EL CORREGIMIENTO DE CORNEJO HASTA PUENTE GOMEZ, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO | JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO |  |  |  | 4513238694 | [8 empty] | 4513238694 |  | UNION TEMPORAL DIVICO | CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 02 | 41628 | 015 | [6 empty] | 1 | 0.9999 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
61 | 2013000050058 | ESTUDIOS Y DISEÑO TECNICOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIN, CUCUTILLA, EL CARMEN, HACARi, HERRAN, MUTISCUA, RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | Samuel Darío Medina Parra | Samuel Darío Medina Parra |  |  |  | 4020719077 | [8 empty] | 4020719077 |  | UNIÓN TEMPORAL MUNICIPIOS N.S 2014 | Consorcio Norte de Santander 01 | 41628 | 015 | [6 empty] | 1 | 0.9999 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
62 | 2013000050060 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CACAOTERO NODO CATATUMBO , NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | LEONEL RODRIGUEZ PINZON | LEONEL RODRIGUEZ PINZON |  | 3596980780 |  | 1276893539 |  |  |  |  | 36000000 |  |  |  | 4908874319 |  | ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES CACAOTEROS | N/A | 41639 | 015 | [6 empty] | 1 | 0.9999 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
63 | 2013000050061 | FORTALECIMIENTO DE LOS AGRICULTORES, AFILIADOS A COAGRONORTE, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | LEONEL RODRIGUEZ PINZON | LEONEL RODRIGUEZ PINZON |  | 700353462 |  | 800000000 | [8 empty] | 1500353462 |  | CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A | N/A | 41975 | 0028 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
64 | 2013000050066 | APOYO A LA COFINANCIACIÓN A LOS PROYECTOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | HENRY NUÑEZ | HENRY NUÑEZ |  | 15544188491 |  | 2475714390 | [8 empty] | 18019902881 |  | ASOCIACION DE USUARIOS DE DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA ASOHATOS | N/A | 41558 | 0011 | [6 empty] | 1 | 0.9377 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
65 | 2013000050068 | MANTENIMIENTO VA PUENTE GOMEZ-SALAZAR, MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | GUSTAVO LAMUS MURILLO | GUSTAVO LAMUS MURILLO |  |  |  | 8236518896.5 | [8 empty] | 8236518896.5 |  | UNION TEMPORAL PUENTE GOMEZ | UNION TEMPORAL SALAZAR 2014 | 41808 | 022 | [6 empty] | 1 | 0.9962 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
66 | 2013000050076 | REHABILITACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL RiO ZULIA POR AFECTADO POR LA OLA INVERNAL DE SEPTIEMBRE DE 2011 A JUNIO DE 2012 CuCUTA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | OMAR VILLAMIZAR LUCIANI | OMAR VILLAMIZAR LUCIANI |  | 4235361900 |  | 750000000 | [8 empty] | 4985361900 |  | ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA | N/A | 41619 | 0014 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
67 | 2013000050082 | CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | DIEGO CARRILLO MENDOZA | DIEGO CARRILLO MENDOZA |  | 3000000000 |  | 11413257169 | [8 empty] | 14413257169 |  | CONSORCIO ABREGO 2014 | INTERVENTORIA DEL NORTE SAS | 42199 | 0044 | [6 empty] | 1 | 0.9998 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
68 | 2013000050084 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN LA INSTITUCIoN EDUCATIVA AGUAS CLARA, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | GEOVANNY MARTINEZ | GEOVANNY MARTINEZ |  | 600000000 |  | 257142857 | [8 empty] | 857142857 |  | CONSORCIO AGUAS CLARAS | CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 2014 | 41808 | 0022 | [6 empty] | 1 | 0.9999 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
69 | 2013000050086 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN LA INSTITUCIoN EDUCATIVA JUAN BOSCO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | LUCY ELENA URON RINCON | LUCY ELENA URON RINCON |  | 500000000 |  | 214285714 | [8 empty] | 714285714 |  | CONSORCIO ARBOLEDAS | CONSORCIO COLOCCI | 41808 | 0022 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
70 | 2013000050087 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN LA INSTITUCIoN EDUCATIVA LA SALLE, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | GEOVANNY MARTINEZ | GEOVANNY MARTINEZ |  | 500000000 |  | 214285714 | [8 empty] | 714285714 |  | CONSORCIO SOLUCIONES EDUCATIVAS OCAÑA | CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 2014 | 41808 | 0022 | [6 empty] | 1 | 0.9979 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
71 | 2013000050088 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO TeCNICO LOS PATIOS KILOMETRO 8, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | LUCY ELENA URON RINCON | LUCY ELENA URON RINCON |  | 1000000000 |  | 428571429 | [8 empty] | 1428571429 |  | CONSORCIO K8 | LAURA MARITZA RAMÍREZ MANTILLA | 41808 | 0022 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
72 | 2013000050089 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN LA INSTITUCIoN EDUCATIVA SANTIAGO APoSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | LUCY ELENA URON RINCON | LUCY ELENA URON RINCON |  | 300000000 |  | 128571429 | [8 empty] | 428571429 |  | SOCIEDAD CONSORCIO YEHOSUA S.A.S | CONSORCIO COLOCCI | 41808 | 0022 | [6 empty] | 1 | 0.9998 |  |  | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
73 | 2013000050090 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN LA INSTITUCIoN EDUCATIVA SAN BERNARDO DE BATA, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 428571429 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
74 | 2013000050091 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNA BATERiA SANITARIA, LABORATORIO Y RESTAURANTE EN EL INSTITUTO TeCNICO PATIOS CENTRO 2, SEDE LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 2371000423 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
75 | 2013000050092 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS, UNA BATERiA SANITARIA Y RESTAURANTE INSTITUCIoN AGRiCOLA REGIoN DEL CATATUMBO, MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 1428571429 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
76 | 2013000050093 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS Y UNA BATERiA SANITARIA EN COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA, MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 1000000000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
77 | 2013000100140 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, VIRTUAL, DIGITAL Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIoN, A TRAVeS DE LA INVESTIGACIoN COMO ESTRATEGIA PEDAGoGICA APOYADA EN LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | [14 empty] | 48146747000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
78 | 2014000050015 | ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VA TERCIARIA HACARi-SAN CALIXTO-EL TARRA, ANILLO VIAL PARA LA PAZ DEL CATATUMBO, MUNICIPIOS DE HACARi, SAN CALIXTO Y EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 4626630821 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
79 | 2014000050021 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIoN VIAL AVENIDA LAS AMERICAS-AUTOPISTA ATALAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSe DE CuCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 41494327266.51 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
80 | 2014000050022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIN A PUNTOS CRITICOS MEDIANTE LA UTILIZACIoN DE COMBOS DE MAQUINARIA, ViAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, TODO EL DEPARTAMENTO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 22698302713 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
81 | 2014000050025 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, LOS PATIOS, SANTIAGO, EL CARMEN Y CHINACOTA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 799237763 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
82 | 2014000050026 | CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBu, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 22499806345 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
83 | 2014000050027 | MEJORAMIENTO DE LA VA PUENTE GOMEZ - SALAZAR, TRAMOS K 9+000 AL K 11+600 Y K16+900 AL K 18+358, MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 47351609283.7 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
84 | 2014000050032 | CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO LA FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 14402989268 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
85 | 2014000050041 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE FiSICA QUiMICA Y CIENCIAS NATURALES PARA 102 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 6800595818.32 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
86 | 2014000050059 | MEJORAMIENTO VIAL TEORAMA - LAS MERCEDES (LLANO GRANDE) K0+000 - K1+000, MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 3495450595 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
87 | 2014000050060 | MANTENIMIENTO DE LA VA SECUNDARIA EL CRUCE-LA PLAYA DE BELEN, DESDE K0+00 HASTA K5+00, MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2179580604 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
88 | 2014004540008 | Implementación PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA AGROFORESTAL CAUCHO NATURAL PIÑA,BENEFICIANDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ASOCATI EN EL MUNICIPIO DE TIBu, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | [14 empty] | 1118629000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
89 | 2014004540027 | FORTALECIMIENTO EN EL TRASLADO DE LOS USUARIOS DE LAS IPS DE EL TARRA Y TIBU, A UN MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 457000000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
90 | 2015000050009 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y TABLEROS ACRiLICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 3811954400 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
91 | 2015000050011 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 6199103932 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
92 | 2015000050018 | MEJORAMIENTO DE LA VA LA SANJUANA BUCARASICA, DESDE EL K0+000 HASTA EL K0+300 Y DESDE K9+960 HASTA EL K13+660, MUNICIPIO DE BUCARASICA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 7290036276 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
93 | 2015000050032 | MEJORAMIENTO DE LA VA CHINACOTA TOLEDO, SECTOR TOLEDO-MEJUE K1+400 AL K6+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 14609557084 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
94 | 2015000050033 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE AGUALASAL A PUENTE LEN, EN ZONAS DE INFLUENCIA MINERA EN EL MUNICIPIO DE CuCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5717706049 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
95 | 2015000050039 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS METaLICAS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 24880154146 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
96 | 2015000050042 | Implementación DE 200 HECTaREAS DE FORESTALES ACACIA MAGNIUM PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ASOGPADOS, DEL MUNICIPIO DE TIBu, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 1407120192 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
97 | 2015000050061 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIoN INSTITUCIoN EDUCATIVA AGUSTINA FERRO, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 12183018764 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
98 | 2015000050064 | ADQUISICIN EQUIPOS BIOMEDICOS Y DOTACIoN BaSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIoN EN SALUD IPS HOSPITAL SARDINATA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 2031759718 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
99 | 2015000050070 | MEJORAMIENTO DE LA VA CUCUTILLA - ARBOLEDAS, TRAMO K0+000 AL K1+000, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5296759173.55 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
100 | 2015000050076 | DOTACIÓN DE TRES MEGACOLEGIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ABREGO, TIBu Y VILLA DEL ROSARIO EN NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 1155912508.37 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
101 | 2015000050087 | MEJORAMIENTO DE LA VA RAGONVALIA -CHINACOTA, DEL K0+000 AL K1+000, MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 6732217513 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
102 | 2015004540037 | FORTALECIMIENTO EN EL TRASLADO DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIO TIB, EL TARRA Y SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 926399822 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
103 | 2016000050002 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JoVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2016 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 28179991087 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
104 | 2016000050003 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAZADO ASTILLEROS TIB, TRAMO PR 31+ 000 - PR 41+000 Y PR 48+000 - PR 50+000, ViA ASTILLEROS TIBu, CORREDOR VIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 2653530679.13 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
105 | 2016000050004 | MEJORAMIENTO TRAMO VIAL CORNEJO PUENTE GMEZ K0+000 AL K2+800, SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 7260999834 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
106 | 2016000050040 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL PARA EL ACCESO, USO Y apropiación TIC DE LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD TODO EL DEPARTAMENTO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA TIC | [14 empty] | 18438249000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
107 | 2016000050041 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE MORA Y FRIJOL EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL FENoMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | [14 empty] | 1635160586 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
108 | 2016000050043 | MEJORAMIENTO TRAMO VIAL HERRN - RAGONVALIA DEL K0+000 AL K1+000, MUNICIPIO DE HERRaN, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 7023110539.6 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
109 | 2016000050050 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JoVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2017 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 53927575929 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
110 | 2016000050057 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTICOLA CON APLICACIoN DE FOSFOENMIENDAS ORGANICAS E INORGANICAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | [14 empty] | 2200000000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
111 | 2016000050060 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA LNEA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | [14 empty] | 2838895645 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
112 | 2016000100030 | DESARROLLO ESTRATGICO AGROECOLoGICO CON USO DE TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE CULTIVOS PROMISORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | [14 empty] | 10778516150 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias
113 | 2017000050006 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | [14 empty] | 11998501724 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
114 | 2017000050007 | MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ DEL K2+800 AL K3+200, SAN CAYETANO | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5545400332.45 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
115 | 2017000050008 | Mejoramiento de la vía El Carmen - Otaré del K0+000 al K3+000 El Carmen | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 13721372691 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
116 | 2017000050012 | MEJORAMIENTO TRAMO VIAL K0+000 AL K1+900 PUENTE GÓMEZ - PUENTE CUERVO, GRAMALOTE | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5631964673 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
117 | 2017000050021 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS VÍAS SECUNDARIAS PRIORIZADAS VIGENCIA 2017, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 4325518641.65 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
118 | 2017000050025 | CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 9443559871.53 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
119 | 2017000050032 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA TIC | [14 empty] | 18554058518 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
120 | 2017000050058 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL TECNOPARQUE Y LA TECNOACADEMIA CÚCUTA | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 6676138202 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
121 | 2017000050066 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2018 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 29522428477 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
122 | 2017000050075 | Construcción placa huella tramos viales priorizados de vías terciarias de los Municipios de Lourdes, Gramalote y Salazar | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 3499935510 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
123 | 2017000050076 | CONSTRUCCIÓN SEDE AGROPECUARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO – SENA, EL ZULIA | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 15934163090 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
124 | 2017000050092 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SOBRE LA VÍA PUENTE GOMEZ - PUENTE CUERVO, DEL K1+900 AL K2+500, NORTE DE SANTANDER | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 14281283955.47 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
125 | 2018000050006 | Mejoramiento EN TRAMOS DE VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE Los Patios, San Cayetano, Norte de Santander | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 2835540696 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
126 | 2018000050007 | Mejoramiento de sitios críticos identificados de las Vías Terciarias priorizadas en los Municipios de Villa Caro, Abrego, Ocaña, Norte de Santander | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 4011719821 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
127 | 2018000050017 | Mejoramiento EN TRAMOS DE VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE Durania, Bochalema, Norte de Santander | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 2496139245 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
128 | 2018000050021 | FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA MENORES DE 5 AÑOS , DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 4207178712 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
129 | 2018000050028 | Mejoramiento en tramos de las vías terciarias priorizadas de los Municipios de Cachirá, La Esperanza, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2243583583 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
130 | 2018000050029 | Mejoramiento vías terciarias priorizadas, con placa huella, municipios de Cacota, Mutiscua, Pamplonita y Silos, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 4528398129 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
131 | 2018000050042 | Aplicación de Enmiendas Calcáreas Para Corregir la Acidez del Suelo en Áreas Destinadas a la Producción de Café y Pastos Ubicadas en los Municipios del Departamento Norte de Santander | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | [14 empty] | 2598233000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
132 | 2018000050043 | Mejoramiento de vías terciarias en los Municipios de Arboledas y Cucutilla, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2987677134 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
133 | 2018000050051 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA SECUNDARIA LA DON JUANA - DURANIA, DESDE EL K2+000 HASTA EL K10+320 DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA Y DESDE EL K10+320 HASTA EL K12+820 DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2636734374 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
134 | 2018000050060 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2019 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 62851351318 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
135 | 2018004540203 | Construcción DE PUENTE SOBRE LA CALLE 1RA, HACIA EL BARRIO LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE Durania, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 805542000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
136 | 2019000050014 | Mejoramiento en tramos de vias terciarias priorizadas en los Municipios de Chinacota, Ragonvalia y Herran, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2999999439 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
137 | 2019000050015 | Mejoramiento en tramos de las vías terciarias priorizadas de los Municipios de Toledo, Labateca, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2566142673.8 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
138 | 2019000050021 | Estudios PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUALASAL - BANCO DE ARENA, ABSCISAS PR0+500 - PR4+500, DEPARTAMENTO Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 708700708.45 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
139 | 2019000050057 | Pavimentación de la vía de acceso al casco urbano, municipio de San Cayetano, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 3385302835 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
140 | 2019000050076 | Construcción de placa huella en la vía Alto Chiquito - Villa Caro, del Municipio de Villa Caro, Departamento Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5427769116 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
141 | 2019000050082 | Estudios y Diseños para el mejoramiento de la Vía Astilleros Tibú tramos PR 41+000 PR 42+500, PR 43+200 - PR 44+000 Y PR 53+000 - PR 67+700, Departamento Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 5327193591.95 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
142 | 2019000050083 | Mejoramiento de la vía secundaria Cáchira - La Primavera, Municipio de Cáchira, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 3806959605 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
143 | 2019000050092 | Servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas oficiales durante la vigencia 2020 en los municipios no certificados en educación del Departamento Norte de Santander | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 31611998558.7 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
144 | 2019004540015 | Estudios Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE AGROPECUARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - SENA, EL ZULIA Norte de Santander | PROYECTOS ESPECIALES | [14 empty] | 718987576 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
145 | 2019004540094 | Mejoramiento VIAL Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 18 DE LOS BARRIOS COMUNEROS Y EL TARRITA DEL MUNICIPIO DE El Tarra, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 3841807410 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
146 | 2019004540135 | Mejoramiento DE LA VIA EL BALCON - LA CAPILLA MEDIANTE PLACA HUELLA EN EL K12+480 HASTA EL K12+724 Y DEL K12+140 HASTA EL K12+377, MUNICIPIO DE Bucarasica, Norte de Santander | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 1305432635 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
147 | 2020000050039 | Servicio de alimentación escolar a niños niñas adolescentes y jovenes de instituciones educativas oficiales durante la vigencia 2021 en los municipios no certificados en educación del Departamento Norte de Santander | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 31673800000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
148 | 2021000050011 | Servicio de alimentación escolar a niños niñas adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Oficiales durante la vigencia 2022 en los municipios no certificados en educación del Departamento Norte de Santander | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 35270400000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | Región Centro Oriente
149 | 20181301010051 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CLUB DE LEONES – LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 2383654260 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
150 | 20181301010053 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA FLORIDA – SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 1000000000 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
151 | 20181301010054 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL BALCÓN – LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 999867790 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
152 | 20181301010461 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, REGIÓN OCCIDENTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 4767518107.45 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
153 | 20181301010823 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL HACIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 999999995 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
154 | 20181301010834 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR GUAMALITO - EL CAJÓN, MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE VIAS | [14 empty] | 1024369826 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
155 | 20181301011266 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DE LAS REGIONES CENTRO, NORTE, ORIENTAL, SURORIENTAL , Y SUROCCIDENTAL,DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | [14 empty] | 9324389703.98 | [15 empty] | COLOMBIA | NORTE DE SANTANDER | [8 empty] | CERRADO | [8 empty] | OCAD PAZ
156 | 2023004540008 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | OLGER LOPEZ | OLGER LOPEZ | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 15097842409 |  |  |  | 15097842409 | 0 | 0 | 15097842409 | 0 | 15097842409 | 0 | CONSORCIO FORTALECIMIENTO AGRICOLA NORTE DE SANTANDER | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S. | 45105 | 2104 | 45183 | 45257 | 45438 |  |  | 30 | 0.0006 | 0 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos: Sin registro información detallada de contratos | SITUACIÓN REAL: El proyecto se encuentra en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN: el proyecto avanza de acuerdo a la programación actual; RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar seguimiento detallado a cada uno de los componentes y tiempos de la actual programación para mantener la calificación positiva del proyecto. |  | 100 | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
157 | 20201301010550 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA, PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 9730757603 | 9730757603 | 0 | 0 | 9730757603 | 0 | 9730757603 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | CONSORCIO INGESARA 2022 | 44357 | 51 | 44512 | 45014 | 45258 | 45258 |  | 244 | 0.0836 | 0.0446 |  |  | Colombia | Norte de Santander | TIBU | 2020-2021 | 1 | Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 2524 | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos aumentando las cuadrillas y equipo en campo, así mismo el recurso de la interventoría se agota y hacer un ajuste para ser llevado al ocad paz retrasaría la terminación del proyecto. Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto |  | 60.5 | 56 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCAD PAZ
158 | 20201301010551 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA DE PLANEACION | MARCELA ANGULO | FABIANNY DUARTE | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 |  |  |  | 8939790923 | 8939790923 | 0 | 0 | 8939790923 | 0 | 8939790923 |  | EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | UNION TEMPORAL SSFVA-SARDINATA 2022 | 44357 | 51 | 44512 | 44771 | 45248 | 45248 |  | 244 | 0.6024 | 0.3696 |  |  | Colombia | Norte de Santander | SARDINATA - OCAÑA | 2020-2021 | 0 |  | Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución en los tiempos previstos contratando los técnicos para las instalaciones internas y garantizar las visitas de la interventoría para su validación y funcionamiento, Se recomienda revisar el operador para garantizar la sostenibilidad del proyecto. teniendo en cuenta que el proyecto contempla la compra e instación de equipos y plataforma para su fin. y por parte de la entidad se certifico garantizar la operación y sostenibilidad del proyecto. Se recomienda realizar los trámites pertinentes para que se refleje los pagos realizados en el aplicativo GESPROY |  | 100 | 82 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCAD PAZ
159 | 2022000050025 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 0 | 0 | 36344685699 |  |  |  | 36344685699 | 0 | 0 | 36344685699 | 0 | 36344685699 |  | UNION TEMPORAL NORTE ESTRATEGICO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 44932 | 9 | 44992 | 45048 | 45141 | 45141 | 45257 | 150 | 0.9564 | 0.979 |  | RESOLUCION PROYECTADA | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 0 |  | EL PROYECTO TIENE ACTA DE RESOLUCION PROYECTADA Y ESTA EN LOS TIEMPOS LIMITES PARA SU CIERRE, SE RECOMIENDA AGILIZAR LA REVISION Y POSTERIOR FIRMA PARA CARGUE DE CIERRE | PROYECTO CRITICO | 87.5 | 50 | PARA CIERRE | 87.5 | 88.3 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Región Centro Oriente
160 | 2023004540028 | SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SECRETARIA GENERAL | JAVIER NAVIA | LAURA LARA | FABIANNY DUARTE | 7297523688 | 15811301324 |  |  |  |  | 15811301324 | 0 | 0 | 15811301324 | 7297523688 | 23108825012 |  | UNION TEMPORAL NORTE PROGRESIVO | SUPERVISION GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 14/07/023 | 2198 | 45140 | 45169 | 45230 | 45230 |  | 75 | 0.9627 | 0.9742 |  |  | Colombia | Norte de Santander | Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villa Caro, Bucarasica, El Tarra, Sardinata, Tibú, Abrego, Cachirá, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa Del Rosario, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Silos, Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo | 2022-2023 | 1 | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 75 | SE RECOMIENDA REALIZAR ACTAS DE LIQUIDACION PARA SU POSTERIOR CIERRE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS |  | 98 | 75 | TERMINADO | 98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

## DIN 2
[16 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | (Varios elementos)
Cuenta de OCAD | Etiquetas de columna | [7 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de ESTADO | Etiquetas de fila | Cuenta de ESTADO | Etiquetas de columna |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de ESTADO
Etiquetas de fila | CERRADO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | PARA CIERRE | TERMINADO | Total general |  | CERRADO | 107 | Región Centro Oriente | Etiquetas de fila | CERRADO | PARA CIERRE | Total general | Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias | 7
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias | 2 | 5 |  |  |  | 2 | 9 |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 30 | Total general | PROYECTOS ESPECIALES | 12 |  | 12 | CERRADO | 2
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 38 | 21 | 2 | 3 |  | 9 | 73 |  | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 9 |  | 9 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 4
OCAD PAZ | 8 | 4 |  |  | 3 | 3 | 18 |  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3 |  | SECRETARIA DE EDUCACION | 1 |  | 1 | TERMINADO | 1
Región Centro Oriente | 59 |  |  |  | 1 |  | 60 |  | PARA CIERRE | 4 |  | SECRETARIA DE VIAS | 24 |  | 24 | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 54
Total general | 107 | 30 | 2 | 3 | 4 | 14 | 160 |  | TERMINADO | 14 |  | SECRETARIA GENERAL | 13 | 1 | 14 | CERRADO | 38
[9 empty] | Total general | 160 |  | Total general | 59 | 1 | 60 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 13
[16 empty] | TERMINADO | 3
[16 empty] | OCAD PAZ | 18
INSTANCIA DE APROBACIÓN | CERRADO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | PARA CIERRE | TERMINADO | TOTAL GENERAL | No | ESTADO | NÚMERO DE PROYECTOS | [5 empty] | CERRADO | 8
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | CERRADO | 107 | [5 empty] | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 4
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 38 | 21 | 2 | 3 | 0 | 9 | 73 | 2 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 30 | [5 empty] | PARA CIERRE | 3
OCAD PAZ | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2 | [5 empty] | TERMINADO | 3
Región Centro Oriente | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3 | [5 empty] | Región Centro Oriente | 60
TOTAL GENERAL | 107 | 30 | 2 | 3 | 4 | 14 | 160 | 5 | PARA CIERRE | 4 | [5 empty] | CERRADO | 59
[8 empty] | 6 | TERMINADO | 14 | [5 empty] | PARA CIERRE | 1
[9 empty] | TOTAL GENERAL | 160 | [5 empty] | Total general | 139
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.