## PLAN DE TRABAJO 2025
|  | MACROPROCESO: SOPORTE | [51 empty] | MS-TH-PA-09
|  | PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO | [51 empty] | Fecha: 3-01-2021
|  | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE | [51 empty] | Versiòn 2.
FECHA IMPLEMENTACION: |  | 2025-01-01 | TITULO DEL PROGRAMA |  | PLAN ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | FRECUENCIA DE MEDICION | [5 empty] | MENSUAL | [10 empty] | FECHA REVISIÓN AUDITORIAS: | [13 empty] | ANUAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO: |  | Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019, en la organización GOBERNACIÒN DE NORTE DE SANTANDER, y determinar cómo se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.
RECURSOS |  |  |  |  | AUTORIDAD |  |  | RESPONSABLE SG-SST |  |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | [7 empty] | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | AREA DE APLICACIÓN | [8 empty] | PERSONAL DE LA EMPRESA
ITEM | OBJETIVOS DEL SG-SST | LINEA | ACTIVIDAD | RESPONSABILIDADES | OBSERVACION | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | Financiero | Técnico | Personal
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. Promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para brindar protección y salud a todos los trabajadores de la entidad | BÁSICO LEGAL SG-SST | Asignación de recursos para la implementacion del SG-SST de aceurdo a sus necesidades. | Gobernador/ Responsable del SG-SST | Recursos Asignados mediante ordenanza N° 0012del 20/12/2023. | X |  | Equipo SST | P | bar: 1
E | bar: 1
|  |  | Actualización de politicas del SG-SST: Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo Politica Prevencion del consumo de alcohol Prevencion del Acoso Laboral | Gobernador/ Responsable del SG-SST | Cambio de Representante legal de la Gobernacion. Aprobacion mediante resolucion Socializacion mediante proceso de induccion. |  | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 1
E | bar: 1
|  |  | Actualizacion y divulgacion de los objetivos del SG-SST | Responsable del SG-SST | Matriz de objetivos metas e indicadores, divulgacion mediante el proceso de induccion. |  | X | Equipo SST | P | bar: 1
E | bar: 1
|  |  | Actualizacion de la matriz de Roles y Responsabilidades | Responsable del SG-SST | Documentar la socializacion de los roles y responsabildiades mediante la induccion. |  | X | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Inducciòn SG-SST Generalidades del SG-SST-SSGSS- Conceptos legales AT EL- DEC. 1072 Y RES 0312 DE 20219 | Responsable del SG-SST | Mantener el proceso documentado Capacitación roles Socialización politicas Peligros y Riesgos |  | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
|  |  | Capacitación de Identificacion de peligros y riesgos | Responsable del SG-SST | Capacitación en la inducción |  | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales. | Responsable del SG-SST | Minimo una vez al año. | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de Peligros y riesgos. | Responsable del SG-SST | Por cada centro de trabajo. | X | Cartelera informativa | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Socializacion de reglamento de higiene y seguridad industrial. | Responsable del SG-SST | Mediante el proceso de la inducción y/o reinducción. | X | Plegables, Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
|  |  | Elaboracion y Seguimiento del plan de trabajo anual | Responsable del SG-SST | Seguimiento Mensual | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Elaboracion y Seguimiento al plan de Capacitaciones | Responsable del SG-SST | Seguimiento Mensual | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Elaboracion y Seguimiento al cronograma de inspecciones | Responsable del SG-SST | Seguimiento Mensual | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Mediciòn de los indicadores del SG-SST | Responsable del SG-SST | Seguimiento Mensual | X | X | Equipo SST- Talento Humano | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Reportar oportunamente e investigar los accidentes de trabajo en un plazo no mayor a 15 dias. | Responsable del SG-SST | Basado en los lineamientos de la Resolucion 1401/2007. | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Realizar seguimiento al cierre de los planes de accion generados de las investigaciones. | Responsable del SG-SST | Mantener los soportes de los cierres en archivo adjunto a los informes de las investigaciones. | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Documentar las Acciones correctivas y preventivas y de Gestion del Cambio aplicado al SG-SST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Mantener el registro en la matriz de Mejora continua mensual. | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Programación de auditoria interna del SG-SST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Una vez al año Socializar informe al copasst, secretario general. | X | X | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Rendicion de cuentas | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Una vez al año debe rendir cuentas, copasst, covila,responsable SG-SST. |  | X | Equipo SST- Equipo Auditor | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Revision por la alta Direccion | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Socializar informe al copasst, secretario general. |  | X | Equipo SST- Talento humano- Alta direcciòn | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Autorrerporte y evaluación estandares minimos ARL - MinTrabajo | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | En cuemplimiento a la circular dada en el periodo por el ente de control. | X |  | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Celebracion de la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas |  | X |  | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
2 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ PARITARIO DE SST | Reuniones mensuales | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Reuniones mensuales | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Participar en la revision de la politica de seguridad y salud en el trabajo | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Dejar documentado el proceso de revision. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Participar en las Investigaciònes que se presenten A.T.- E..L | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Mantene la evidencia de los infomes de investigacion. | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitaciòn roles y responsabilidades | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Normatividad legal vigente. COPASST. 1072/2015 Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn en Identificaciòn de Peligros e inspecciones de seguridad | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn de Investigacion de accidentes de trabajo - Curso- Capacitación de 50 horas SGSST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Basado en los lineamientos de la Resolucion 1401/2007. Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Socializacion de las medidas preventivas y correctivas implementadas por el SG-SST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Socializacion de las medidas preventivas y correctivas implementadas por el SG-SST | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Socialización resultados de Auditoria del SG-SST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Socialización a los miembros del comité los alcances y resultados de la auditoria. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Rendicion de cuentas | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | El COPASST socializara la rendición de cuentas y como soporte el respectivo informe | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Participacion de la socializacion del informe de revision por la alta direccion. | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Dejar documentado el proceso de participacion. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 2
E | bar: 2
3 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Reuniones trimestrales | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Reuniones trimestrales | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitación Funciones y Responsabilidades del comité de convivencia laboral y reglamento interno | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Normatividad Legal Vigente | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn Prevencion del acoso laboral | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Capacitar a los miembros del comité de convivencia laboral y que estos apropien los conocimientos | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en liderazgo y toma de decisiones | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Capacitar a los miembros del comité de convivencia laboral y que estos apropien los conocimientos | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Rendición de cuentas COVILA | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | El COVILA socializara la rendición de cuentas y como soporte el respectivo informe | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
4 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos e Intervenir y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | INSPECCIONES | Inspecciones puestos de trabajo de acuerdo a solicitud | Responsable SG-SST Terapeuta Ocupacional Esp. SST | Inspecciones puestos de trabajo a los funcionarios que ingresaron nuevos y a los que se les han realizado cambios Realizar informe y debido seguimiento | X | Lista de verificaciòn de condiciones, computador y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones e inventario de gabinetes contra incendios | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones extintores | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones camillas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones botiquin | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones Orden y aseo | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones riesgo de alturas (Escaleras tipo Avion ) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Inspecciones Locativas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Revisar en las diferentes secretarias y/o centros de trabajo y diligenciar la respectiva lista de verificación | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
5 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | Actualización del SVE Desordenes musculoesqueleticos | Terapeuta Ocupacional Esp. SST | Realizar encuesta a los funcionarios sobre las condiciones del puesto de trabajo y molestias musculares | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Entrega de Sillas ergonomicas | Secretaria General-Equipo SST | Entrega de sillas ergonomicas a las diferentes sedes | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Inspecciones de Puesto de Trabajo | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar las Inspección de Puesto de Trabajo según los cambios ergonomicos realizados por la empresa | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion de manejo de cargas | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que cuentan con funciones de archivo, mantenimiento y servicios generales | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en prevención de Discopatía Lumbar y enfermedades de columna vertebral | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que presentan dolencias, molestias y diagnosticos asociados a desordenes musculoesqueleticos | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Concurso de pausas activas | Responsable del SG-SST Apoyo de contratistas | Realizar el concurso por secretaria evaluado participación e innovación | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Entrega de Mouse Ergonómicos y reposapiés | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar entrega a todos los funcionarios de Mouse Ergonómicos y reposapiés a los que lo requieran | x | Computador , video Beam , herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación de Sindrome de Manguito Rotador, Epicondilitis y Tunel Carpiano | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que presentan dolencias, molestias y diagnosticos asociados a desordenes musculoesqueleticos | X | Herramientas ofimaticas y digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Analisis de Puesto de Trabajo | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar los Analisis de Puesto de Trabajo que sean solicitados por la ARL, EPS o Junta de Calificación para la respectiva PCL | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
6 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PSICOSOCIAL | Socialización del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Autoestima y proyecto de vida | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Resiliencia | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Prevención de la violencia fisica y mental | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Adopción de programas mindfulness, o atención plena con el propósito de contribuir a reducir el estrés | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Sindrome de agotamiento BURNOUT | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Conductas suicidas, y adopción de herramientas de ayuda y manejo de situaciones difíciles | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Manejo adecuado de la depresión y la ansiedad | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Catarsis emocional grupal | Psicólogas | Realizar a funcionarios por grupos focalizados según los resultados de la Bateria de Riesgo Psicosocial. | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
|  |  | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial | Psicologo en Seguridad y Salud en el Trabajo Externo | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 1
E | bar: 1
|  |  | Elaboración de la batería de riesgo psicosocial | Psicologo en Seguridad y Salud en el Trabajo Externo | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 2
E | bar: 2
|  |  | Elaboración del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial | Psicologo en Seguridad y Salud en el Trabajo Externo | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 3
E | bar: 3
7 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo. | PROGRAMA GESTIÓN DE LA SALUD | Revision del profesiograma y archivo de documentacion de la acreditacion de la IPS | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Solicitar a la IPS y a la Arl apoyo pata rebision de los profesiogramas | X | X | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Informe de condiciones de salud | IPS | Teniendo en cuenta los resultados de los examenes ocupacionales de la vigencia anterior la Ips envia el informe de condiciones de salud. | x | X | Equipo SST- IPS que realiza los examenes | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Examenes ocupacionales ingreso, periodicos y retiro | IPS Responsable SG-SST | Realizar los examenes según el profesiograma | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Actualizaciòn de la base de datos sobre recomendaciones y restricciones medico laborales | Responsable SG-SST Funcionario SST | Diligenciar la matriz de recomendaciones medicas y discriminar los funcionarios que presentan antecedentes de salud | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Entrega de recomendaciones de examenes ocupacionales | Responsable SG-SST Funcionario SST | Realizar el diligenciamiento del formato de recomendaciones y se debe entregar al funcionario | X | X | Ips Gegisalud | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Descripcion Sociodemografica (ALISSTA) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la descripción Sociodemografica (ALISSTA) | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Seguimiento a los casos identificados con restricciones o recomendaciones medicas de origen comun y laboral. | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Detección del caso medico con restricciones. Realizar acta de reincorporación, reasignación o reubicación. Realizar el seguimiento a funcionarios cada 6 meses | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
8 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (SEMANA DE LA SALUD) | Actualizacion del programa de habitos y entorno saludable | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la actualización según los resultados del informe de condiciones de salud | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Semana de la salud | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar actividades encaminadas a deportes, nutrición-metabolicas, cuidado de la salud, prevención de enefermedades, emprendimiento, creatividad, sedentarismo, nutrición saludable | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitación sindrome metabolico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Capacitación riesgo cardiovascular | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  |  | Realizar actividades deportivas y ludicas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 2
E | bar: 2
9 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Actualización del Programa de orden y Aseo | Responsable SG-SST Funcionario SST | Realizar revisión y actualizar el programa según los cambios de la normatividad | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Sensibilización del programa de orden y aseo | Responsable SG-SST Funcionario SST | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitación clasificacion y disposicion de residuos | Responsable SG-SST Funcionario SST | Realizar taller por las secretarias y/u oficinas. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
10 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo | TRABAJO EN ALTURAS | Revisión del Programa de trabajo seguro en alturas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar revisión y actualizar el programa según los cambios de la normatividad | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  |  | Capacitaciòn de procedimiento de trabajo seguro en alturas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre en riesgo a trabajo en alturas | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Capacitacion Prevencion de caidas a mismo y diferente nivel.(AT) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a los funcionarios que presentan accidentes de trabajo inmersos en el plan de acción de los mismos. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion del Auto- reporte de actos y condiciones inseguras (AT) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a los funcionarios que presentan accidentes de trabajo inmersos en el plan de acción de los mismos. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitación en prevencion del riesgo electrico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al riesgo electrico | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion del manejo de herramientas manuales y el cuidado de manos. | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion de medidas de actuacion frente al riesgo publico. | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  | QUÍMICO | Capacitacitacion Identificacion de sustancias quimicas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  |  | Capacitacion de hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  |  | Capacitacion uso adecuado de EPP personal de servicios generales | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  | BIOLÓGICO | Capacitaciòn riesgo biologico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion del buen uso y Entrega de EPP | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
12 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | EMERGENCIAS | Actualizaciòn plan de emergencia | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Actualizaciòn plan de emergencia | Actualizaciòn plan de emergencia | Herramientas digitales, computador y oficinas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Socialización de los planes de emergencia (inducciòn) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Divulgaciòn plan de emergencia (inducciòn) | Adquisiciòn y compra de insumos | Comutador y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
|  |  | Conformación y Fortalecimiento de la brigada de emergencias | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Fortalecimiento de la brigada de emergencias | X | Elementos que requiere el botiquin según la categoria, y herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en identificación de peligros y roles adquiridos | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | Utilizaciòn de extintores | Extintores, EPP, herramientas ofimaticas | Equipo SST- Gestion de riesgo | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Inspección en elementos de evacuación, emergencia y seguridad | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Inspección en elementos de evacuación | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitación en primeros auxilios en pro de la prevención de desastres | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion evacuaciòn y rescate | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion evacuaciòn y rescate | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Simulacro Institucional | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Simulacro Institucional | X | Insumos (extintores, botiquin, chalecos) | Equipo SST | P | bar: 2
E | bar: 2
13 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | SEGURIDAD VIAL | Evaluación teórica y práctica sobre del plan estratégico de seguridad vial | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | x | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capacitación de prevencion de la seguridad vial | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Encuesta de actualización del riesgo de seguridad vial PESV | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capcitación Uso de elementos de protección personal | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capacitación control y aplicación del plan de mejoramiento preventivo del vehiculo | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capacitación en resolución de conflictos | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
2
#VALUE! |  |  |  | FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 2025-01-20 |  |  | P | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21
MABEL AMBARO COLMENARES BECERRA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESPONSABLE SG-SST |  |  |  |  | JULIO CESAR SILVA RINCÓN SECRETARIO GENERAL |  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISADO POR. |  |  |  | ELABORADO POR. | APROBADO POR. | FECHA DE ELABORACIÒN . |  |  | P | 1: ENE; 3: 15; 1: FEB; 3: 30; 1: MAR; 3: 38; 1: ABR; 3: 30; 1: MAY; 3: 22; 1: JUN; 3: 30; 1: JUL; 3: 16; 1: AGO; 3: 20; 1: SEP; 3: 24; 1: OCT; 3: 21; 1: NOV; 3: 14; 1: DIC; 3: 28
[9 empty] | E | 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0
CUMPLIMIENTO TOTAL |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 288 | 0% | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2025
|  | MACROPROCESO: SOPORTE | [51 empty] | MS-TH-PA-10
|  | PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO | [51 empty] | Fecha: 3-01-2021
|  | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE | [51 empty] | Versiòn 2.
FECHA IMPLEMENTACION: |  | 2025-01-01 | TITULO DEL PROGRAMA |  | PLAN CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | FRECUENCIA DE MEDICION | [5 empty] | MENSUAL | [10 empty] | FECHA REVISIÓN AUDITORIAS: | [13 empty] | ANUAL
PLAN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO: |  | Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019, en la organización GOBERNACIÒN DE NORTE DE SANTANDER, y determinar cómo se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.
RECURSOS |  |  |  |  | AUTORIDAD |  |  | RESPONSABLE SG-SST |  |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | [7 empty] | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | AREA DE APLICACIÓN | [8 empty] | PERSONAL DE LA EMPRESA
ITEM | OBJETIVOS DEL SG-SST | LINEA | ACTIVIDAD | RESPONSABILIDADES | OBSERVACION | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | Financiero | Técnico | Personal
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. Promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para brindar protección y salud a todos los trabajadores de la entidad | BÁSICO LEGAL SG-SST | Capacitación - Inducciòn SG-SST Generalidades del SG-SST-SSGSS- Conceptos legales AT EL- DEC. 1072 Y RES 0312 DE 20219 | Responsable del SG-SST | Mantener el proceso documentado Capacitación roles Socialización politicas Peligros y Riesgos | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
|  |  | Capacitación de Identificacion de peligros y riesgos | Responsable del SG-SST | Capacitación en la inducción | X | X | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
2 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ PARITARIO DE SST | Reuniones mensuales | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Reuniones mensuales | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitaciòn roles y responsabilidades | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Normatividad legal vigente. COPASST. 1072/2015 Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn en Identificaciòn de Peligros e inspecciones de seguridad | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn de Investigacion de accidentes de trabajo - Curso- Capacitación de 50 horas SGSST | Responsable del SG-SST Apoyo contratistas | Basado en los lineamientos de la Resolucion 1401/2007. Solicitar apoyo con la ARL | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COPASST | P | bar: 4
E | bar: 4
3 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Capacitación Funciones y Responsabilidades del comité de convivencia laboral y reglamento interno | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Normatividad Legal Vigente | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitaciòn Prevencion del acoso laboral | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Capacitar a los miembros del comité de convivencia laboral y que estos apropien los conocimientos | X | Herramientas Virtuales para la capacitación | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en liderazgo y toma de decisiones | Responsable SG-SST Psicologa Esp. SST | Capacitar a los miembros del comité de convivencia laboral y que estos apropien los conocimientos | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST- COVILA | P | bar: 4
E | bar: 4
4 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | Capacitacion de manejo de cargas | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que cuentan con funciones de archivo, mantenimiento y servicios generales | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en prevención de Discopatía Lumbar y enfermedades de columna vertebral | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que presentan dolencias, molestias y diagnosticos asociados a desordenes musculoesqueleticos | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación de Sindrome de Manguito Rotador, Epicondilitis y Tunel Carpiano | Terapeuta Ocupacional Esp. SST - Apoyo Arl | Realizar a los funcionarios que presentan dolencias, molestias y diagnosticos asociados a desordenes musculoesqueleticos | X | Herramientas ofimaticas y digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
5 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PSICOSOCIAL | Socialización del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Autoestima y proyecto de vida | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Resiliencia | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Prevención de la violencia fisica y mental | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Adopción de programas mindfulness, o atención plena con el propósito de contribuir a reducir el estrés | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Sindrome de agotamiento BURNOUT | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Conductas suicidas, y adopción de herramientas de ayuda y manejo de situaciones difíciles | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Manejo adecuado de la depresión y la ansiedad | Psicólogas | Realizar a todos los funcionarios de la Gobernación | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Catarsis emocional grupal | Psicólogas | Realizar a funcionarios por grupos focalizados según los resultados de la Bateria de Riesgo Psicosocial. | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Psicólogas | P | bar: 4
6 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (SEMANA DE LA SALUD) | Capacitación sindrome metabolico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 4; 4
E | bar: 4; 4
|  |  | Capacitación riesgo cardiovascular | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST - IPS | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
7 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Capacitación clasificacion y disposicion de residuos | Responsable SG-SST Funcionario SST | Realizar taller por las secretarias y/u oficinas. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
8 | Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072 y otros que la organización suscriba para garantizar las condiciones de salud en el trabajo | TRABAJO EN ALTURAS | Capacitaciòn de procedimiento de trabajo seguro en alturas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre en riesgo a trabajo en alturas | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Capacitacion Prevencion de caidas a mismo y diferente nivel.(AT) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a los funcionarios que presentan accidentes de trabajo inmersos en el plan de acción de los mismos. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitacion del Auto- reporte de actos y condiciones inseguras (AT) | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a los funcionarios que presentan accidentes de trabajo inmersos en el plan de acción de los mismos. | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | Capacitación en prevencion del riesgo electrico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al riesgo electrico | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion del manejo de herramientas manuales y el cuidado de manos. | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion de medidas de actuacion frente al riesgo publico. | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3
E | bar: 3
|  | QUÍMICO | Capacitacitacion Identificacion de sustancias quimicas | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  |  | Capacitacion de hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  |  | Capacitacion uso adecuado de EPP personal de servicios generales | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar la capacitación a grupos focalizados que se encuentre expuestos al quimico (servicios generales) | X | Video Beam,computador, oficinas de la G.N.S. | Equipo SST | P | bar: 3; 4
E | bar: 3; 4
|  | BIOLÓGICO | Capacitaciòn riesgo biologico | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Herramientas digitales | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion del buen uso y Entrega de EPP | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a todos los funcionarios por oficina | X | Lista de verificaciòn | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
9 | Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, y por ende aportando a su crecimiento integral y al sostenimiento del SG-SST. | EMERGENCIAS | Capacitación en identificación de peligros y roles adquiridos | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | Utilizaciòn de extintores | Extintores, EPP, herramientas ofimaticas | Equipo SST- Gestion de riesgo | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Inspección en elementos de evacuación, emergencia y seguridad | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Inspección en elementos de evacuación | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitación en primeros auxilios en pro de la prevención de desastres | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion evacuaciòn y rescate | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion evacuaciòn y rescate | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
|  |  | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Capacitacion control de incendios y manejo de extintores | X | Herramientas ofimaticas | Equipo SST | P | bar: 4
E | bar: 4
10 | Garantizar el cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización. | SEGURIDAD VIAL | Capacitación de prevencion de la seguridad vial | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capcitación Uso de elementos de protección personal | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capacitación control y aplicación del plan de mejoramiento preventivo del vehiculo | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
|  |  | Capacitación en resolución de conflictos | Responsable SG-SST Apoyo de Contratistas | Realizar a grupos focalizados especificamente los conductores | X | Herramientas ofimaticas y digitales, video beam | Equipo SST | P
E
2
#VALUE! |  |  |  | FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 2025-01-20 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
MABEL AMBARO COLMENARES BECERRA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESPONSABLE SG-SST |  |  |  |  | JULIO CESAR SILVA RINCÓN SECRETARIO GENERAL |  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISADO POR. |  |  |  | ELABORADO POR. | APROBADO POR. | FECHA DE ELABORACIÒN . |  |  | P | 1: ENE; 3: 2; 1: FEB; 3: 6; 1: MAR; 3: 12; 1: ABR; 3: 10; 1: MAY; 3: 6; 1: JUN; 3: 11; 1: JUL; 3: 3; 1: AGO; 3: 7; 1: SEP; 3: 3; 1: OCT; 3: 5; 1: NOV; 3: 2; 1: DIC; 3: 3
[9 empty] | E | 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0; 3: 0
CUMPLIMIENTO TOTAL |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 70 | 0% | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0

## INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024
MES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
ENE |  |  | #DIV/0!
FEB |  |  | #DIV/0!
MAR |  |  | #DIV/0!
ABR |  |  | #DIV/0!
MAY |  |  | #DIV/0!
JUN |  |  | #DIV/0!
JUL |  |  | #DIV/0!
AGO |  |  | #DIV/0!
SEP |  |  | #DIV/0!
OCT |  |  | #DIV/0!
NOV |  |  | #DIV/0!
DIC |  |  | #DIV/0!
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024
MES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
ENE |  |  | #DIV/0!
FEB |  |  | #DIV/0!
MAR |  |  | #DIV/0!
ABR |  |  | #DIV/0!
MAY |  |  | #DIV/0!
JUN |  |  | #DIV/0!
JUL |  |  | #DIV/0!
AGO |  |  | #DIV/0!
SEP |  |  | #DIV/0!
OCT |  |  | #DIV/0!
NOV |  |  | #DIV/0!
DIC |  |  | #DIV/0!
PLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
PLAN ANUAL SST |  |  | #DIV/0!
PLAN DE CAPACITACIÓN SST |  |  | #DIV/0!

## GRAFICAS CUMPLIMIENTO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024
MES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
ENE |  |  | #DIV/0!
FEB |  |  | #DIV/0!
MAR |  |  | #DIV/0!
ABR |  |  | #DIV/0!
MAY |  |  | #DIV/0!
JUN |  |  | #DIV/0!
JUL |  |  | #DIV/0!
AGO |  |  | #DIV/0!
SEP |  |  | #DIV/0!
OCT |  |  | #DIV/0!
NOV |  |  | #DIV/0!
DIC |  |  | #DIV/0!
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024
MES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
ENE |  |  | #DIV/0!
FEB |  |  | #DIV/0!
MAR |  |  | #DIV/0!
ABR |  |  | #DIV/0!
MAY |  |  | #DIV/0!
JUN |  |  | #DIV/0!
JUL |  |  | #DIV/0!
AGO |  |  | #DIV/0!
SEP |  |  | #DIV/0!
OCT |  |  | #DIV/0!
NOV |  |  | #DIV/0!
DIC |  |  | #DIV/0!
PLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
PLAN ANUAL SST |  |  | #DIV/0!
PLAN DE CAPACITACIÓN SST |  |  | #DIV/0!

## PLAN DE CAPACITACIÓN AGRUPA2024
| MACROPROCESO: SOPORTE | [45 empty] | MS-TH-PA-10
| PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO | [45 empty] | Fecha: 3-01-2021
| ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE | [45 empty] | Versiòn 2.
FECHA IMPLEMENTACION: | 2024-01-01 | [6 empty] | FRECUENCIA DE MEDICION | [5 empty] | MENSUAL | [10 empty] | FECHA REVISIÓN AUDITORIAS: | [13 empty] | ANUAL
PLAN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO: | Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019, en la organización GOBERNACIÒN DE NORTE DE SANTANDER, y determinar cómo se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.
RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | [7 empty] | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | AREA DE APLICACIÓN | [8 empty] | PERSONAL DE LA EMPRESA
ITEM | LINEA | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CAPACITACIONES DE LA NORMATIVIDAD BÁSICO LEGAL SG-SST | P | bar: 1 to 2; 1 to 1
E | bar: 1 to 2; 1 to 1
2 | CAPACITACIONES COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
3 | CAPACITACIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | P | bar: 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4
4 | CAPACITACIONES DEL PELIGRO BIOMECANICO - DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4
5 | CAPACITACIONES DEL PELIGRO PSICOSOCIAL | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
6 | CAPACITACIONES DEL PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (SEMANA DE LA SALUD) | P | bar: 2; 3; 2; 2
E | bar: 2; 3; 2; 2
7 | CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | P | bar: 1; 4; 2
E | bar: 1; 4; 2
8 | CAPACITACIONES DEL TRABAJO EN ALTURAS | P | bar: 3
E | bar: 3
| CAPACITACIONES DE CONDICIONES DE SEGURIDAD | P | bar: 4; 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4; 4
E | bar: 4; 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4; 4
| CAPACITACIONES DEL PELIGRO QUÍMICO | P | bar: 3
E | bar: 3
| CAPACITACIONES DEL PELIGRO BIOLÓGICO | P | bar: 1; 3
E | bar: 1; 3
9 | CAPACITACIONES DE EMERGENCIAS | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
10 | CAPACITACIONES DE SEGURIDAD VIAL | P | bar: 4; 4; 4; 4
E | bar: 4; 4; 4; 4
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS SST | ELABORADO POR. | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
JULIO CESAR SILVA SECRETARIO GENERAL | APROBADO POR.
#VALUE! | REVISADO POR. |  | 1: ENE; 3: #REF!; 1: FEB; 3: #REF!; 1: MAR; 3: #REF!; 1: ABR; 3: #REF!; 1: MAY; 3: #REF!; 1: JUN; 3: #REF!; 1: JUL; 3: #REF!; 1: AGO; 3: #REF!; 1: SEP; 3: #REF!; 1: OCT; 3: #REF!; 1: NOV; 3: #REF!; 1: DIC; 3: #REF!
MABEL AMPARO COLMENARES BECERRAL |  |  | 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!
CUMPLIMIENTO TOTAL | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | P | 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!; 3: #REF!
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | E