## Plan de Acción 2025 pri
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
NOTA 1: Es importante la generación un proceso de ideación y de evaluación de las ideas para generar la selección de las acciones/proyectos a realizar.
NOTA 2: Es importante resaltar las acciones/proyectos que cuenten con una implementación posterior a la vigencia, con el propósito de su implementación gradual.
NOTA 3: La entidad puede utilizar metodologías ágiles para la implementación de las acciones de mejora, como SCRUM, Kanban, PMI-ACP, otros.
COMPONENTES | CATEGORÍAS | # | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE | DISEÑE ALTERNATIVAS DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DETALLADA | RECOMENDACIÓN APOYO DEL FURAG |  | MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN) |  |  | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS |  | Observaciones
[7 empty] | # | Recomendación FURAG | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Evaluación | Evidencia o Resultado
Planeación | Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | 1 | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | 41 | Creación y socialización del listado maestro de documentos, apoyados en las tablas de retención documental, lo cual generaría un normograma necesario |  | 17 | Organizar sus datos, información y conocimiento respecto a prácticas de innovación en diferentes herramientas | Lider Gestión Documental con Apoyo del Equipo de gestión del Conocimiento y la Innovación | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentos Actualizados, Socializaciones de los documentos mencionados | Palabras Clave: Listado maestro de documento Normograma
|  | 2 | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental . | 41 | Actualmente existe un inventario de registro de activos de información, sin embargo se establece la necesidad de crear una matriz de registro de documentos de la pagina web de la entidad. Así mismo dicha matriz debe ser alimentada de manera online y con un back up periodico | El inventario de registro de información se considera un inventario de conocimiento explícito, sin embargo, no se tiene un inventario de los presente en la pagina web de la gobernación por ende se solicita la construcción de una matriz, donde cada secretaría que tiene acceso a la página web el carge de los documentos montados en la página web. Dicha matriz debe ser online y contar con un back up periodico |  |  | Equipo Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre
|  | 3 | Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. | 65 | La mejora del presente criterio se ve apoyada en la acción del criterio 1 |  | 1 | Analizar el contexto organizacional teniendo en cuenta las condiciones para la implementación de la política: personas, procesos y tecnologías con las que cuenta la entidad |  | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre |  | Además, es importante que en la entidad y de manera individual se genere un Mapa documental de cada servidor, para indicar los posibles documentos o conocimiento explícito que maneja los servidores públicos (se ve apoyado en el acta del uso de la ventanilla única ) La presente acción se ve apoyada con la acción uno
|  | 4 | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | 65 | Realizar un Análisis e identificar aciones de los riesgos presentes en la fuga del capital intelectual en la entidad | Gran parte de los servidores públicos de la entidad, reconoce el riesgo de la fuga de capital intelectual, sin embargo no se realizan acciones, debido a que los riesgos son identificados de manera tácita y no existe un soporte de dichos riesgos para generación de acciones | 9 | Formular una planeación estratégica basada en el análisis del estado de implementación y del contexto organizacional, para poder avanzar en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Equipo de Gestión del Conocimiento | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Documento de Identificación de Riesgos de la fuga de capital Intelectual | La evidencia serìa el análisis de matriz de riesgo junto con su plan de control de riesgos
|  | 6 | Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. | 50 | Crear y conformar el Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Crear el Equipo de Gestión del Conocimiento, dicho personal debe estar tanto personal netamente dedicado a la dimensión 6 del MIPG (gestión del Conociento y la Innovación ) además, el personal debe conformarlo lideres transversales identificados (Talento Humano, Gestión Documental, Sec planeación, Sec TIC) | 4 | Contar con un liderazgo directivo activo que promueva y reconozca las iniciativas innovadoras | Area Talento Humano | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación y si es posible, con resolución de respaldo
Generación y producción | Ideación | 7 | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | 41 | Identificar y realizar una matriz de evaluación de los metodos de creación e ideación | Identificar y realizar una matriz de evaluación de los metodos de creación e ideación | 18 | Planear e implementar acciones, tiempos y recursos para ejecutar procesos de innovación | Equipo Gestion del Conocimiento y la Innovación | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Matriz de Evaluación de los metodos de Ideación
|  | 8 | Contar con espacios de ideación e innovación | 41 | Crear espacios de Ideación e Innovación por secretarías a través de talleres de Innovación | Crear Espacios de Innovación, a partir de talleres de Innovación donde se identifiquen maneras de aprender y desaprender de los servidores públicos, además, de obtener soluciones a ciertos problemas | 5 | Ejecutar procesos de capacitación continua para sus servidores e implementar mecanismos de socialización de dichos aprendizajes | Equipo Gestión del Conocimiento con apoyo de cada secretaría | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentación de buenas practicas y lecciones y aprendidas de los espacios de Innovación
|  | 9 | Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analiza los resultados. | 25 | Identificar y Evaluar la efectividad de los talleres de Innvación del criterio 8 | A partir de una matriz de evaluación se debe identificar si los procesos de ideación adelantados en la entidad son funcionales | 26 | Realizar seguimiento y evaluación a los resultados obtenidos a través de la ejecución en la planeación estratégica definida para la vigencia | Equipo Gestión del Conocimiento | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Análisis de la solución de mejora del Criterio 8
| Experimentación | 10 | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados | 60 | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados | Aunque, realizar pruebas de experimentación dentro de la entidad, dicho proceso se ve analizado en el punto 8 y 9 | 25 | Realizar pruebas y validaciones de alternativas de solución (prototipos), antes de lanzarse e implementar como “solución final” | Equipo Gestión del Conocimiento | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Resultados de Experimentación identificadas
| Innovación | 11 | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | 60 | Realizar una Estrategia de cultura Organizacional donde se encamine a identificar productos y procesos de Innovación | Para la generación de una cultura se debe generar un comprimiso desde la parte directiva | 16 | Llevar a cabo actividades de innovación basadas en el enfoque experimental y en el uso de las TIC tales como el desarrollo de soluciones novedosas y creativas, y la identificación de los beneficiarios; la formulación y prueba de hipótesis; el desarrollo, validación y ensayo de prototipos y productos mínimos viables; o la participación en actividades externas a la entidad con enfoque experimental. | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentación de Buenas prácticas y lecciones aprendidas
|  | 12 | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | 55 | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | Con los procesos identificados en la acción de mejora del criterio 11 se debe identificar, el analizar y evaluar dichos procesos de evaluación | 8 | Favorecer la colaboración y aprendizaje entre sus servidores y sus equipos de trabajo a través de canales formales e informales de comunicación efectiva y por medio de espacios (tiempo y lugar) claramente definidos | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | 2do. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los metodos usados
| Investigación | 15 | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | 60 | Realizar talleres y actividades de Identificación de Necesidades de Investigación de las Secretarías, además, hacer adaptación del formato de "Identificación de Necesidades" ofrecido por Función Pública | Realizar talleres y actividades de Identificación de Necesidades de Investigación de las Secretarías, además, hacer adaptación del formato de "Identificación de Necesidades de Investigación" ofrecido por Función Pública |  |  | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Socialización del Formato de Necesidades de Investigación
|  | 16 | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista | 65 | Reconocer los procesos de Investigación de la Entidad para fomentar la asistencia y la exposición de dichas investigaciones en eventos academicos , ademàs, dichos eventos deben ser documentados e inventariados | Con la Identificación de los proyectos de Innovación, identificar los posibles actividades donde puedan ser expuesto | 2 | Colaborar con otras entidades para la producción y generación de conocimiento a través de la participación en redes de conocimiento | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentación de buenas prácticas de los eventos participados
Herramientas de uso y apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | 17 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | 65 | Identificar una matriz de evaluación del estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación | Identificar una matriz de evaluación del estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación | 7 | Evaluar la calidad y el nivel de articulación de las herramientas de uso y apropiación | Control Interno apoyado con el Equipo de Gestión del Conocimiento | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Identificación del Estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación | Es importante Incluir en el proceso de evaluación la oficina de calidad.
|  | 19 | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | 60 | Realizar una Identificación de las Necesidades de Tecnología y realizar un cronograma con las acciones a corto, mediano y largo plazo con la tecnología existente | Realizar una Identificación de las Necesidades de Tecnología y realizar un cronograma con las acciones a corto, mediano y largo plazo con la tecnología existente | 6 | Establecer criterios para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación (en caso de ser necesario) | Cada Secretaría | 2do. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Identificación de Necesidades de Tecnología para la Gestión del Conocimiento
|  | 20 | Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad | 60 | Aquisición del Oficce 365 para acceder a repositores one drive, en su defecto de ser poco posible la acción mencionada, identificar alternativas |  | 23 | Publicar y divulgar los resultados de los ejercicios de colaboración e innovación abierta en los espacios de rendición de cuentas, en el menú participa y otros medios de difusión. | Sec TIC | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Contar con Repositorios de Información
|  | 21 | Contar con repositorios de buenas prácticas | 60 | Crear Repositorios de Buenas Practicas y adoptar (si es necesario adapatar) el formato de buenas practicas dado por función pública |  | 23 | Publicar y divulgar los resultados de los ejercicios de colaboración e innovación abierta en los espacios de rendición de cuentas, en el menú participa y otros medios de difusión. | Equipo de Gestión Documental con el apoyo de gestión del Conocimiento | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Desarrollo de resgistro de buenas prácticas
|  | 22 | Contar con repositorios de lecciones aprendidas | 60 | Crear el repositorio de Lecciones Aprendidas y Adoptar (y si es necesario adaptar) el formota de lecciones aprendidas dada por función pública |  | 23 | Publicar y divulgar los resultados de los ejercicios de colaboración e innovación abierta en los espacios de rendición de cuentas, en el menú participa y otros medios de difusión. | Equipo de Gestión Documental con el apoyo de gestión del Conocimiento | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Desarrollo de registro de Lecciones aprendidas
|  | 26 | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | 60 | Fortalecer habilidades y competencias del talento humano, en el uso de analitica institucional |  | 14 | Implementar efectivamente la planeación estratégica definida para la vigencia y documentar los resultados obtenidos | Area Talento Humano con el equipo de gestión del conocimiento | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Capacitaciones de fortalecimiento de analitica institucional
Cultura de compartir y difundir | Establecimiento de acciones fundamentales | 28 | Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. | 65 | Crear repositorio para la memoria Institucional, e incentifar del formato de acciones significativas (memoria Institucional) |  | 12 | Identificar y analizar el estado de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación a través de herramientas e instrumentos | equipo de gestión documental apoyado con el equipo de gestión del conocimiento | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Mejora en el registro de una memoria Institucional
|  | 30 | Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional. | 65 | Desarrollar apropiación del formato de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así mismo identificar los espacios o convocatorias en los cuales es posible participar | Desarrollar apropiación del formato de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así mismo identificar los espacios o convocatorias en los cuales es posible participar | 20 | Promover capacitaciones y formación en aplicación y/o implementación de soluciones innovadoras | Equipo de gestión del conocimiento apoyado con el equipo de gestión de calidad | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Convocatorias participadas
|  | 31 | Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. | 41 | Identificar las alianzas presentes en la entidad, además, identificar futuras intervenciones del mismo. |  | 28 | Utilizar datos externos a la entidad para apoyar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad. | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Creación de Identificación de Aliados estrategicos
|  | 32 | Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano y los grupos de valor | 41 | Crear talleres donde se compartan las experiencias entre funcionarios |  | 21 | Promover capacitaciones y formación en la generación y diseño de soluciones innovadoras | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentación de Talleres dictados
| Consolidación de la cultura de compartir y difundir | 33 | Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. | 60 | Crear actividades donde se compartan las experiencias entre funcionarios de las mismas oficinas u con tras dependencias |  | 27 | Trabajar en una cultura organizacional que promueve la innovación como práctica entre los colaboradores | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Actividades desarrolladas
|  | 34 | Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. | 65 | Fomentar la relación con otras entidades para participar en eventos de gestión del conocimiento | Fomentar la relación con otras entidades para participar en eventos de gestión del conocimiento y documentarlas con los formatos de lecciones aprendidas y buenas practicas | 27 | Trabajar en una cultura organizacional que promueve la innovación como práctica entre los colaboradores | Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Documentación de eventos participados
|  | 36 | Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. | 65 | Identificar las alianzas presentes en la entidad, además, identificar futuras intervenciones del mismo. |  | 24 | Realizar procesos de socialización para facilitar el intercambio de conocimiento entre las personas de la entidad, otras entidades y ciudadanías | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | 1er. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | Identificación de Alianzas en la entidad

## CRONOGRAMA
|  |  |  | CRONOGRAMA DE ACCION GESCO+I 2025 | [47 empty] | CODIGO
FCHA DE ELABORACION |  | ENERO 2025
ELABORADO POR: |  | JONATHA RINCON
# | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  | 2025 | [47 empty] | CUMPLIMIENTO
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDAD | ACCIONES | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | DESCRIPCION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | SOPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE CUMPLIMIENTO | PERSONAL A CAPACITAR | PERSONAL CAPACITADO | % DE CUMPLIMIENTO DE COBERTURA
1 | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | realizar un inventario de conocimiento en union con gestion documental (explicito y tacito) | Lider Gestión Documental con Apoyo del Equipo de gestión del Conocimiento y la Innovación | [48 empty] | Creación y socialización del listado maestro de documentos, apoyados en las tablas de retención documental, lo cual generaría un normograma necesario | MATRIZ DOCUMENTAL |  | matriz y tablero power bi anderson | bar: JULIO 1 to JULIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2 | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental . |  | Equipo Gestión del Conocimiento y la Innovación | [49 empty] | FORMATO DE RETENCION ADAPTADO | bar: JULIO 1 to JULIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
3 | Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. |  | Equipo Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: JULIO 1 to JULIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
4 | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. |  | Equipo de Gestión del Conocimiento | bar: JULIO 1 to JULIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
5 | Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. | conformacion del grupo de lideres de gestion de conocimiento de la entidad (una persona designada por cada secretaria). | Area Talento Humano | [48 empty] | Crear el Equipo de Gestión del Conocimiento, dicho personal debe estar tanto personal netamente dedicado a la dimensión 6 del MIPG (gestión del Conociento y la Innovación ) además, el personal debe conformarlo lideres transversales identificados (Talento Humano, Gestión Documental, Sec planeación, Sec TIC) | MEMORANDO DE CONVOCATORIA |  | reunion para terminar de conformar equipo | bar: MARZO 1 to MARZO 4
6 | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | crear un manual adaptado a la entidad para la implementacion de la politica de gestion del conocimiento y la innovacion conforme a las recomendaciones d las guias aportadas desde el MIPG en funsion publica | Equipo Gestion del Conocimiento y la Innovación | [48 empty] | Guia tecnica adoptada para la GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | GUIA TECNICA | bar: JUNIO 1 to NOVIEMBRE 4
7 | Contar con espacios de ideación e innovación | ralizar capacitacion en las diferentes secretarias. | Equipo Gestión del Conocimiento con apoyo de cada secretaría | [48 empty] | Realizar capacitaciones fomentando la innovacion | LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDNCIAS FOTOGRAFICAS | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
8 | Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analiza los resultados. | proponer indicadores de seguimiento a las actividades realizadas y capacitaciones | Equipo Gestión del Conocimiento | [48 empty] | establecer indicadores de cumplimiento propios para la politica GESCO+I dentro de la entidad | FICHAS TECNICAS | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
9 | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados |  | Equipo Gestión del Conocimiento | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
10 | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. |  | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
11 | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | implementar espacios de innovacion en las capacitaciones y talleres. | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | [48 empty] | Dentro de las capacitaciones establecidas incluir talleres y actividades para fortalecer actitudes de innovacion | LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDNCIAS FOTOGRAFICAS | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
12 | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. |  | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | [49 empty] | PROPUESTAS DE MEJORA | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
13 | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista | verificar participaciones en las diferentes secretarias | Equipo de Gestión del Conocimiento con Apoyo del Área de Talento Humano | [48 empty] | Realizar busqueda activa en las diferentes secretarias de participaciones en eventos academicos nacionales o internacionales | presentaciones de las actividades | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
14 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | clasificar los formatos adoptados para la politica de gestion del conocimiento y la innovacion, y generar sus respectivos instrucctivos. | Control Interno apoyado con el Equipo de Gestión del Conocimiento | [48 empty] | definicion de formatos para la identificacion de necesidades dentro de la politica GESCO+I | FORMATOS ADAPTADOS | bar: JULIO 1 to JULIO 4
15 | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. |  | Cada Secretaría | bar: JULIO 1 to JULIO 4
16 | Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad | crear un espacio en la web de la entidad denomiado repositorio, debe ser de facil y libre acceso. | Sec TIC | [48 empty] | Fortalecimiento de espacios en la plataforma web de la entidad | REPOSITORIO DE LA ENTIDAD | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
17 | Contar con repositorios de buenas prácticas |  | Equipo de Gestión Documental con el apoyo de gestión del Conocimiento | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
18 | Contar con repositorios de lecciones aprendidas |  | Equipo de Gestión Documental con el apoyo de gestión del Conocimiento | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
19 | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | realizar seguimientos y actualizacion de documentos y garantizar el acceso. | Area Talento Humano con el equipo de gestión del conocimiento | [48 empty] | realizar seguimientos y actualizacion de documentos y garantizar el acceso. | MATRIZ DOCUMENTAL | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
20 | Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. |  | equipo de gestión documental apoyado con el equipo de gestión del conocimiento | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
21 | Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional. | verificar participaciones en las diferentes secretarias | Equipo de gestión del conocimiento apoyado con el equipo de gestión de calidad | [48 empty] | Identiicar espacios en los que se pueda participar y estar atentos con las diferentes secretarias de las actividades que se realizan que pueda contribuir a este item. | FORMATO DE BUENAS PRACTICAS | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
22 | Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. | cumplir con el programa de capacitacion de la entidad y realizar seguimiento a lo aprendido o implementado y propuesto | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | [48 empty] | cumplir con el programa de capacitacion de la entidad y realizar seguimiento a lo aprendido o implementado y propuesto | LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDNCIAS FOTOGRAFICAS | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
23 | Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano y los grupos de valor |  | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | [49 empty] | PROPUESTAS DE MEJORA | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
24 | Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. |  | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
25 | Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. | verificar participaciones en las diferentes secretarias | Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | [48 empty] | Identiicar espacios en los que se pueda participar y estar atentos con las diferentes secretarias de las actividades que se realizan que pueda contribuir a este item. | PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
26 | Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. | Identificar que alianzas existen en la entidad | Cada secretaría con el apoyo de gestión del conocimiento | [48 empty] | Identificar las alianzas con las que se cuentan en la entidad para fortalecer lazos y etrategias. | ACTAS DE CONVENIOS | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4